## Acta de Constitucion
|  |  | ORDEN CRONOLÓGICO |  | 1
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Control de Versiones
Versión: | V 1.0.0
Código del Documento: | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de Elaboración del acta: |  |  | Fecha última modificación:
Elaborado por: | AD | Revisado por: | XC | Aprobado Por: | HC
Autor: | Dario Alejandro Alquinga PMP-PMI
Historial de versiones
Versión |  | Presentado por |  | Fecha
V 1.0.0 |  | Dario Alejandro Alquinga |  | 2019-05-20
1. Información General del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Dirección del Proyecto: | Calle. Jose Raygada y Alonso de Torres, frente al Colegio Intisana, Sector El Bosque
Ciudad: | Quito
Tipo de Proyecto: | Privado
Patrocinador: | Ing. Fernando Velandia
Fecha de Presentación: | 2018-09-15
Autorizado por propietario del Proyecto: | Ing. Fernando Velandia
2. Información del Contrato
Nº de Contrato: | HC001
Fecha de Adjudicación de Contrato: | 2018-09-16
Plazo de Ejecución: | 365 dias |  | A partir de: | Adjudicación del contrato
Fecha Tentativa de Finalización del Proyecto: | 2019-10-25
Valor de Contrato: | 1030859.04
Forma de Pago: | 28.40% Anticipo , 71.6% Planillas mesuales
3. Información de los Responsables del Proyecto
Nombre del Administrador del Contrato: | Ing. Fernando Velandia
Nombre del Constructor: | Horus Constructores Cia. Ltda
Nombre del Fiscalizador: | Ing. Jaime Chicaiza
Nombre del Residente de Obra: | Arq. Ruth Arboleda
Procurador Común (Apoderado Legal): | Ing. Carlos Mauricio Flores Montenegro
4. Justificación del Proyecto
Debido al crecimiento de la población, las personas buscan un lugar donde vivir, por este motivo las empresas constructoras tratan de cumplir la demanda de viviendas y aumentar el desarrollo de las ciudades. El proyecto de construcción Sierra del Bosque mediante la construcción de 5 edificos pretende cumplir la demanda de viviendas para las personas de clase media-baja.
5. Descripción del Proyecto
El proyecto Inmobiliario Sierra del Bosque comprende la construcción de 5 Edificos de departamentos, cumpliendo las normativas vigentes para diseño (aci 318-14, Nec 2015).
6. Requisitos que Satisfacen las Necesidades y Expectativas del Cliente y Demas Interesados.
Requisitos Contractuales del Proyecto | 1. Constitución del Ecuador
2. Contrato
Requisitos Técnicos del Producto | 1. Especificaciones Técnicas
2. Planos aprobados por el Municipio
3. Normativa técnica aplicada al diseño y construcción de las edificaciones
3.1. NEC- SE-CG (Cargas no Sísmicas)
3.2. NEC - SE-DS (Peligro Sísmico)
3.3. NEC - SE - HM (Estructuras de Hormigon Armado)
3.4. NEC - SE -GC ( Geotécnia y Cimentaciones)
3.5. ACI 318-2014 (Requisitos de reglamento para concreto estructural y comentario)
4. Contrato de Construcción de obra gris
Requisitos Económicos del Proyecto | 1. Cronograma Valorado
2. Presupuesto
3. Financiamiento privado
4. Contrato
Requisitos en plazo del proyecto | 1. Cronograma de Actividades
7. Criterios de Aceptación
8. Autoridad del Proyecto
8.1. Autorización
El Fideicomiso Mercantil Inmobiliario Sierra del Bosque da autorización al gerente del proyecto Arq. Cesar Lopez Naranjo para iniciar los trabajos de las actividades propuestas en los cronogramas establecidos en el acta de cosntitución, ademas de la adquisicón de los recursos que serán necesarios para completar con exito el proyecto.
8.2. Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto: Arq. Cesar Lopez Naranjo y representante legal de la compañía Horus Constructores Cia. Ltda.
Dará fiel cumplimiento de las normas técnicas, cronograma de actividades, supervisión de los avances de las actividades, controlará los tiempos establecidos para cada actividad, controlará la normativa de seguridad aplicada al proyecto.
9. Alcance del Proyecto
1. Ejecutar, terminar y entregar la construcción de 5 edificaciones residenciales con la calidad esperada. 2. Definir la línea base para la medición del desempeño y control de los procesos que intervengan durante la construcción. 3. Desarrollar y confirmar un entendimiento mutuo entre cliente y equipo de proyecto para cumplir con los plazos. 4. Asegurar que el proyecto incluya todas las actividades requeridas para terminar el proyecto con exito. 5. Gestionar equipos para dividir las responsabilidades de cada actividad.
10. Objetivos del Proyecto
11.Cronograma de Hitos del Proyecto
Hito del Proyecto |  | Plazo (Fecha) |  | Observaciones
Fecha de Adjudicación del contrato |  | Por definir |  | Por definir
Deposito del Anticipo |  | Por definir |  | Por definir
Inicio de los trabajos |  | Por definir |  | Por definir
1. Planilla |  | Por definir |  | Por definir
2. Planilla |  | Por definir |  | Por definir
3. Planilla |  | Por definir |  | Por definir
4. Planilla |  | Por definir |  | Por definir
5. Planilla |  | Por definir |  | Por definir
6. Planilla |  | Por definir |  | Por definir
7. Planilla |  | Por definir |  | Por definir
n. Planilla |  | Por definir |  | Por definir
Fin de Trabajos |  | Por definir |  | Por definir
Inspecciones de Calidad |  | Por definir |  | Por definir
Firma de Acta de Entrega |  | Por definir |  | Por definir
12. Presupuesto Preliminar del Proyecto
Ver tabla de Rubros Principales del contrato ANEXO
13. Principales Riesgos del Proyecto
1. Paralización de la obra por incumplimiento de las especificaciones técnicas
2. Paralización de trabajo en obra por falta de vestimenta y equipos de seguridad
3. Materiales de Construcción de mala calidad
4. Mal diseño de elemento estructurales
5. Planos sin la información adecauda de cada trabajo
6. Mala realización del cronograma de actividades
14. Roles y Responsabilidades del Proyecto
Ing. Fernando Velandia, Ingeniero Estructural
Ing. Juan Vela Witt, Especialista en Ingeniería de Costos.
Arq. Cesar Lopez Naranjo, Gerente General Empresa Horus Constructores
Arq. Ruth Arboleda, Residente de Obra
Ing. Alexis Muela , Ingeniero Estructural
Arq. Josue Nuñez, Diseñador Arquitectónico
Ing. Juan Valverde, Ingeniero Geotécnico
Ing. Jaime Chicaiza, Fiscalizador de Obra
Ing. Karla Tapia MSc., Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Ing. Marcelo Cañar, Jefe de Operaciones de laboratorio de Hormigones y Suelos (Hormisuelos Cia. Ltda)
15. Observaciones:
El contrato de construcción de obra gris menciona en la clausula quinta que el precio del contrato es a precio unitario fijo, sin embargo las unidades de obra pueden ser variables, para lo cual al final del proyecto se hará una liquidación de unidades y valores a fin de cancelar en la ultima planilla el valor real ejecutado.
16. Firmas de Responsables:

## Plan Dirección Proyecto
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL ALCANCE
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  | 2019-06-09 |  | Fecha de modificación: |  |  | 2019-06-09
Elaborado por: | DA | Revisado por: | XC |  | Aprobado por: |  | HC
Historial de versiones
Presentado por: |  |  | Versión |  |  | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  |  | V 1.0.0 |  |  | 2019-05-24
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Dirección del Proyecto: |  | Calle. Jose Raygada y Alonso de Torres, frente al Colegio Intisana, Sector El Bosque
Ciudad: |  | Quito
Tipo de Proyecto: |  | Privado
Patrocinador: |  | Ing. Fernando Velandia
2. Actividades del Proyecto
Fase | Actividad |  | Fecha |  | Estado del Proceso |  |  | Responsable
|  |  | Inicio | Final | En Espera | En Proceso | Completado
Anteproyecto | 1. Adjudicación del Contrato de Construcción |  | 2018-09-18 | 2018-10-16 |  |  | X | Procurador Común
Inicio | 1. Elaboración de Acta de Constitución de Proyecto | [5 empty] | X | Project Manager / Directorio
| 1. Planificar la Gestión del Alcance |  |  |  |  | X |  | Project Manager / Directorio
| 1.2. Elaboración de Plan para la Dirección de Proyecto | [5 empty] | X | Project Manager / Directorio
| 1.3. Análisis de Factores Ambientales | [5 empty] | X | Project Manager / Directorio
| 1.4. Análisis de Activos de los procesos | [5 empty] | X | Project Manager / Directorio
| 2. Recopilar Requisitos |  |  |  |  | X |  | Project Manager / Directorio
| 3. Definir el Alcance |  |  |  |  | X |  | Project Manager / Directorio
| 4. Crear la EDT |  |  |  |  | X |  | Project Manager / Directorio
| 5. Validar el Alcance |  |  |  |  | X |  | Project Manager / Directorio
| 6. Controlar el Alcance |  |  |  |  | X |  | Project Manager / Directorio
Ejecución | 1. Notificación de depósito de Anticipo |  |  | 2018-11-20 |  |  | X | Procurador Común
| 2. Inicio de trabajos |  | 2018-10-01 | 2018-11-20 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Gerente
| 3. Primera Planilla |  |  | 2018-10-22 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 4. Segunda Planilla |  |  | 2018-11-06 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 5. Tercera Planilla |  |  | 2018-11-30 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 6. Cuarta Planilla |  |  | 2018-11-30 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 7. Quinta Planilla |  |  | 2019-01-15 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 8. Sexta Planilla |  |  | 2019-01-31 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 9. Septima Planilla |  |  | 2019-02-20 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 10. Octava Planilla |  |  | 2019-03-06 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 11. Novena Planilla |  |  | 2019-03-25 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 12. Décima Planilla |  |  | 2019-04-08 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 13. Décimo Primera Planilla |  |  | 2019-04-24 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 14. Décimo Segunda Planilla |  |  | 2019-05-14 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 15. Décimo Tercera Planilla |  |  | 2019-05-31 |  |  | X | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| n. Planillas Restantes para los trabajos a realizarse |  | A definirse | A definirse |  | X |  | Fiscalizador de Obra / Fideicomiso
| 16. Fin de Trabajos |  |  | 2019-10-25 | x |  |  | Fiscalizador de Obra
| 17. Pruebas Técnicas |  |  | 2019-10-30 | x |  |  | Fideicomiso / Constructora
| 18. Firma de Acta de Entrega |  | A definirse | A definirse | x |  |  | Procurador Común
3. Observaciones a los procesos Administrativos y/o Técnicos con Impacto en Costo y Plazo (ALCANCE DEL PROYECTO)
4. Firmas de Responsabilidad
| Dario Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
| Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
| CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Factores Ambientales
FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA
GESTIÓN DEL ALCANCE
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Autor: | Dario Alejandro Alquinga
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0 | 2019-05-24
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Dirección del Proyecto: |  | Calle. Jose Raygada y Alonso de Torres, frente al Colegio Intisana, Sector El Bosque
2. Factores Ambientales del Proyecto
Estandares Gubernamentales, de la industria o reglamentos. |  | Tipo | Incidencia en el alcance
|  |  | Baja | Intermedia | Alta
Contrato |  | Administrativa | X
Ley de Seguridad Social |  | Administrativa |  | X
Ley Contra el Lavado de Activos |  | Administrativa | X
Código del Trabajo |  | Administrativa |  | X
Especificaciones Técnicas |  | Técnico - Administrativa |  |  | X
Reglamento de higiene y seguridad |  | Administrativa |  |  | X
Normas de arqutectura y urbanismo |  | Técnica |  | X
NEC_SE_AC (Estructura de acero) |  | Técnica |  |  | X
NEC_SE_CG (Cargas No Sismicas) |  | Técnica |  |  | X
NEC_SE_DS (Peligro Sísmico) |  | Técnica |  |  | X
NEC_SE_GC (Geotecnia y Cimentaciones) |  | Técnica |  |  | X
NEC_SE_AC (Estructura de acero) |  | Técnica |  |  | X
NEC_SE_HM (Hormigón Armado) |  | Técnica |  |  | X
INEN |  | Técnica |  |  | X
ASTM |  | Técnica |  | X
ACI 318-14 (Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural) |  | Técnica |  |  | X
Estructura de la organización |  | Función | Incidencia en el alcance
|  |  | Baja | Intermedia | Alta
Ing. Fernando Velandia |  | Ingeniero Estructural / Gerente de Fideicomiso |  |  | X
Ing. Juan Vela Witt |  | Especialista en Ingeniería de Costos |  |  | X
Arq. Cesar Lopez Naranjo |  | Gerente Horus Constructores | X
Arq. Ruth Arboleda |  | Residente de Obra | X
Ing. Alexis Muela |  | Ingeniero Estructural |  |  | X
Arq. Josue Nuñez |  | Diseñador Arquitectónico | X
Ing. Juan Valverde |  | Ingeniero Geotécnico | X
Ing. Jaime Chicaiza |  | Fiscalizador de Obra |  |  | X
Ing. Karla Tapia MSc. |  | Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | X
Ing. Marcelo Cañar |  | Jefe de Operaciones de laboratorio de Hormigones y Suelos (Hormisuelos Cia. Ltda) | X
Dario Alejandro Alquinga |  | Project Manager |  | X
Estructura de la organización |  | Función | Incidencia en el alcance
|  |  | Baja | Intermedia | Alta
Código Interno de la Empresa |  | Administrativa | x
Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional |  | Administrativa | x
3. Observaciones
4. Firmas de Responsabilidad
| Dario Alejandro Alquinga |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
| Project Manager |  | Gerente Horus Constructores
| CI: 1720983608 |  | CI:

## Plan Gestión Alcance
|  |  |  | ORDEN CRONOLÓGICO |  | 1.4
PLAN DE LA GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL ALCANCE
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de modificación:
Elaborado por: | DA | Revisado por: | XC | Aprobado por: | HC
Autor: | Dario Alejandro Alquinga
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0 |  | 2019-05-24
1. Procesos para la definición del Enunciado del Alcance del Proyecto
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Definición del Enunciado Etapa Preliminar / Reunión | Con la información del alcance el equipo e interesados del proyecto revisan cuidadosamente que esten presentes todos los trabajos a realizarse en el informe preliminar del alcance dado que dicho informe sera la base del proyecto. |  |  | Equipo del proyecto, Miembros Fideicomiso y fiscalizador |  | Project Manager
2. Definición del Enunciado Etapa Definitiva / Análisis de alternativas | En base a la documentación definida por el equipo de proyecto, se analizará la linea base del proyecto: el acta de constitución del proyecto, el plan para el desarrollo del proyecto y los factores ambientales de la empresa, para analizar y comprobar que dentro de está documentación esten todas las actividades que tendrá el proyecto. |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
2. Procesos para la elaboracion del EDT / WBS
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Identificacion de los entregables Principales del Proyecto / Reunión | Identificación de las fases del proyecto |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
2. Descomposición de los entregables del Proyecto / Reunión | Conocer e identificar el trabjo a realizarse que se necuentran dentro de los entregables del proyecto para descomponer hasta los paquetes de trabajo que son las mínimas unidades del EDT. |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
3. Elaboración del EDT / WBS / Reunión | Mediente la herramienta de Software WBS Chart Pro, se elabora el EDT |  |  | Project Manager |  | Project Manager
3. Procesos para la elaboración del Diccionario del EDT /WBS
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Aprobación de la EDT / WBS / Reunión | Análisis detallado del EDT y proceso para la aprobación del mismo. |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
2. Identificación de características de cada paquete de trabjo / reunión | Detalle del objetivo del paquete de trabajo. Descripción breve del paquete de trabajo Descripción del trabajo a realizarse para la elaboración de cada entregabloe Asignación de responsabilidad de cada paquete de trabajo Fechas de Inicio y Fin de cada paquete de trabajo Describir los criterios de aceptación de cada paquete de trabajo |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
3. Elaboración del Diccionario de la EDT / Reunión | Realización de planilla a partir de la información obtenida en los dos procesos anteriormente definidos |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
4. Procesos para la Validación del Alcance
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Presentación a Fiscalización y Administración del Contrato / Reunión | Entrega de información documentada a fiscalizador de obra y Grupo administrativo para revision y emisión de observaciones |  |  | Procurador Común / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Equipo Financiero / Administrador de Contrato |  | Procurador Común
5. Procesos para el Control del Alcance
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Comparación de la EDT con el avance del proyecto en un punto especifico de la linea de tiempo / Juicio de Expertos | Se realiza el análisis comparativo entre los paquetes de trabajo que se establerecieron durante el desarrollo de la EDT con las actividades en los frentes de trabjo en un tiempo especifico. |  |  | Gerente / Project Manager |  | Project Manager
6. Procesos para la Gestión de Cambios en el alcance del Proyecto
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Análisis de la necesidad de cambio de la EDT o el enunciado del alcance del proyecto | Se verifica y documenta las diferentes alternativas técnicas y financieras para la posibilidad de un cambio en el alcance del proyecto. |  |  | Procurador Común / Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Equipo Financiero / Especialista Técnico en el área de cambio |  | Project Manager
2. Establecer un plan de control integrado de cambios al alcacnce del proyecto | Elaborar una planilla de control de cambios al alcance del proyecto donde se documente el impacto que tienen los cambios que se realizan. |  |  | Project Manager |  | Project Manager
3. Aprobación de cambio | Se genera una orden de trabajo a tráves de la aprobación de la misma luego de haber sido verificada. |  |  | Representante de Fideicomiso / Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Administrador de Contrato |  | Procurador Común
7. Firmas de Responsabilidad
| Dario Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
| Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
| CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Solicitud Cambio
|  |  |  | ORDEN CRONOLÓGICO | 1.4.1
SOLICITUD DE CAMBIO / ORDEN DE TRABAJO
GESTIÓN DEL ALCANCE
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de modificación:
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Darío Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0 |  | 2019-05-24
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Ciudad: |  | Quito
Tipo de Proyecto: |  | Privado
2. Descripción de la Solicitud de Cambio
Cambio de tipo de cimentación de la torre E edificio Sierra del Bosque
3. Tipo de Cambio Requerido
Acción Preventiva
Acción Correctiva
Reparación por Defecto
| Cambio en el Proyecto | X
4. Qué Sucedería si el Cambio no se Realiza
Si el cambio no se realiza las cargas que existen por el cambio de tipo de habitabilidad en ciertos pisos aumenta considerablemente, perjudicando al tipo de zapata utilizada en la planificación. Lo que conllevaría a un incremento en el costo, aumento en el cronograma de obra y en el alcance del proyecto.
5. Efectos del Cambio en el Proyecto
5.1. En términos de Costo:
Incremento en el presupuesto por cambio de cimentación, es decir si la cimentación crece se incrementa la cantidad de materiales utilizados.
5.2. En términos de Plazo:
Incremento en el cronograma por ser obras que implementan mucho tiempo por ser elementos primordiales para la superestructura.
5.3. En términos del Alcance:
Aumento de nuevas condiciones y consideraciones en el alcance del proyecto, es decir, se necesita evaluar que nuevos riesgos existiría al cambiar el tipo de cimentación.
5.4. En términos de Calidad:
Mejorar el control de los materiales a utilizar por ser elementos estructurales de mayores dimensiones y fundamentales para la superestructura.
5.5. Implicaciones para los Interesados:
Los interesados evalúan el incremento en el costo para decidir si es viable y beneficioso el cambio en el proyecto.
5.6. Implicaciones en los Entregables del Proyecto:
Cambio en los planos estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios, por cambiar la ubicación y las dimensiones.
6. Modificaciones o Nuevos Riesgos por el Cambio Realizado
Existe la probabilidad que con la nueva cimentación se necesite de mayores estudios de suelos para el cambio.
7. Solicitantes del Cambio
Ing. Fernando Velandia, Gerente y promotor del proyecto
8. Revisión del Comité de Control de Cambios
Fecha de Revisión:
Resultados de Revisión: |  | Aprobado |  | Rechazado
Responsable de Aplicar el cambio e informar:
Justificación de la Aprobación o rechazo del cambio:
9. Descripción del Impacto
Impacto | Área de Impacto |  | Descripción
10. Firmas de Responsabilidad
Darío Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar López Naranjo
Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Matriz Influencia Previsibilida
Detalle | Poder | Interes
Ingeniería de Costos | 4 | 8
Gerente Horus Constructores | 8 | 8
Residente de Obra | 3 | 2
Ingeniero Estructural | 5 | 9
Diseñador Arquitectónico | 5 | 6
Ingeniero Geotécnico | 2 | 8
Fiscalizador de Obra | 10 | 10
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | 4 | 4
Laboratorio de Hormigones | 1 | 1
Administrador de contrato | 9 | 9 | 2846
Procurador Comun | 8 | 7
Maestro Mayor | 1 | 2
Subcontratistas | 2 | 5
Monitorear (esfuerzo mínimo)
Mantener Informado
Gestionar Atentamente (Oportunidades Amenazas)

## Registro Riesgos Alcance
Registro de Riesgos
Control de versiones
Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de modificación:
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Elaborado por: | DA | Revisado por: | XC | Aprobado por: | HC
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Dirección del Proyecto: |  | Calle. Jose Raygada y Alonso de Torres, frente al Colegio Intisana, Sector El Bosque
Ciudad: |  | Quito
Tipo de Proyecto: |  | Privado
2. Registro de Riesgos Principales
1. Paralización parcial o total del proyecto
1.2. Por falta de permisos municipales
1.3. Mal diseño de elementos estructurales
2. Generación de ambientes toxicos, invasivos y/o perjudiaciales para los obreros como: polvo, excesivo ruido, mal uso de productos nocivos, ect.
3. Demoras en compra de materiales para las actividades.,
4. Aumento del costro del proyecto por encarecimineto de los materiales a utilizarse no previstos en el estudio de costos.
5. Retraso en el cronograma por problemas entre personal técnico y mano de obra.
6. Retraso en el cronograma por falta de recursos.
7. Materiales usados para los elementos estructurales no cumplan con las especificaciones tecnicas.
9. Discrepancias entre los interesados del proyecto.
10. Falta de financiamiento.
4. Firmas de Responsabilidad
| Dario Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
| Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
| CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Enunciado del Alcance
|  |  |  | ORDEN CRONOLÓGICO |  | 3.2
ENUNCIADO DEL ALCANCE
GESTIÓN DEL ALCANCE
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de modificación:
Elaborado por: | DA | Revisado por: | XC | Aprobado por: | HC
Autor: | Darío Alejandro Alquinga
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Darío Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0 |  | 2019-05-24
1. Información General del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Dirección del Proyecto: |  | Calle. José Raygada y Alonso de Torres, frente al Colegio Intisana, Sector El Bosque
Ciudad: |  | Quito
2. Descripción de la Solicitud de Cambio
2. Cumplimiento de los requisitos y características del proyecto
2.1. Cumplimiento de los términos de referencia estipulados en el contrato de construcción.
2.2. Cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto
2.3. Cumplimiento de los estándares de calidad
2.4. Cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
2.5. Cumplimiento de los requisitos financieros del proyecto.
2.6. Cumplimiento de las normas ambientales
3. Objetivo del Contrato
El contratista se obliga a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción " la construcción del proyecto habitacional Sierra del Bosque", con la entrega de los distintos entregables planos, especificaciones técnicas, anexos, condiciones generales de contratos, solicitudes de cambio y además documentos contractuales.
4. Límites del Proyecto
1. Las limitaciones dentro de la ejecución del proyecto son:
1.1. Se dispondrá de un plazo de trecientos sesenta y cinco días (365) para la finalización de los trabajos para el primer bloque de departamentos.
1.2. No sobrepasar el presupuesto estipulado en el contrato de construcción de obra gris.
5. Requisitos del Proyecto
Contractuales:
1. Plazo de ejecución: 365 días desde el desembolso del anticipo.
2. Garantías:
2.1. Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Póliza por el valor de 5% del valor del contrato = USD 51.542,95.
2.2. Garantía de buen uso del anticipo: Compra de acero a Comercial Puruha por un monto de USD 192.865,14 y un valor en efectivo por el monto de USD 100.000,00 para el pago de cada planilla de obra.
2.3. Garantías técnicas
2.3.1. Garantía de buena calidad de materiales: El contratista deberá entregar al FIDEICOMISO el acta de entrega recepción provisional de las obras, que consistirá en el uso de buenos materiales para la construcción de las distintas actividades.
2.4. Seguro todo Riesgo para Contratistas: Póliza estará a cargo de el Constructor y cubrirá todo daño o perdida que pueda producirse en la obra por el 100 % del monto del contrato.
3. Documentos del Contrato
3.1. Garantía de fiel cumplimiento del contrato
3.2. Garantía del buen uso del anticipo
3.3. Garantía técnica
3.4. RUC de HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda.
3.5. Especificaciones Técnicas presentadas por el contratista
4. Documentos del contrato
4.1. Pliegos incluyendo los términos de referencia para cada actividad
Técnicos:
1. Planos aprobados por la CAE-P Y ECP
2. Normativa técnica aplicada al diseño y construcción de las edificaciones
2.1. NEC- SE-CG (Cargas no Sísmicas)
2.2. NEC - SE-DS (Peligro Sísmico)
2.3. NEC - SE - HM (Estructuras de Hormigón Armado)
2.4. NEC - SE -GC ( Geotecnia y Cimentaciones)
2.5. ACI 318-2014 (Requisitos de reglamento para concreto estructural y comentario)
6. Entregables del Proyecto
1. Planillas Mensuales
1.1. Informes de avance del Proyecto con su respectiva planilla de avance de obra
2. Entregables Administrativos
2.1. Informe de cumplimiento del plan de dirección del proyecto
2.2. Solicitudes de cambio a la línea base del alcance
2.3. Solicitudes de cambio a la línea base de costos
2.4. Solicitudes de cambio a la línea base del Cronograma
3. Informes mensuales de conformidad por parte de fiscalización
7. Firmas de Responsabilidad
Darío Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar López Naranjo
Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Gestión Costos
|  |  |  | ORDEN CRONOLÓGICO |  | 2.1
PLAN DE LA GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE COSTOS
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  | 2019-06-09 | Fecha de modificación: |  | 2019-06-09
Elaborado por: | DA | Revisado por: | XC | Aprobado por: | HC
Autor: | Dario Alejandro Alquinga
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0 |  | 2019-05-24
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Dirección del Proyecto: |  | Calle. Jose Raygada y Alonso de Torres, frente al Colegio Intisana, Sector El Bosque
Ciudad: |  | Quito
Tipo de Proyecto: |  | Privado
Patrocinador: |  | Ing. Fernando Velandia
Fecha de Presentación: |  | 2018-09-15
Autorizado por propietario del Proyecto: |  | Ing. Fernando Velandia
2. Procesos para la definición de la línea Base de la Gestión de los Costos del Proyecto
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Estimar los Costos | El equipo de expertos conformado para el proyecto revisará el presupuesto y el análisis de precios un itarios proporcionado por el contratista. |  |  | Equipo Especialista del Proyecto en Costos |  | Project Manager
2. Determinar los Costos | En base a la información del alcance del proyecto definido por el equipo encargado, se analiza la información de la estimación de los costos, ademas se adiganrá recursos para contener los inprevisto que pueda tener el proyecto. |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
3. Procesos para la elaboración del Presupuesto
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Asignación de Recursos para las actividades del proyecto | A partir de la estimación de los costos de las actividades que tiene el proyecto y que se detallan en el EDT se asigna los recursos adecuados para los imprevistos que tengan. |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
2. Asignación de Recursos para Imprevistos de las Actividades | Mediante el paso previo se obtiene la estimación de costos de cada actividad que tiene el proyecto y en el paso dos se asignan los recursos necesarios para las actividades de mayor participación en el proyecto considerando conjuntamente con la gestion de riesgos y verificando que actividad tiene una mayor probabilidad de riesgo y la cual necesitara mas recursos. |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
3. Asignación de reservas de gestión del Proyecto a la línea base de los costos | Los pasos previos generamos la línea base de los costos del proyecto que es la sumatoria de los costos de cada actividad presentada en el cronograma. Sin embargo el paso 3 se encarga de asignar las reservasd e gestion a la línea base es decir, son cantidades específicas del presupuesto del Proyecto que se retienen por razones de control de gestión del Proyecto. Se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del Proyecto. |  |  | Gerente del Proyecto / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
4. Procesos para el Control de los Costos
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Adquirir el Cronograma Valorado del Proyecto | Consecuente a la elaboración del presupuesto, y haciendo uso de la linea base podemos asignar los recursos para las actividades que tiene mayor aporte dentro del proyecto y elaboramos un cronograma detallado con las cantidades de ingreso y egresos para el constrol de obra, este control se realiza mediante planillas de avance de obra y adicionalmente se controla el porcentaje de avance que lleva cada actividad. |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
2. Desarrollar planillas de Avance de Obra | En función de los avances y acorde con el cronograma, se realizan las planillas de avance de obra de las actividades finalizadas que justifican la realización de las cantidades de trabajo realizadas, para justificar se adjunta a cada planilla las facturas de los materiales adquiridos, roles de pago de mano de obra y facturas de equipos adquiridos o arrendados. |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
3. Elaboración del Diccionario de la EDT / Reunión | Realización de planilla a partir de la información obtenida en los dos procesos anteriormente definidos |  |  | Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Especialista Financiero |  | Project Manager
5. Procesos para la Validación del Presupuesto Gelobal del Proyecto
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Oferta presupuesto preliminar del Proyecto Sierra del Bosque | En caso de cualquier `proyecto de construccion se debe realizar un analisis de precios unitarios, ademas de realizar un presupuesto total de las actividades y acabados que tendrá. Con el presupuesto realizado se observa la factibilidad del proyecto, cabe destacar que el presupuesto es referencial por ende existiran nuevos rubros o las cantidades variaran acorde al proyecto (imprevistos). en casod e existir rubros nuevos, estos deben ser notificados por escrito al fiscalizador de obra y se analizaran cuales son los motivos del aumento de los rubros y mediante una orden de trabajo aprobada y debidamente justificada en la planilla de avance de obra se dara paso a la realizacion de la misma y proceder el cobro del trabajo realizado.. |  |  | Procurador Común / Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Equipo Financiero / Administrador de Contrato |  | Procurador Común
6. Procesos para el Control de la Línea Base de los Costos
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Comparativa de la Línea base de los Costos versus el avance del Proyecto | Se realiza el analisis mediante metodos predictivos el cual se denomina metodo del valor ganado (EVM). |  |  | Gerente / Project Manager |  | Project Manager
7. Procesos para ela Gestión de Cambios en la Línea base de Costos del Proyecto
Actividad / Herramienta | Descripción |  |  | Participantes |  | Encargado
1. Análisis del motivo de Cambio de la Linea base de los costos del proyecto | Se verifica y documenta las alternativas propuestas para los cambios que se van a realizar en las activiades, ademas de su viabilidad financiera y las opciones tecnicas para generar el nuevo rubro, orden de trabajo o contrato complementario. |  |  | Procurador Común / Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Equipo Financiero / Especialista Técnico en el área de cambio |  | Project Manager
2. Establecer un plan de control integrado de Cambios a la Linea Base de los Costos del Proyecto | Elaborar una planilla de control de cambios de los costos del proyecto donde se documente el impacto que tienen los cambios que se realizan. |  |  | Project Manager |  | Project Manager
3. Aprobación de cambio | Se genera un documento donde se establece la aprobación de la orden de trabajo para la realización del cambio propuesto luego de ser verificada y aprobada por los interesados del proyecto. |  |  | Representante de Fideicomiso / Gerente / Project Manager / Fiscalizador de Obra / Administrador de Contrato |  | Procurador Común
4. Firmas de Responsabilidad
| Dario Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
| Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
| CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Linea Base y Propuesta costos
GRUPO DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE COSTOS
Modelo de Gerencia Tradicional |  | Propuesta de Gerencia PMI
No existe Información | 2.1. Planificación de Costos | Plan de Gestión de Costos
Análisis de Precios Unitarios Utilizando Proexcel | 2.2. Estimación de Costos | Estimación de Costos Cuantitativa
Presupuesto Referencial | 2.3. Determinar el Presupuesto | 1. Línea Base de Costos 2. Requisitos de Financiamiento de Proyecto
Planillas de Avance de Obra | 2.4. Monitorear y Controlar | 1. Información de Desempeño y rendimiento de trabajo 2. Pronóstico de Costos usando el Método del Valor Ganado 3. Solicitudes de Cambio

## Resumen Costos
Resumen Costos Proyecto
Detalle | Costos ($) |  | Incidencia (%)
Terreno | 1500000 | 1500000 | 38.3714
Costos Indirectos | 397496 | 397496 | 10.1683
Costos Directos | 2011667 | 2011667 | 51.4603
Total | 3909163 | 3909163 | 100

## Precios terreno
Método de Mercado
Nº | Ubicación | Área (m2) | Precio | Precio/m2
1 | Av. Brasil y Edmundo Carvajal | 808 | 450000 | 556.9307
2 | Sector el Bosque, Frente a Bateria Ecuador en la Av. Occidental | 4656 | 2560800 | 550
3 | Sector, Unión Nacional, Sector El Bosque | 561 | 350000 | 623.8859
4 | Cochapamba, el Bosque, Quito | 4656 | 2793600 | 600
5 | Sector Quito Tenis, El Bosque | 1011 | 650000 | 642.9278
Promedio Precio / m2 |  |  |  | 594.7489
| Descripción | Valor
| Precio venta de terreno en la zona / m2 | 594.7489
| Área Total del Terreno | 5486.65
| Precio de Venta | 3263178.9483
Metodo residual
| Descripción | Valor
| Área total terreno (m2) | 5486.65
| Precio venta en la zona ($/m2) | 1500
| COS total | 200%
| COS PB (%) | 50%
| Coeficiente Área útil Proyectada (k) | 0.85
| Incidencia terreno (α) | 10%
Cálculos costo del terreno
| Área construible (m2) | 10973.3
| Área util vendible (m2) | 9327.305
| Valor de venta ($) | 13990957.5
| Precio ($/m2) | 255
| Precio Total del terreno ($) | 1399095.75

## Presupuesto Obra gris
PRESUPUESTO OBRA GRIS
ITEN | DETALLE |  |  |  | P. TOTAL | P. RUBROS NO PREVISOS | P. Total | Incidencia
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 70596.2496 | 2222.54 | 72818.7896 | 5.088
1.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURA | M2 | 2746.98 | 1.13 | 3104.0874 |  | 3104.0874 | 0.21689
1.1.2 | replanteo y nivelacion sobre terreno | M2 | 800 | 0.1 | 80 |  | 80 | 0.0055898
1.1.3 | EXC CARGUE Y RETIRO | M3 | 11399.17 | 5.66 | 64519.3022 |  | 64519.3022 | 4.5081
1.1.4 | INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL | GL | 1 | 2217.86 | 2217.86 |  | 2217.86 | 0.15497
1.1.5 | REVISION TOPOGRAFICA DEL PROYECTO | GL | 1 | 675 | 675 |  | 675 | 0.047164
1.1.6 | mejoramiento de suelo con sub-base | M3 | 0 | 5.79 | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Sistema camaras devigilancia | Gl | 1 | 2222.54 |  | 2222.54 | 2222.54 | 0.15529
1.2 | CIMENTACION |  |  |  | 255177.5512 | 1659.5858 | 256837.137 | 17.9457
1,2,1 | Excavacion mecanica de cimientos plintos y cisterna | M3 | 340.06 | 5.66 | 1924.7396 |  | 1924.7396 | 0.13449
1,2,2 | Excavacion manual de cimientos plintos y cisterna | M3 | 31.408 | 10.4 | 326.6432 |  | 326.6432 | 0.022823
1,2,3 | perfilado de taludes cimentacion | M2 | 874.02 | 1.93 | 1686.8586 |  | 1686.8586 | 0.11786
1,2,4 | entibado y proteccion de taludes | M2 | 43.2 | 0.96 | 41.472 |  | 41.472 | 0.0028977
1,2,5 | hormigon y replantillos 140Kg/cm2 | M3 | 8.03 | 96.43 | 774.3329 |  | 774.3329 | 0.054104
1,2,6 | plastico 7 micras en pisos y muros | m2 | 1194.77 | 1.39 | 1660.7303 |  | 1660.7303 | 0.11604
1,2,7 | CONCRETO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN (incluye encofrados) | M3 | 249.09 | 173.57 | 43234.5513 |  | 43234.5513 | 3.0209
1,2,8 | PLACA DE CONTRAPISO | M3 | 67.29 | 173.57 | 11679.5253 |  | 11679.5253 | 0.81607
1,2,9 | COLUMNAS (incluye encofrados) | M3 | 35.8 | 173.57 | 6213.806 |  | 6213.806 | 0.43417
1,2,9,1 | Equipo de columnas | M3 | 35.8 | 16.13 |  | 577.454 | 577.454 | 0.040348
1,2,10 | MUROS DE CONTENCIÓN (anclados y/o cableteados) | M3 | 308.5 | 173.57 | 53546.345 |  | 53546.345 | 3.7414
1,2,11 | ANCLAJE MURO EN SUB-SUELO | M | 819.6 | 40.78 | 33423.288 |  | 33423.288 | 2.3353
1,2,12 | MUROS DE ASCENSOR Y ESCALERAS (diafragma) | M3 | 0 | 173.57 | 0 |  | 0 | 0
1,2,13 | ACERO DE REFUERZO (f´y=4200) | KG | 73721.95 | 1.3 | 95838.535 |  | 95838.535 | 6.6964
1,2,14 | MALLA ELECTROSOLDADA (e= 6,5 mm, 15*15) | KG | 1974.06 | 1.4 | 2763.684 |  | 2763.684 | 0.1931
1,2,15 | alisado de pisos de parqueo con enduresador | M2 | 672 | 3.07 | 2063.04 |  | 2063.04 | 0.14415
1,2,16 | Corte y sellado de junta en contrapisos | M | 69.46 | 3.15 |  | 218.799 | 218.799 | 0.015288
1,2,17 | Relleno compactado con material de sitio | M3 | 146.08 | 5.91 |  | 863.3328 | 863.3328 | 0.060323
1.3 | PLACA DE PARQUEADEROS Y ZONAS COMUNES N+4,00 - N+8,00 |  |  |  | 168472.6277 | 6102.7645 | 174575.3922 | 12.1979
1,3,1 | VIGAS N+4,00 (incluye encofrados) | M3 | 50.76 | 173.57 | 8810.4132 |  | 8810.4132 | 0.6156
1,3,2 | VIGAS N+8,00 (incluye encofrados) | M3 | 62.54 | 173.57 | 10855.0678 |  | 10855.0678 | 0.75846
1,3,2,1 | Equipo de encofrado de vigas N+4.00 N+8.00 | M3 | 113.3 | 16.13 |  | 1827.529 | 1827.529 | 0.12769
1,3,3 | MUROS PARQUEADERO (incluye encofrados) | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,3,4 | PLACA (incluye encofrados) | M3 | 168.2987 | 173.57 | 29211.6049 |  | 29211.6049 | 2.0411
1,3,4,1 | Equipo de encofrado de PLACA N+4.00 N+8.00 | M3 | 168.2987 | 16.13 |  | 2714.658 | 2714.658 | 0.18968
1,3,5 | COLUMNAS (incluye encofrados) | M3 | 64.18 | 173.57 | 11139.7226 |  | 11139.7226 | 0.77835
1,3,5,1 | Equipo de columnas | M2 | 64.18 | 16.13 |  | 1035.2234 | 1035.2234 | 0.072333
1,3,6 | PLACAS RAMPAS (incluye encofrados) | M3 | 32.57 | 173.57 | 5653.1749 |  | 5653.1749 | 0.395
1,3,6,1 | Euipo de PLACAS RAMPA | M3 | 32.57 | 16.13 |  | 525.3541 | 525.3541 | 0.036707
1,3,7 | ACERO VIGAS Y PLACAS (f´y=4200) | KG | 55609.75 | 1.3 | 72292.675 |  | 72292.675 | 5.0512
1,3,8 | MALLA PLACA (e=6,5 mm, 15*15) | KG | 16577.5605 | 1.4 | 23208.5848 |  | 23208.5848 | 1.6216
1,3,9 | separadores plasticos para malla electrosoldada | Gl | 200 | 0.25 | 50 |  | 50 | 0.0034936
1,3,10 | Perforaciones de estructura para instalaciones | Gl | 1 | 1446.43 | 1446.43 |  | 1446.43 | 0.10106
1,3,11 | alisado de pisos de parqueo con enduresador | M2 | 1890.8646 | 3.07 | 5804.9545 |  | 5804.9545 | 0.4056
1.4 | ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGON ARMADO |  |  |  | 327464.1325 | 19746.1658 | 347210.2983 | 24.2602
1,4,1 | PLACAS DE TRANSICIÓN |  |  |  | 98045.3207 | 3631.6695 | 101676.9902 | 7.1044
1,4,1,1 | CONCRETO FOSO ASCENSOR Y ESCALERA (incluye encofrados) | M3 | 45.3 | 173.57 | 7862.721 |  | 7862.721 | 0.54938
1,4,1,1,1 | Equipo de diafragmas ascensor y escalera | M3 | 45.3 | 16.13 |  | 730.689 | 730.689 | 0.051055
1,4,1,2 | VIGA y VIGUETAS ENTREPISO ZONAS COMUNALES (SIN ACERO) | M3 | 77.54 | 173.57 | 13458.6178 |  | 13458.6178 | 0.94038
1,4,1,2,1 | Equipo de encofrado VIGA Y VIGUETAS | M3 | 77.54 | 16.13 |  | 1250.7202 | 1250.7202 | 0.08739
1,4,1,3 | PLACA DE TRANSICIÓN (SIN ACERO inc. encofrados) | M3 | 102.31 | 173.57 | 17757.9467 |  | 17757.9467 | 1.2408
1,4,1,3,1 | Euipo de PLACA DE TRANSICION | M3 | 102.31 | 16.13 |  | 1650.2603 | 1650.2603 | 0.11531
1,4,1,4 | MALLA PLACA DE TRANSCICIÓN (e=6,5 mm, 15*15) | KG | 10106.93 | 1.4 | 14149.702 |  | 14149.702 | 0.98867
1,4,1,5 | ACERO PLACA DE TRANSCICIÓN (f´y=4200) | KG | 31538.36 | 1.3 | 40999.868 |  | 40999.868 | 2.8647
1,4,1,6 | separadores plasticos para malla electrosoldada | Gl | 233.33 | 0.25 | 58.3325 |  | 58.3325 | 0.0040758
1,4,1,7 | Perforaciones de estructura para instalaciones | Gl | 1.17 | 1446.43 | 1692.3231 |  | 1692.3231 | 0.11825
1,4,1,8 | Alisado de pisos de parqueo con enduresador | M2 | 672.9022 | 3.07 | 2065.8096 |  | 2065.8096 | 0.14434
1,4,2 | ESTRUCTURA |  |  |  | 229418.8118 | 16114.4963 | 245533.3081 | 17.1559
1,4,2,1 | MURO OUTINORD e=0,10(no incluye hierro,mallas) | M3 | 310.468 | 173.57 | 53887.9377 |  | 53887.9377 | 3.7653
1,4,2,1,1 | Hormigon especial diferencia de aditivo | M3 | 640.1056 | 12 |  | 7681.2677 | 7681.2677 | 0.5367
1,4,2,2 | PLACA DE ENTREPISO E = 0.1 M(no inc hierro ,malla) | M3 | 329.6376 | 173.57 | 57215.1982 |  | 57215.1982 | 3.9977
1,4,2,3 | MALLAS ELECTROSOLDADAS (MURO Y PLACA INC. BASTONES) (e=6,5 mm, 15*15) | KG | 41362.7685 | 1.4 | 57907.8759 |  | 57907.8759 | 4.0461
1,4,2,4 | ACERO ESCALERAS Y ASCENSOR (f´y=4200) | KG | 6400 | 1.3 | 8320 |  | 8320 | 0.58133
1,4,2,5 | ALQUILER FORMALETA Y ELEVADOR | APTO | 34 | 1446.43 | 49178.62 |  | 49178.62 | 3.4362
1,4,2,6 | separadores plasticos para malla electrosoldada | Gl | 5851 | 0.25 | 1462.75 |  | 1462.75 | 0.10221
1,4,2,7 | Perforaciones de estructura para instalaciones | Gl | 1 | 1446.43 | 1446.43 |  | 1446.43 | 0.10106
1,4,2,8 | Alisado de pisos | M2 | 2746.98 | 3.07 |  | 8433.2286 | 8433.2286 | 0.58925
1.5 | MAMPOSTERIA , PAÑETES Y DUCTOS |  |  |  | 68619.6921 | 10290.702 | 78910.3941 | 5.5136
1,5,1 | MUROS ZONAS COMUNALES | M2 | 1788.43 | 17.17 | 30707.3431 |  | 30707.3431 | 2.1456
1,5,2 | GYPSUM | M2 | 777.31 | 18.04 | 14022.6724 |  | 14022.6724 | 0.97979
1,5,3 | PAÑETE MUROS INC. FILOS Y DILATACIONES | M2 | 3576.86 | 5.33 | 19064.6638 |  | 19064.6638 | 1.3321
1,5,4 | FACHALETA | M2 | 81 | 19.9 | 1611.9 |  | 1611.9 | 0.11263
1,5,5 | DUCTO PAÑETADO 0.20 X 0.20 A : 2.3 MTS | ML | 245.76 | 8.78 | 2157.7728 |  | 2157.7728 | 0.15077
1,5,6 | PAÑETE CINTAS A=10cm | ML | 198 | 5.33 | 1055.34 |  | 1055.34 | 0.073739
1,5,7 | Dinteles de hormigon | m | 253.3 | 11.68 |  | 2958.544 | 2958.544 | 0.20672
1,5,8 | Alfeizar en vanos al exterior | m | 253.3 | 13.78 |  | 3490.474 | 3490.474 | 0.24389
1,5,9 | Corta gotas en vanos | m | 253.3 | 5.13 |  | 1299.429 | 1299.429 | 0.090794
1,5,10 | Bordillos de duchas y balcones 5cm de alto | m | 158.18 | 9.75 |  | 1542.255 | 1542.255 | 0.10776
1,5,10,1 | Resane de muros y losas | Gl | 1 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0.069872
1.6 | PISOS/BASES, POLLOS Y MESONES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1,6,1 | MESON GRANITO PULIDO A= 0.50 M, INCLUYE MOCHETA | ML | 0 | 66.44 | 0 |  | 0 | 0
1,6,2 | SALPICADERO | M2 | 0 | 49.08 | 0 |  | 0 | 0
1.7 | CARPINTERIA METALICA,ALUMINIO |  |  |  | 45788.0986 | 0 | 45788.0986 | 3.1993
1,7,1 | VENTANAS EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO,instalacion | M2 | 464.38 | 74.97 | 34814.5686 |  | 34814.5686 | 2.4326
1,7,2 | BARANDA ESCALERA- H = 1,20 ZONA COMUNAL | ML | 0 | 30.86 | 0 |  | 0 | 0
1,7,3 | POLICARBONATO DE PROTEC BALCONES Y BARANDA | ML | 0 | 38.57 | 0 |  | 0 | 0
1,7,4 | PUERTAS METALICAS DE BODEGAS INC. INST | U | 34 | 144.94 | 4927.96 |  | 4927.96 | 0.34433
1,7,5 | PUERTAS CONTRA INCENDIOS INC. INST | U | 9 | 671.73 | 6045.57 |  | 6045.57 | 0.42242
1.8 | CARPINTERIA DE MADERA Y CLOSETS |  |  |  | 10819.14 | 0 | 10819.14 | 0.75595
1,8,1 | MARCO Y PUERTA PPAL 1.0M*2.35M | UN | 34 | 318.21 | 10819.14 |  | 10819.14 | 0.75595
1,8,2 | PUERTA 0.70 M*2.35M INC CERRD,MARCO BAÑOS | UN | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0
1,8,3 | PUERTA 0.8 M*2.35M INCL CERRD MARCO ALCOBAS | UN | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0
1,8,4 | PUERTA PLEGABLE LAVANDERIA | UN | 0 | 74.97 | 0 |  | 0 | 0
1,8,5 | CLOSETS | UN | 0 | 867.86 | 0 |  | 0 | 0
1.9 | PISOS/ACABADOS Y ENCHAPES |  |  |  | 23830.8549 | 0 | 23830.8549 | 1.6651
1,9,1 | ENCHAPE CERAMICA PARED DE 30 X 30 BAÑOS,COCINA | M2 | 0 | 29.99 | 0 |  | 0 | 0
1,9,2 | ENCHAPE PISO TABLETA CERAMICA AREA BANOS , COCINA Y LABORES | M2 | 0 | 29.99 | 0 |  | 0 | 0
1,9,3 | ENCHAPE PASILLOS Y ZONAS COMUNES | M2 | 773.3421 | 24.98 | 19318.0869 |  | 19318.0869 | 1.3498
1,9,4 | FLOTANTE DEPTOS (Incluye barrederas perf,alcob,estud,circu) | M2 |  | 13.8 | 0 |  | 0 | 0
1,9,5 | FLOTANTE ZONAS COMUNALES (incluye barrederas) | M2 | 0 | 13.8 | 0 |  | 0 | 0
1,9,6 | PISOS CANCHA SQUASH | M2 | 62.4 | 72.32 | 4512.768 |  | 4512.768 | 0.31532
1,9,7 | BALCONES | ML | 0 | 30.19 | 0 |  | 0 | 0
1,9,8 | ENCHAPE PAREDES GYPSUM( muro sala) | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | PINTURAS PARQUEADEROS Y APARTAMENTOS |  |  |  | 5527.5867 | 0 | 5527.5867 | 0.38622
1,10,1 | ESMALTE PINTURA | UN | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0
1,10,2 | ESMALTE MUROS DE BOD. Y PARQ Y AREAS COMUNALES |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1,10,3 | GRAFIADO EXTERIOR ESTUCO PLASTICO FACHADA | M2 | 594.13 | 7.18 | 4265.8534 |  | 4265.8534 | 0.29806
1,10,4 | EMPASTE Y PINTURA TECHOS DEPTOS. | M2 |  | 5.23 | 0 |  | 0 | 0
1,10,5 | PINTURA TECHOS AREAS COMUNALES | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,10,6 | VINILO CINTAS EXTERIORES A = 0.10 M | ML | 151.67 | 4.99 | 756.8333 |  | 756.8333 | 0.052881
1,10,7 | EMPASTE Y PINTURA MUROS APTOS INCLUYE ESTUCO | M2 |  | 5.23 | 0 |  | 0 | 0
1,10,8 | pintura alto trafico reflectivo parqueadero | ML | 165.75 | 1.98 | 328.185 |  | 328.185 | 0.022931
1,10,9 | pintura altotrafico en gradas | ML | 89.25 | 1.98 | 176.715 |  | 176.715 | 0.012347
1.11 | APARATOS , ACCESORIOS MUEBLES COCINA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1,11,1,1 | JUEGO COMPLETO BAÑO E INCRUT,GRIFER, AUXILIAR |  |  | 270 |  |  | 0 | 0
1,11,1,2 | JUEGO COMPLETO BAÑO E INCRUT,GRIFERI, ALCOBAS | UN | 0 | 308.57 | 0 |  | 0 | 0
1,11,2 | DUCHAS | UN | 0 | 119.57 | 0 |  | 0 | 0
1,11,3,1 | REJILLA SIFON DE PISO 2" |  | 0 | 13.69 |  |  | 0 | 0
1,11,3,4 | REJILLA SIFON DE PISO 3" | UN | 0 | 13.69 | 0 |  | 0 | 0
1,11,4 | extractor de olores | UN | 0 | 16.87 | 0 |  | 0 | 0
1,11,5 | LAVADERO FIBRA. 0.8M*0.6M CON LLAVE | UN | 0 | 150.35 | 0 |  | 0 | 0
1,11,6 | ESTUFA HORNO Y EXTRACTOR | UN | 0 | 1330.71 | 0 |  | 0 | 0
1,11,7 | MUEBLES COCINA ALTOS Y BAJOS | UN | 0 | 1446.43 | 0 |  | 0 | 0
1.12 | MUEBLES BAÑOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1,12,1 | ESPEJOS | Gl | 0 | 14.46 | 0 |  | 0 | 0
1,12,2 | MUEBLES BAÑOS | UN | 0 | 149.46 | 0 |  | 0 | 0
1.13 | INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 96954.73 | 5668.05 | 102622.78 | 7.1704
1,13,1 | PUNTOS HIDRAULICOS |  |  |  | 96954.73 | 5668.05 | 102622.78 | 7.1704
1,13,2 | PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS (agua fria y caliente) | UN | 326 | 30.85 | 10057.1 |  | 10057.1 | 0.70271
1,13,3 | PUNTO HIDRAULICO SANITARIO | UN | 90 | 30.85 | 2776.5 |  | 2776.5 | 0.194
1,13,4 | PUNTO HIDRAULICO LAVAPLATOS (agua fria y caliente) | UN | 136 | 30.85 | 4195.6 |  | 4195.6 | 0.29315
1,13,5 | PUNTO HIDRAULICO DUCHAS (agua fria y caliente) | UN | 190 | 30.85 | 5861.5 |  | 5861.5 | 0.40955
1,13,6 | PUNTO HIDRAULICO LAVADERO Y NEVERA | UN | 122 | 30.85 | 3763.7 |  | 3763.7 | 0.26298
1,13,7 | PUNTO HIDRAULICO LAVADORA AGUA FRIA Y CALIENTE | UN | 68 | 30.85 | 2097.8 |  | 2097.8 | 0.14658
1,13,8 | TUBERIA HIDRAULICA CPVC-P 1/2" (agua caliente) | ML | 470 | 2.6 | 1222 |  | 1222 | 0.085383
1,13,9 | TUBERIA HIDRAULICA PVC-P 1/2" | ML | 780 | 1.93 | 1505.4 |  | 1505.4 | 0.10519
1,13,10 | TUBERIA HIDRAULICA PVC-P 3/4" | ML | 462 | 2.3 | 1062.6 |  | 1062.6 | 0.074246
1,13,10,1 | Montante de agua potable PVC 3" | M | 45 | 12.97 |  | 583.65 | 583.65 | 0.040781
1,13,11 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS | UN | 95 | 30.85 | 2930.75 |  | 2930.75 | 0.20478
1,13,12 | SALIDA SANITARIA SANITARIOS | UN | 90 | 30.85 | 2776.5 |  | 2776.5 | 0.194
1,13,13 | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS | UN | 34 | 30.85 | 1048.9 |  | 1048.9 | 0.073289
1,13,14 | SALIDA SANITARIA DUCHAS | UN | 56 | 30.85 | 1727.6 |  | 1727.6 | 0.12071
1,13,15 | SALIDA SANITARIA LAVADERO Y LAVADORA | UN | 56 | 30.85 | 1727.6 |  | 1727.6 | 0.12071
1,13,16 | SALIDA SANITARIA SIFONES DE PATIO Y BALCONES | UN | 163 | 30.85 | 5028.55 |  | 5028.55 | 0.35135
1,13,17 | SALIDA VENTILACION | UN | 90 | 30.85 | 2776.5 |  | 2776.5 | 0.194
1,13,17,1 | SALIDA VENTILACION 75mm para ventilacion mecanica | UN | 63 | 30.85 |  | 1943.55 | 1943.55 | 0.1358
1,13,17,2 | SALIDA VENTILACION 110mm para ventilacion para secadoras | UN | 34 | 30.85 |  | 1048.9 | 1048.9 | 0.073289
1,13,18 | DESAGUES Y BAJANTES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,13,19 | TUB CON ACCESORIOS PVC-P 4" DESAGUE AN | ML | 256 | 27.96 | 7157.76 |  | 7157.76 | 0.50013
1,13,20 | BAJANTE PVC 4" AN | ML | 450 | 4.82 | 2169 |  | 2169 | 0.15155
1,13,21 | BAJANTE PVC 4" ALL | ML | 450 | 4.82 | 2169 |  | 2169 | 0.15155
1,13,22 | BAJANTE PVC 2" VENTILACION | ML | 487.5 | 4.82 | 2349.75 |  | 2349.75 | 0.16418
1,13,22,1 | Tuberia de VENTILACION 75mm para ventilacion mecanica | Ml | 165 | 4.82 |  | 795.3 | 795.3 | 0.055569
1,13,22,2 | Tuberia de VENTILACION 110 mm para ventilacion secadoras | Ml | 165 | 4.82 |  | 795.3 | 795.3 | 0.055569
1,13,23 | BAJANTE PVC 1-1/2" VENTILACION | ML | 450 | 2.89 | 1300.5 |  | 1300.5 | 0.090868
1,13,24 | VINILO CINTAS EXTERIORES A = 0.10 M | UN | 32 | 15.42 | 493.44 |  | 493.44 | 0.034478
1,13,25 | LLAVE MANGUERA DE 1/2" | UN | 12 | 7.71 | 92.52 |  | 92.52 | 0.0064645
1,13,26 | MONTAJE APARATOS ( INC. GRIFERIA ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,13,27 | MONTAJE LAVAMANOS |  | 0 | 30.85 |  |  | 0 | 0
1,13,28 | MONTAJE SANITARIOS | UN | 0 | 30.85 | 0 |  | 0 | 0
1,13,29 | GRIFERIA LAVAPLATOS | UN | 0 | 119.57 | 0 |  | 0 | 0
1,13,30 | MONTAJE DUCHAS | UN | 0 | 30.85 | 0 |  | 0 | 0
1,13,31 | CISTERNA PROY ENTERRADO 60 M3 (incluye encofrados) | M3 | 90 | 308.57 | 27771.3 |  | 27771.3 | 1.9404
1,13,32 | BOMBA HIDROFLOW Y SISTEMA DE BOMBAS | GL | 1 | 2892.86 | 2892.86 |  | 2892.86 | 0.20213
1,13,33 | MEDIDORES DE AGUA | UN | 0 | 89.68 | 0 |  | 0 | 0
1,13,33,1 | Anclaje de tuberias tipo 1 (cinta) | UN | 125 | 3.25 |  | 406.25 | 406.25 | 0.028385
1,13,33,2 | Anclaje de tuberias tipo 2 (perfil chanel) | UN | 15 | 6.34 |  | 95.1 | 95.1 | 0.0066448
1.14 | OTROS |  |  |  | 22371.4294 | 0 | 22371.4294 | 1.5631
1,14,1 | CALENTADOR ELECTRICO | APTO | 0 | 433.92 | 0 |  | 0 | 0
1,14,2 | RED DE INCENDIOS (incluye gabinete equi y requerimientos) | gl | 0.58 | 38571.43 | 22371.4294 |  | 22371.4294 | 1.5631
1,14,3 | PUERTA CAMARA DE TRANSFORMACION | UN | 0 | 497.57 | 0 |  | 0 | 0
1,14,4 | MALLA GENERADOR DE EMERGENCIA | UN | 0 | 749.24 | 0 |  | 0 | 0
1,14,5 | PUERTAS PARA CUARTO DE BOMBAS | UN | 0 | 144.64 | 0 |  | 0 | 0
1.15 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1,15,1 | SALIDAS ZONAS COMUNES | [5 empty] | 0 | 0
1,15,2 | SALIDAS APARTAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,3 | SALIDA ALUMBRADO LAMPARA INCANDECENTE | UN | 0 | 34.56 | 0 |  | 0 | 0
1,15,4 | SALIDA CONMUTABLE | UN | 0 | 34.56 | 0 |  | 0 | 0
1,15,5 | SALIDA TOMA DOBLE MONOFASICA | UN | 0 | 34.56 | 0 |  | 0 | 0
1,15,6 | TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2"ALUMBRADO | ML | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0
1,15,7 | TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" ALUMBRADO | ML | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0
1,15,8 | TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2" TOMAS | ML | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0
1,15,9 | TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" TOMAS | ML | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0
1,15,10 | BAJANTE PVC CONDUIT DE 1" | ML | 0 | 1.62 | 0 |  | 0 | 0
1,15,11 | ABRAZADERAS DOBLE ALA PARA TUB PVC CONDUIT DE 1/2 | UN | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0
1,15,12 | ABRAZADERAS DOBLE ALA PARA TUB PVC CONDUIT DE 3/4 | UN | 0 | 7.4 | 0 |  | 0 | 0
1,15,13 | SALIDA PARA BALA INCANDECENTE TIPO LED 12W * pieza | UN | 0 | 12.96 | 0 |  | 0 | 0
1,15,14 | SALIDA PARA ROSETA (incluye roseta) *pieza | UN | 0 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0
1,15,15 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO *pieza | UN | 0 | 2.92 | 0 |  | 0 | 0
1,15,16 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE *pieza | UN | 0 | 5.04 | 0 |  | 0 | 0
1,15,17 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE *pieza | UN | 0 | 2.92 | 0 |  | 0 | 0
1,15,18 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE *pieza | UN | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0
1,15,19 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL CON POLO A TIERRA *pieza | UN | 0 | 3.06 | 0 |  | 0 | 0
1,15,20 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI *pieza | UN | 0 | 3.32 | 0 |  | 0 | 0
1,15,21 | SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA (ESTUFA) *pieza | UN | 0 | 21.6 | 0 |  | 0 | 0
1,15,22 | SALIDA EXTRACTOR COCINA *pieza | UN | 0 | 5.4 | 0 |  | 0 | 0
1,15,23 | SALIDA TOMA LAVADORA * pieza | UN | 0 | 2.92 | 0 |  | 0 | 0
1,15,24 | SALIDA PARA CAMPANA TIMBRE | UN | 0 | 5.01 | 0 |  | 0 | 0
1,15,25 | ZUMBADOR * pieza timbre | UN | 0 | 5.08 | 0 |  | 0 | 0
1,15,26 | ALIMENTADORES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,27 | ALIMENTADOR EN CABLE 3#12(1F+1N+1T) CTO NORMAL TOMA CORRIENTE *CABLEADO | ML | 0 | 1.73 | 0 |  | 0 | 0
1,15,28 | ALIMENTADOR EN CABLE 2#12(1F+1N) CTO NORMAL ALUMBRADO *CABLEADO | ML | 0 | 1.73 | 0 |  | 0 | 0
1,15,29 | TABLEROS Y CELDAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,30 | TABLERO DE 30 CTOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CHAPA | UN | 0 | 201.96 | 0 |  | 0 | 0
1,15,31 | CAJA DE 8 CTOS DEPTO. | UN | 0 | 38.88 | 0 |  | 0 | 0
1,15,32 | CELDA DE ENTRADA Y SALIDA MT | UN | 0 | 12960 | 0 |  | 0 | 0
1,15,33 | CELDA DE PROTECCION | UN | 0 | 7560 | 0 |  | 0 | 0
1,15,34 | TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR | UN | 0 | 162 | 0 |  | 0 | 0
1,15,35 | TABLERO GENERAL ACOMETIDAS - TGA | UN | 0 | 10800 | 0 |  | 0 | 0
1,15,36 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,37 | INTERRUPTOR AUTOMATICO IND. DE 3X150 A 240VAC *Breaker | UN | 0 | 216 | 0 |  | 0 | 0
1,15,38 | INTERRUPTOR AUTOMATICO IND. DE 3X20 A 240VAC *Breaker | UN | 0 | 226.8 | 0 |  | 0 | 0
1,15,39 | INTERRUPTOR AUTOMATICO IND. DE 3X750 A 240VAC *Breaker | UN | 0 | 248.4 | 0 |  | 0 | 0
1,15,40 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DE 1X20 ENCHUFABLE *Breaker | UN | 0 | 16.2 | 0 |  | 0 | 0
1,15,41 | INTERRUPTOR 3X800 A 20Kv *Breaker | UN | 0 | 324 | 0 |  | 0 | 0
1,15,42 | PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,43 | MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION | GL | 0 | 2160 | 0 |  | 0 | 0
1,15,44 | VARILLA DE COBRE COOPER WELL 5/8" A 2,40m | UN | 0 | 102.6 | 0 |  | 0 | 0
1,15,45 | PUNTA FRANKLIN 60 cm CON BASE | UN | 0 | 162 | 0 |  | 0 | 0
1,15,46 | CABLE AL 2/0 APANTALLAMIENTO | ML | 0 | 10.8 | 0 |  | 0 | 0
1,15,47 | CABLE 2/0 DESNUDO Cu | ML | 0 | 64.8 | 0 |  | 0 | 0
1,15,48 | ACOMETIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,49 | ALIMENTADOR EN 3#8+1#8+1#10T DESDE TGA A TAB. DEPTOS | ML | 0 | 129.6 | 0 |  | 0 | 0
1,15,50 | ALIMENTADOR CON 3#250MCM+1#4/0+1N#2/0T-1X3" PVC DESDE TABLERO DE ALIMENTADOR CON | ML | 0 | 129.6 | 0 |  | 0 | 0
1,15,51 | 9#300MCM+3#3/0+1#2/0T-3X3"PVC DESDE SUBESTACION 225KVA | ML | 0 | 432 | 0 |  | 0 | 0
1,15,54 | TELEFONOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,55 | SALIDA PARA TELEFONOS | Un | 0 | 16.2 | 0 |  | 0 | 0
1,15,59 | CITOFONOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,60 | SALIDA PARA CITOFONOS | UN | 0 | 54 | 0 |  | 0 | 0
1,15,61 | ALIMENTACION VERTICAL | UN | 0 | 184.46 | 0 |  | 0 | 0
1,15,62 | SALIDA TV |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,63 | SALIDA TV | UN | 0 | 54 | 0 |  | 0 | 0
1,15,64 | ALIMENTACION VERTICAL | UN | 0 | 184.46 | 0 |  | 0 | 0
1,15,67 | ARMARIO MEDIDORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,68 | ARMARIO DE MEDIDORES 24 CTAS | UN | 0 | 216 | 0 |  | 0 | 0
1,15,69 | PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,15,70 | CONTADORES DE LUZ | UN | 0 | 86.4 | 0 |  | 0 | 0
1,15,71 | TRANSFORMADOR | UN | 0 | 7128 | 0 |  | 0 | 0
1,15,72 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | [5 empty] | 0 | 0
1.16 | ASEO Y VARIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1,16,1 | LAVADA CON ACIDO | M2 | 0 | 2.66 | 0 |  | 0 | 0
1,16,2 | ASEO FINAL APTO | APTO | 0 | 27.96 | 0 |  | 0 | 0
1.17 | CUBIERTA |  |  |  | 4212.036 |  | 4212.036 | 0.2943
1,17,1 | masillado losa de cubierta espesor prom. 3cm con impermeabilizante | MTS 2 | 481.9263 | 8.74 | 4212.036 |  | 4212.036 | 0.2943
1.18 | OBRAS EXTERIORES Y ZONA SOCIAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1,18,1 | CERRAMIENTO,LOBBY,AMOBL URB,ZONAS SOCIAL OTROS | gl | 0 | 22287.67 | 0 |  | 0 | 0
1.19 | ASCENSOR |  |  |  | 60750 |  | 60750 | 4.2447
1,19,1 | ASCENSOR(8PERSONAS,8 PARADAS) | GL | 1 | 60750 | 60750 |  | 60750
TOTAL MAS IVA OBRA GRIS |  |  |  |  | 1372793.56 | 58396.916
TOTAL SIN IVA CON RUBROS NO PREVISTOS |  |  |  |  | 1431190.4759 |  | 1431190.4759 | 100
|  |  | IVA 12% |  | 171742.8571 |  | 171742.8571
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (DE LOS RUBROS OFERTADOS) |  | TOTAL |  | 1602933.333 |  | 1602933.333
UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTE Y DOS /100 US DOLARES
| CONTRATISTA |  |  | FIDEICOMISO MERCANTIL SIERRA DEL BOSQUE
| HORUS CONSTRUCTORES CIA LTDA |  |  |  | GERENTE DE PROYECTO
| ARQ. CESAR LOPEZ |  |  |  | ING. AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA

## presupuesto electrico
PRESUPUESTO ELECTRICO
ITEN | DETALLE |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | P. TOTAL | P. TOTAL
1.15 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0
1,15,1 | ILUMINACION |  |  |  |  | 19378.2857 | 17.1549
1,15,1,1 | SALIDA ALUMBRADO LAMPARA INCANDECENTE |  | Pto | 482 | 30.8571 | 14873.1429 | 13.1667
1,15,1,2 | SALIDA CONMUTABLE |  | Pto | 68 | 30.8571 | 2098.2857 | 1.8575
1,15,1,3 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS |  | Pto | 35 | 30.8571 | 1080 | 0.95609
1,15,1,4 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 180 GRADOS |  | Pto | 9 | 30.8571 | 277.7143 | 0.24585
1,15,1,5 | SALIDA TIMBRE |  | Pto | 34 | 30.8571 | 1049.1429 | 0.92877
1,15,2 | FUERZA |  |  |  |  | 22615.11 | 20.0204
1,15,2,1 | SALIDA TOMA DOBLE MONOFASICA |  | Pto | 544 | 30.8571 | 16786.2857 | 14.8603
1,15,2,2 | SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA COCINA, HORNO, CALENTADOR DE AGUA |  | Pto | 108 | 30.8571 | 3332.5714 | 2.9502
1,15,2,3 | SALIDA TOMA CORRIENTE DE LAVADORA Y SECADORA |  | Pto | 34 | 30.8571 | 1049.1429 | 0.92877
1,15,2,4 | SALIDA PUNTO VENTILACION MECANICA |  | Pto | 63 | 22.97 | 1447.11 | 1.2811
1,15,3 | TELEFONOS |  |  | 0 | 0 | 3712.21 | 3.2863
1,15,3,1 | SALIDA PARA TELEFONOS |  | Pto | 68 | 14.46 | 983.28 | 0.87046
1,15,3,2 | Canaleta de 30x10cm. |  | m | 90 | 14.02 | 1261.8 | 1.117
1,15,3,3 | Canaleta de 20x10cm. |  | m | 24 | 13.09 | 314.16 | 0.27812
1,15,3,4 | CAJA DE DISTRIBUCION TELEFONICA 40 x 40 |  | U | 7 | 53.53 | 374.71 | 0.33172
1,15,3,5 | SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE PIEZA ELECTRICA |  | Pto | 34 | 22.89 | 778.26 | 0.68897
1,15,4 | CITOFONOS |  |  | 0 | 0 | 7452 | 6.597
1,15,4,1 | SALIDA PARA CITOFONOS |  | Pto | 35 | 48.2143 | 1687.5 | 1.4939
1,15,4,2 | ALIMENTACION VERTICAL |  | U | 35 | 164.7 | 5764.5 | 5.1031
1,15,5 | SALIDA TV |  |  | 0 | 0 | 9576.7514 | 8.478
1,15,5,1 | SALIDA TV |  | UN | 68 | 48.2143 | 3278.5714 | 2.9024
1,15,5,2 | ALIMENTACION VERTICAL |  | UN | 35 | 164.7 | 5764.5 | 5.1031
1,15,5,3 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA TV CABLE 30x30cm |  | U | 7 | 41.34 | 289.38 | 0.25618
1,15,5,4 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA PORTEROS 20x20cm |  | U | 7 | 34.9 | 244.3 | 0.21627
1,15,6 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS |  |  |  |  | 9909.15 | 8.7722
1,15,6,1 | ROTULO DE SALIDA |  | U | 10 | 28.43 | 284.3 | 0.25168
1,15,6,2 | SALIDA PARA ROTULO CON SEÑAL DE "SALIDA" |  | U | 10 | 27.12 | 271.2 | 0.24008
1,15,6,3 | SALIDA PUNTO LUMINARIA EMERGENCIA |  | Pto | 39 | 27.12 | 1057.68 | 0.93633
1,15,6,4 | LAMPARA DE EMERGENCIA |  | U | 39 | 57.71 | 2250.69 | 1.9925
1,15,6,5 | PANEL DSC MAXXYS: 16 A 128 ZONAS INC: TJTA + TCDO ALFANÚM + CAJA - INCENDIO |  | U | 1 | 1155.46 | 1155.46 | 1.0229
1,15,6,6 | SALIDA PARA PANEL DSC MAXXYS |  | Pto | 1 | 27.12 | 27.12 | 0.024008
1,15,6,7 | BATERIA 7 AMPERIOS REKOSER |  | U | 2 | 35.51 | 71.02 | 0.062872
1,15,6,8 | SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO 4 HILOS +BASE MIRCOM |  | U | 43 | 41.44 | 1781.92 | 1.5775
1,15,6,9 | SALIDA PARA SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO 4 HILOS |  | Pto | 43 | 27.12 | 1166.16 | 1.0324
1,15,6,10 | ESTACION MANUAL DE INCENDIO SIMPLE MIRCOM |  | U | 9 | 49.76 | 447.84 | 0.39646
1,15,6,11 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE INCENDIO SIMPLE MIRCOM |  | Pto | 9 | 27.12 | 244.08 | 0.21608
1,15,6,12 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA ASYS |  | U | 9 | 43.71 | 393.39 | 0.34825
1,15,6,13 | SALIDA PARA SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA |  | Pto | 9 | 27.12 | 244.08 | 0.21608
1,15,6,14 | EXPANSOR DE 8 ZONAS PARA PANEL MAXSYS DSC |  | U | 3 | 127.27 | 381.81 | 0.338
1,15,6,15 | FUENTES DE PODER 3 AMPERIOS ENFORCER |  | U | 1 | 72.18 | 72.18 | 0.063899
1,15,6,16 | TRANSFORMADOR 16.5V 40 VA HONEYWELL |  | U | 2 | 30.11 | 60.22 | 0.053311
1,15,6,17 | INSTALACION |  | glb | 0 | 1006.44 | 0 | 0
1,15,7 | ACOMETIDAS |  |  |  |  | 21329.93 | 18.8827
1,15,7,1 | ALIMENTADOR 2X10(1X10)+1X12 THHN |  | m | 15 | 11.41 | 171.15 | 0.15151
1,15,7,2 | ALIMENTADOR 2X6(1X6)+1X8 THHN |  | m | 1020 | 14.74 | 15034.8 | 13.3098
1,15,7,3 | ALIMENTADOR 3X6(1X8)+1X10 THHN |  | m | 50 | 15.41 | 770.5 | 0.6821
1,15,7,4 | ALIMENTADOR 3X2(1X4)+1X6 THHN |  | m | 40 | 27.1 | 1084 | 0.95963
1,15,7,5 | ALIMENTADOR 3X4(1X6)+1X8 THHN |  | m | 50 | 20.21 | 1010.5 | 0.89456
1,15,7,6 | ALIMENTADOR 3X1/0(1X2)+1X4 THHN |  | m | 30 | 54.51 | 1635.3 | 1.4477
1,15,7,7 | ACOMETIDA TELEFÓNICA MANGUERA 2" |  | m | 25 | 10.95 | 273.75 | 0.24234
1,15,7,8 | ACOMETIDA TV CABLE MANGUERA 2" |  | m | 25 | 10.95 | 273.75 | 0.24234
1,15,7,9 | ACOMETIDA PORTERO ELECTRICO MANGUERA 2" |  | m | 25 | 10.95 | 273.75 | 0.24234
1,15,7,10 | CANALETA TIPO RANURADA DE 30X10 cm |  | m | 34 | 14.02 | 476.68 | 0.42199
1,15,7,11 | CANALETA TIPO ESCALERRILLA DE 30X10 cm |  | m | 25 | 13.03 | 325.75 | 0.28838
1,15,8 | TABLEROS DE DISTRIBUCION, BREAKERS Y MALLAS A TIERRA |  |  |  |  | 18986.95 | 16.8085
1,15,8,1 | TABLERO GENERAL DE MEDIDORES 40 ESPACIOS |  | U | 1 | 5588.75 | 5588.75
1,15,8,2 | TABLERO CENTRO DE CARGA BIFASICO 16 ESPACIOS |  | U | 34 | 158.17 | 5377.78
1,15,8,3 | TABLERO CENTRO DE CARGA BIFASICO 12 ESPACIOS |  | U | 2 | 110.21 | 220.42
1,15,8,4 | TABLERO CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO 20 ESPACIOS |  | U | 2 | 249.78 | 499.56
1,15,8,5 | TABLERO CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO 42 ESPACIOS |  | U | 1 | 448.57 | 448.57
1,15,8,6 | BREAKER MONOPOLAR 20 A |  | U | 233 | 8.78 | 2045.74
1,15,8,7 | BREAKER BIPOLAR 32 A |  | U | 70 | 12.72 | 890.4
1,15,8,8 | BREAKER TRIPOLAR 50 A |  | U | 4 | 75.07 | 300.28
1,15,8,9 | BREAKER TRIPOLAR 60 A 80 A |  | U | 2 | 177.29 | 354.58
1,15,8,10 | MALLA A TIERRA PARA PARARRAYO |  | U | 1 | 629.81 | 629.81
1,15,8,11 | MALLA A TIERRA PARA EDIFICIO |  | U | 1 | 671.91 | 671.91
1,15,8,12 | ACOMETIDA CABLE DESNUDO 2/0 |  | m | 70 | 7.77 | 543.9
1,15,8,13 | MASTIL PARA UBICACIÓN DEL PARARRAYOS |  | U | 1 | 282.78 | 282.78
1,15,8,14 | PARARRAYOS IONIZANTE |  | U | 1 | 831.32 | 831.32
1,15,8,15 | BARRA PARA TIERRA 300A |  | U | 1 | 301.15 | 301.15
TOTAL MAS IVA | [5 empty] | 112960.3871 | 100
|  |  |  | IVA 12% |  | 13555.2465
|  |  |  | INCLUYE IVA |  | 126515.6336
CIENTO VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON SESENTA Y TRES /100 US DOLARES
| CONTRATISTA |  |  |  | FIDEICOMISO MERCANTIL SIERRA DEL BOSQUE
| HORUS CONSTRUCTORES CIA LTDA |  |  |  | GERENTE DE PROYECTO
| ARQ. CESAR LOPEZ | ING. JUAN VELA WITT |  |  | ING. AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA

## Presupuesto acabados
PRESUPUESTO ACABADOS
No. | DETALLE |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Incidencia
5 | MAMPOSTERIAS Y ENLUCIDOS |  |  |  |  | 0 | 0
64 | Enlucido Vertical Interior |  | m2 | 0 | 5.09 | 0 | 0
66 | Alfeizar en vanos al exterior |  | m | 0 | 14.33 | 0 | 0
67 | Corta gotas en vanos |  | m | 0 | 5.34 | 0 | 0
68 | Bordillos de duchas y balcones 5cm de alto |  | m | 0 | 10.14 | 0 | 0
6 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 103962.5245 | 22.2372
69 | Ceramica nacional en paredes de baños y cocinas formato 30x30 |  | m2 | 1141.01 | 25.2 | 28753.452 | 6.1503
70 | Ceramica nacional en pisos de baños y cocinas formato 30x30 |  | m2 | 605 | 25.2 | 15246 | 3.2611
71 | Porcelanato en pisos de areas comunales |  | m2 | 0 | 34.02 | 0 | 0
72 | Ceramica en pisos de balcones |  | m2 | 155.94 | 25.2 | 3929.688 | 0.84055
73 | Piso flotante Ac 8mm |  | m2 | 1727.36 | 19.73 | 34080.8128 | 7.2898
74 | Barredera de madera mdf 8cm |  | m | 0 | 3.98 | 0 | 0
75 | Barredera de porcelanato de 10 cm |  | m | 486.21 | 6 | 2917.26 | 0.62399
77 | Piso de media duela machihembrada de eucalipto en cancha de squash |  | m2 | 62.832 | 102.73 | 6454.7314 | 1.3806
78 | Recubrimiento de pared con gypsum |  | m2 | 82.72 | 12.95 | 1071.224 | 0.22913
79 | Recubrimiento de Gypsum plano Regular |  | m2 | 694.59 | 16.57 | 11509.3563 | 2.4618
80 | Corniza decorativa |  | ml | 0 | 29.13 | 0 | 0
7 | ESTUCADO Y PINTURA |  |  |  |  | 51745.88 | 11.0683
81 | Pintura para lineas de parquedero y gradas de alto trafico reflectivo |  | ml | 0 | 1.07 | 0 | 0
82 | Grafiado exterior |  | m2 | 0 | 7.05 | 0 | 0
83 | Pintura latex Interior |  | m2 | 8724.5 | 3.17 | 27656.665 | 5.9157
84 | Pintura en esmalte sobre metal |  | m2 | 0 | 5.2 | 0 | 0
85 | Estucado vertical |  | m2 | 5500 | 2.58 | 14190 | 3.0352
86 | Estucado horizontal |  | m2 | 3224.5 | 3.07 | 9899.215 | 2.1174
8 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 33591.4838 | 7.1851
87 | Pasamano tipo 1 en escaleras |  | ml | 110 | 84.26 | 9268.6 | 1.9825
88 | Pasamano tipo 2 en balcones |  | ml | 155.96 | 105.53 | 16458.4588 | 3.5204
89 | Puerta corta fuego con barra antipanico 1x2,15 |  | u | 0 | 671.23 | 0 | 0
90 | Puerta de Bodega 0,80x2,10 |  | u | 0 | 177.07 | 0 | 0
91 | Puerta cuarto de transformador 0,80x2,10 |  | u | 0 | 186.25 | 0 | 0
92 | Ventanas de malla cuarto de transformacion y generador |  | m2 | 0 | 37.95 | 0 | 0
93 | Puerta de generador de Emergencia2,10x2,10 |  | u | 0 | 186.25 | 0 | 0
94 | Puerta P13 (ductos 0.60x0.60) |  | u | 28 | 76.9 | 2153.2 | 0.46056
95 | Puerta P14 Puerta metálica garage con motor 3x2,54 |  | m2 | 13.5 | 291.97 | 3941.595 | 0.84309
96 | Puerta cuarto de basuras 0,90x2,10 |  | u | 1 | 177.07 | 177.07 | 0.037875
97 | Puerta cuarto de mopas 0,80x2,10 |  | u | 1 | 177.07 | 177.07 | 0.037875
98 | Puerta cuarto de cisterna 0,80x2,10 |  | u | 1 | 177.07 | 177.07 | 0.037875
99 | Tapa de cisterna 0,80x0,80 |  | u | 2 | 73.85 | 147.7 | 0.031593
100 | Proteccion de esquinas de columnas de caucho |  | u | 0 | 10.25 | 0 | 0
101 | Topes de llantas en parqueos |  | Par | 68 | 16.04 | 1090.72 | 0.2333
9 | PUERTAS DE MADERA/CERRADURAS |  |  |  |  | 29870.28 | 6.3891
104 | Puerta P2 baño Solida MDF Lacada |  | U | 90 | 174.13 | 15671.7 | 3.3521
105 | Puerta P3 Dormitorio Solida MDF |  | U | 66 | 174.13 | 11492.58 | 2.4582
106 | Cerradura de baño |  | U | 90 | 16.5 | 1485 | 0.31764
107 | Cerradura de Dormitorio |  | U | 66 | 18.5 | 1221 | 0.26117
107,1 | Cerradura Puerta Pincipal |  | U | 34 | 85.6 | 2910.4 | 0.62252
10 | ALUMINO Y VIDRIO |  |  |  |  | 7410.55 | 1.5851
108 | PUERTA ACCESO PB VIDRIO TEMPLADO CON CERRADURA MAGNETICA 1,2x3,0 |  | U | 2 | 1530.15 | 3060.3 | 0.65459
109 | Puerta VIDRIO TEMPLADO CON 0.70 x 1.80 CANCHA SQUASH |  | U | 1 | 460 | 460 | 0.098392
110 | PARED DE VIDRIO TEMPLADO CANCHA DE SQUASH |  | m2 | 13.65 | 285 | 3890.25 | 0.83211
119 | Baranda 0.90 en balcones de vidrio claro laminado + Al bronce |  | m2 | 0 | 85.84 | 0 | 0
11 | MUEBLES INCORPORADOS |  |  |  |  | 112761.9854 | 24.1194
120 | Mueble bajo de Cocina No incluye Meson |  | m | 70 | 194.628 | 13623.96 | 2.9141
121 | Mueble Alto de cocina |  | m | 93.09 | 188.727 | 17568.5964 | 3.7579
122 | Mueble de baño No incluye meson |  | m | 74 | 174.13 | 12885.62 | 2.7562
123 | Closet Ropero Completo |  | m2 | 305.22 | 156.26 | 47693.6772 | 10.2015
124 | Closet Escobero o Lavadora |  | m2 | 57.59 | 73.02 | 4205.2218 | 0.89948
125 | Espejo Claro en baño Inc Marco MDF |  | m2 | 135 | 45.25 | 6108.75 | 1.3066
126 | Meson de Granito en mueble de Cocina y baño 0,60 ancho |  | m | 144 | 74.14 | 10676.16 | 2.2836
12 | PIEZAS SANITARIAS |  |  |  |  | 90221.69 | 19.2981
127 | Rejilla de aluminio 50mm |  | U | 150 | 7.47 | 1120.5 | 0.23967
128 | Rejilla de 75mm |  | U | 20 | 8.18 | 163.6 | 0.034993
129 | Rejillas de Sombrero 110mm |  | U | 23 | 10.87 | 250.01 | 0.053476
130 | Inodoro EDESA Tanque bajo |  | U | 97 | 148.5 | 14404.5 | 3.0811
131 | Lavamanos EDESA |  | U | 103 | 66.36 | 6835.08 | 1.462
132 | Grifería para lavamanos EDESA Livorno Monomando |  | U | 103 | 114.71 | 11815.13 | 2.5272
133 | Fregadero de Platos EDESA en Acero Inox |  | U | 35 | 270.08 | 9452.8 | 2.0219
134 | Griferia para fregadero de Platos EDESA VITTORIA MONOMANDO |  | U | 35 | 80.84 | 2829.4 | 0.6052
135 | Mezcladora para Ducha EDESA VITTORIA MONOMANDO |  | U | 56 | 138.59 | 7761.04 | 1.6601
136 | Cocina de Induccion de 4 quemadores |  | U | 34 | 320 | 10880 | 2.3272
136,1 | Horno de cocina |  | U | 34 | 250 | 8500 | 1.8181
137 | Extractor de olores de Cocina |  | U | 34 | 230 | 7820 | 1.6727
138 | Extractor de olores en baños |  | U | 20 | 42.6 | 852 | 0.18224
139 | Urinario Servicios Comunales EDESA |  | U | 4 | 86.41 | 345.64 | 0.073931
140 | Griferia lavabos de servicios Comunales EDESA |  | U | 8 | 25.7 | 205.6 | 0.043977
141 | Inodoro Servicios Comunales EDESA |  | U | 7 | 81.23 | 568.61 | 0.12162
142 | Lavamanos Servicios Comunales EDESA |  | U | 8 | 54.35 | 434.8 | 0.093002
143 | FREGADERO DE ROPA SIMPLE EDESA |  | U | 34 | 139.64 | 4747.76 | 1.0155
144 | Griferia Fregadero de Ropa |  | U | 34 | 36.33 | 1235.22 | 0.26421
13 | VEGETACIÓN / JARDINERÍA Y VARIOS |  |  |  |  | 6501 | 1.3905
145 | Perforaciones en losas |  | u | 0 | 5.74 | 0 | 0
146 | Arbol en jardinera |  | u | 0 | 114.6 | 0 | 0
147 | Jardineria en accesos |  | m2 | 0 | 66.39 | 0 | 0
148 | Tierra vegetal en Jardies |  | m3 | 0 | 28.8 | 0 | 0
149 | Cesped en chambas |  | m2 | 0 | 4.01 | 0 | 0
150 | Limpieza General de obra |  | m2 | 3300 | 1.97 | 6501 | 1.3905
14 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | 0
152 | Gimnasio |  | glb | 0 | 4455.4 | 0 | 0
153 | Mobiliario TEATRO |  | glb | 0 | 10825.82 | 0 | 0
25 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [5 empty] | 0
26 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 21957.63 | 4.6967
233 | SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL |  | U | 1 | 4335.59 | 4335.59 | 0.92737
234 | VARIADOR DE FRECUENCIAS |  | U | 1 | 674.04 | 674.04 | 0.14417
255 | CALENTADOR ELÉCTRICO |  | u | 40 | 423.7 | 16948 | 3.6251
27 | AGUAS SERVIDAS |  |  |  |  | 0 | 0
28 | AGUA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 8037.79 | 1.7193
275 | BOMBA PRINCIPAL |  | u | 1 | 4335.59 | 4335.59 | 0.92737
276 | BOMBA JOCKEY |  | u | 1 | 3028.16 | 3028.16 | 0.64771
277 | TABLERO DE CONTROL |  | u | 1 | 674.04 | 674.04 | 0.14417
TOTAL MAS IVA | [5 empty] | 467516.0137 | 100
|  |  |  | IVA 12% |  | 56101.9216
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (DE LOS RUBROS OFERTADOS) |  |  | TOTAL INC IVA |  | 523617.9353
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS SETENTA CON DOCE /100 US DOLARES
| CONTRATISTA |  |  |  | FIDEICOMISO MERCANTIL SIERRA DEL BOSQUE
| HORUS CONSTRUCTORES CIA LTDA |  |  |  | GERENTE DE PROYECTO
| ARQ. CESAR LOPEZ | ING. JUAN VELA WITT |  |  | ING. AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA

## Resumen costos directos
Análisis Global Costos Directos
Obra Gris | 1431190.48 | 1431190.48 | 71.1445
Eléctricos | 112960.39 | 112960.39 | 5.6153
Acabados | 467516.01 | 467516.01 | 23.2402
Total | 2011666.88 | 2011666.88 | 100

## Indirectos Consultorias
COSTOS DE OPERACIÓNEN CONSULTORIAS
PROYECTO DE OBRAS: | HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda.
FECHA DE ACTUALZACION: | febrero de 2019
COSTOS INDIRECTOS CONSULTORIAS
[6 empty] | INVERSION (MENSUAL) |  |  | VALOR TOTAL |  | Incidencia
DETALLE DE COSTOS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 37859.7 | 37859.7
A - REMUNERACIONES | [8 empty] | 26451.6 | 26451.6 | 69.87%
|  |  | 12% | [7 empty] | 0%
A 1.- AREA ADMINISTRATIVA | VALOR BASICO | PARTICIP % | IVA | IR | V. MENSUAL |  |  |  | 11356.8 | 11356.8 | 30%
GERENTE GENERAL | 2000 | 25% | 60 |  | 560 | 560 | 560 | 560 | 1680 | 1680 | 4.437%
PRESIDENTE | 1200 | 15% | 21.6 |  | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 604.8 | 604.8 | 1.597%
GERENTE FINANCIERO | 2000 | 60% | 144 |  | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 4032 | 4032 | 10.65%
GERENTE TECNICO | 1500 | 100% | 180 |  | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 5040 | 5040 | 13.31%
[5 empty] | 3785.6 | [5 empty] | 0%
A 1.- AREA TECNICA CONSULTORIA | VALOR BASICO | PARTICIP % | IVA | IR | V. MENSUAL |  |  |  | 12096 | 12096 | 31.95%
ASISTENTE ESTRUCTURAL/DIBUJANTE | 600 | 100% | 72 |  | 672 | 672 | 672 | 672 | 2016 | 2016 | 5.325%
ASISTENTE HIDROSANITARIO/DIBUJANTE | 600 | 100% | 72 |  | 672 | 672 | 672 | 672 | 2016 | 2016 | 5.325%
ASISTENTE ARQUIT. URBAN./DIBUJANTE | 600 | 100% | 72 |  | 672 | 672 | 672 | 672 | 2016 | 2016 | 5.325%
ASISTENTE ELECTRICO/DIBUJANTE | 600 | 100% | 72 |  | 672 | 672 | 672 | 672 | 2016 | 2016 | 5.325%
ASISTENTE TOPOGRAFIA/DIBUJANTE | 600 | 100% | 72 |  | 672 | 672 | 672 | 672 | 2016 | 2016 | 5.325%
ASISTENTE FINANCIERO | 600 | 100% | 72 |  | 672 | 672 | 672 | 672 | 2016 | 2016 | 5.325%
ASISTENTE LEGAL | 600 | 20% | 14.4 |  | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 403.2 | 403.2 | 1.065%
ASISTENTE TRAMITES MUNICIPALES | 600 | 15% | 10.8 |  | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 302.4 | 302.4 | 0.7987%
[5 empty] | 4267.2 | [5 empty] | 0%
A 2.- AREA DE APOYO | [8 empty] | 1764 | 1764 | 4.659%
ASISTENTE RRHH | 600 | 25% | 18 |  | 168 | 168 | 168 | 168 | 504 | 504 | 1.331%
ASISTENTE CONTABLE | 300 | 25% | 9 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 252 | 252 | 0.6656%
CONTADOR GENERAL | 500 | 25% | 15 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 420 | 420 | 1.109%
MENSAJERO | 700 | 25% | 21 |  | 196 | 196 | 196 | 196 | 588 | 588 | 1.553%
[5 empty] | 588 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 1764 | 4.659%
B - OPERACION | [8 empty] | 1386 | 1386 | 3.661%
0%
B - 1.- LOCALIZACION | BASICO |  | IVA | IR | V. MENSUAL |  |  |  | 672 | 672 | 1.775%
ARRIENDO OFICINA | 350 | 40% | 16.8 |  | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 470.4 | 470.4 | 1.242%
MOVILIZACION | 100 | 60% | 7.2 |  | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 201.6 | 201.6 | 0.5325%
[5 empty] | 224 | 224 | 224 | 224 | 672 | 672 | 1.775%
B - 2.- IMPLEMENTACION | VALOR | DEPRECIACION |  |  | V. MENSUAL |  |  |  | 252 | 252 | 0.6656%
EQUIPOS DE OFICINA | 50 | 50% | 3 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 84 | 84 | 0.2219%
MUEBLES OFICINA | 50 | 50% | 3 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 84 | 84 | 0.2219%
SUMINISTROS DE OFICINA | 50 | 20% | 1.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 33.6 | 33.6 | 0.08875%
ARTICULOS DE LIMPIEZA | 50 | 20% | 1.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 33.6 | 33.6 | 0.08875%
CAFETERIA | 25 | 20% | 0.6 |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 16.8 | 16.8 | 0.04437%
[5 empty] | 84 | 84 | 84 | 84 | 252 | 252 | 0.6656%
C - VARIOS |  |  |  |  | V. MENSUAL |  |  |  | 10022.1 | 10022.1 | 26.47%
C - 1.- IMPLEMENTACION | BASICO |  | IVA | IR |  |  |  |  | 806.4 | 806.4 | 2.13%
ADQUISICION DE SOFTWARE | 300 | 60% | 21.6 |  | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 604.8 | 604.8 | 1.597%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 100 | 60% | 7.2 |  | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 201.6 | 201.6 | 0.5325%
[5 empty] | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 806.4 | 806.4 | 2.13%
C - 2.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y UTILIDADES |  | MONTO | [6 empty] | 5875 | 5875 | 15.52%
COSTOS FINANCIEROS |  | 25000 | 10% |  | 2500 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2500 | 2500 | 6.603%
ANTICIPO IR (2% /FACTURACION) |  | 25000 | 2% |  | 500 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 500 | 500 | 1.321%
COSTOS IMPREVISTOS (SOBRE C.DIRECTOS) |  | 25000 | 1.5% |  | 375 | 125 | 125 | 125 | 375 | 375 | 0.9905%
UTILIDAD SOBRE COSTOS DIRECTOS |  | 25000 | 10% |  | 2500 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2500 | 2500 | 6.603%
[5 empty] | 5875 |  |  |  | 5875 | 5875 | 15.52%
|  | SUMATORIA TOTAL INDIRECTOS (A + B + C) | [6 empty] | 37859.7 | 37859.7 | 100%
|  | SUMATORIA TOTAL % INDIRECTOS: | [6 empty] | #REF!
|  |  | VALOR MENSUAL ESTIMADO POR COSTOS INDIRECTOS DE CONTRUCCION: | [5 empty] | #REF!
Atentamente
HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda:
|  | Arq. Cesar Lopez Naranjo |  |  |  |  | Ing. Juan Vela Witt
|  | GERENTE GENERAL |  |  |  |  | DIRECTOR TECNICO
| * | Presupuesto que depende de la determinacion de cantidades finales de obra y de los analisis de precios unitarios a partir de especificaciones tecnicas
FRANCESCO BORROMINI E 6 - 149 Y FLORENCIA
URBANIZACION LA PRIMAVERA - CUMBAYA
TELEFONOS: 02 6012225 / 09 83 45 11 59 / 09 99 03 52 42
email: cln.arquitectura@gmail.com / jvelawitt@gmail.com
[6 empty] | 12340.7333 | 12340.7333 | 12340.7333
[6 empty] | 12340.7333 | 24681.4667 | 37022.2
837.5
[6 empty] | COSTOS (MENSUAL) |  |  | VALOR TOTAL
DETALLE DE COSTOS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | #REF!
A - REMUNERACIONES | [8 empty] | 22411.2
12%
A 1.- AREA ADMINISTRATIVA | VALOR BASICO | PARTICIP % | IVA | IR | V. MENSUAL |  |  |  | 17337.6
GERENTE GENERAL | 2000 | 100% | 240 |  | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 6720
ASISTENTE DE GERENCIA | 600 | 100% | 72 |  | 672 | 672 | 672 | 672 | 2016
PRESIDENTE | 1200 | 20% | 28.8 |  | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 806.4
GERENTE FINANCIERO | 2000 | 80% | 192 |  | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 5376
GERENTE TECNICO | 1200 | 60% | 86.4 |  | 806.4 | 806.4 | 806.4 | 806.4 | 2419.2
100%
A 2.- AREA DE APOYO | [8 empty] | 5073.6
ASISTENTE RRHH | 600 | 30% | 21.6 |  | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 604.8
ASISTENTE CONTABLE | 600 | 100% | 72 |  | 672 | 672 | 672 | 672 | 2016
CONTADOR GENERAL | 500 | 50% | 30 |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 840
MENSAJERO | 480 | 100% | 57.6 |  | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 1612.8
1691.2
B - OPERACION | [8 empty] | 3205.44
B - 1.- LOCALIZACION | BASICO |  | IVA | IR | V. MENSUAL |  |  |  | 1176
ARRIENDO OFICINA | 350 | 100% | 42 |  | 392 | 392 | 392 | 392 | 1176
CONDOMINIOS | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392
B - 2.- CONSUMIBLES | VALOR | DEPRECIACION |  |  | V. MENSUAL |  |  |  | 756
EQUIPOS DE OFICINA | 50 | 100% | 6 |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 168
MUEBLES OFICINA | 50 | 100% | 6 |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 168
SUMINISTROS DE OFICINA | 50 | 100% | 6 |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 168
ARTICULOS DE LIMPIEZA | 50 | 100% | 6 |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 168
CAFETERIA | 25 | 100% | 3 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 84
252
B - 3.- SERVICIOS | BASICO |  | IVA | IR | V. MENSUAL |  |  |  | 1273.44
AGUA POTABLE | 50 | 30% | 1.8 |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 50.4
ENERGIA ELECTRICA | 60 | 30% | 2.16 |  | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 60.48
TELEFONIA FIJA | 20 | 30% | 0.72 |  | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 20.16
TELEFONIA CELULAR | 250 | 100% | 30 |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 840
RADIOCOMUNICACION | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICIOS DE INTERNET | 50 | 60% | 3.6 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 100.8
ALARMA Y MONITOREO | 100 | 60% | 7.2 |  | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 201.6
424.48
C - VARIOS |  |  |  |  | V. MENSUAL |  |  |  | #REF!
C - 1.- SEGUROS | BASICO |  | IVA | IR |  |  |  |  | 0
C - 3.- CONTRIBUCIONES | BASICO |  | IVA | IR |  |  |  |  | 536.256
COLEGIOS PROFESIONALES | 8 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMARA DE LA CONSTRUCCION | 8 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMARA DE COMERCIO | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATENTES MUNICIPALES | 120 | 33% | 4.752 |  | 44.352 | 44.352 | 44.352 | 44.352 | 133.056
MINISTERIO DE TRABAJO | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 120 | 100% | 14.4 |  | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 403.2
178.752
C - 4.- PREPACION OFERTAS |  | MONTO SOLIC. | % SOLICITADO |  | PLAZO SOLIC. | TAZA ANNUAL |  | COSTO POLIZA | #REF!
SERIEDAD OFERTA |  |  | 0% |  | 3 | 3% |  | 0 | #REF!
COSTOS DE PREPARACION DE OFERTA |  | 3819.9392 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | #REF!
VIAJE INSPECCION |  | 1909.9696 | 0% |  |  |  |  | 0 | #REF!
PAPELERIA |  | 381.9939 | 0% |  |  |  |  | 0 | #REF!
OTROS |  | 381.9939 | 0% |  |  |  |  | 0 | #REF!
C - 5.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y UTILIDADES |  | MONTO | [6 empty] | 0
GASTOS CONTRACTUALES |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
COSTOS FINANCIEROS |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
ANTICIPO IR (2% /FACTURACION) |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUMATORIA TOTAL COSTOS (A + B + C) | [6 empty] | #REF!
Atentamente
HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda:
|  | Arq. Cesar Lopez Naranjo |  |  |  |  | Ing. Juan Vela Witt
|  | GERENTE GENERAL |  |  |  |  | DIRECTOR TECNICO
| * | Presupuesto que depende de la determinacion de cantidades finales de obra y de los analisis de precios unitarios a partir de especificaciones tecnicas
FRANCESCO BORROMINI E 6 - 149 Y FLORENCIA
URBANIZACION LA PRIMAVERA - CUMBAYA
TELEFONOS: 02 6012225 / 09 83 45 11 59 / 09 99 03 52 42

## Indirectos Administra
Costos indirectos Oficina Administrativa
COSTOS DE OPERACIÓN OFICINA CENTRAL
PROYECTO DE OBRAS: | HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda.
FECHA DE ACTUALZACION: | febrero de 2019
COSTO MENSUAL ADMINISTRACION: | 6697.25
[6 empty] | COSTOS (MENSUAL) | [13 empty] | VALOR TOTAL
DETALLE DE COSTOS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 80367 |  | INCIDENCIA (%)
A - REMUNERACIONES | [5 empty] | COSTOS (MENSUAL) 14: COSTO ANUAL TOTAL:; VALOR TOTAL 80367: 67060 | 67060 | 83.44%
|  |  | 0% | [18 empty] | 0%
A 1.- AREA ADMINISTRATIVA | VALOR BASICO | PARTICIP % | IVA | IR | V. MENSUAL | COSTOS (MENSUAL) 14: COSTO ANUAL:; VALOR TOTAL 80367: 47040 | 47040 | 58.53%
GERENTE GENERAL | 2000 | 100% | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 28000 | 28000 | 34.84%
PRESIDENTE | 800 | 20% | 0 |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2240 | 2240 | 2.787%
GERENTE TECNICO | 2000 | 60% | 0 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 16800 | 16800 | 20.9%
[5 empty] | 3360 | [16 empty] | 0%
A 2.- AREA DE APOYO | [5 empty] | COSTOS (MENSUAL) 14: COSTO ANUAL:; VALOR TOTAL 80367: 20020 | 20020 | 24.91%
ASISTENTE RRHH | 300 | 30% | 0 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1260 | 1260 | 1.568%
ASISTENTE CONTABLE | 600 | 100% | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8400 | 8400 | 10.45%
CONTADOR GENERAL | 500 | 100% | 0 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7000 | 7000 | 8.71%
MENSAJERO | 240 | 100% | 0 |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 3360 | 3360 | 4.181%
[5 empty] | 1430 | [16 empty] | 0%
B - OPERACION | [5 empty] | COSTOS (MENSUAL) 14: COSTO ANUAL TOTAL:; VALOR TOTAL 80367: 10003 | 10003 | 12.45%
0%
B - 1.- LOCALIZACION | BASICO |  | IVA | IR | V. MENSUAL | VALOR TOTAL 80367: 4900 | 4900 | 6.097%
ARRIENDO OFICINA | 350 | 100% | 0 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4900 | 4900 | 6.097%
CONDOMINIOS | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 350 | [16 empty] | 0%
B - 2.- CONSUMIBLES | VALOR | DEPRECIACION |  |  | V. MENSUAL | VALOR TOTAL 80367: 2205 | 2205 | 2.744%
EQUIPOS DE OFICINA | 35 | 100% | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 490 | 490 | 0.6097%
MUEBLES OFICINA | 35 | 100% | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 490 | 490 | 0.6097%
SUMINISTROS DE OFICINA | 35 | 100% | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 490 | 490 | 0.6097%
ARTICULOS DE LIMPIEZA | 35 | 100% | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 490 | 490 | 0.6097%
CAFETERIA | 17.5 | 100% | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 245 | 245 | 0.3049%
[5 empty] | 157.5 | [16 empty] | 0%
B - 3.- SERVICIOS | BASICO |  | IVA | IR | V. MENSUAL | VALOR TOTAL 80367: 2898 | 2898 | 3.606%
AGUA POTABLE | 50 | 30% | 0 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 210 | 210 | 0.2613%
ENERGIA ELECTRICA | 60 | 30% | 0 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 252 | 252 | 0.3136%
TELEFONIA FIJA | 20 | 30% | 0 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 84 | 84 | 0.1045%
TELEFONIA CELULAR | 120 | 100% | 0 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1680 | 1680 | 2.09%
RADIOCOMUNICACION | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SERVICIOS DE INTERNET | 50 | 60% | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 420 | 420 | 0.5226%
ALARMA Y MONITOREO | 30 | 60% | 0 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 252 | 252 | 0.3136%
[5 empty] | 207 | [16 empty] | 0%
C - VARIOS |  |  |  |  | V. MENSUAL | VALOR TOTAL 80367: 3304 | 3304 | 4.111%
0%
C - 1.- SEGUROS | BASICO |  | IVA | IR |  | VALOR TOTAL 80367: 0 | 0 | 0%
SEGUROS DE SALUD | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEGUROS DE VIDA Y JUBILACION | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | [16 empty] | 0%
C - 2.- CONTRIBUCIONES | BASICO |  | IVA | IR |  | VALOR TOTAL 80367: 3304 | 3304 | 4.111%
COLEGIOS PROFESIONALES | 8 | 100% | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 112 | 112 | 0.1394%
CAMARA DE LA CONSTRUCCION | 8 | 100% | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 112 | 112 | 0.1394%
CAMARA DE COMERCIO | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PATENTES MUNICIPALES | 100 | 100% | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1400 | 1400 | 1.742%
MINISTERIO DE TRABAJO | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 120 | 100% | 0 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1680 | 1680 | 2.09%
[5 empty] | 236 | [16 empty] | 0%
|  | SUMATORIA TOTAL COSTOS (A + B + C) |  |  |  | VALOR TOTAL 80367: 80367 | 80367 | 100%
Atentamente
HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda:
|  | Arq. Cesar Lopez Naranjo |  |  |  | COSTOS (MENSUAL) 2: Ing. Juan Vela Witt
|  | GERENTE GENERAL |  |  |  | COSTOS (MENSUAL) 2: DIRECTOR TECNICO
| * | Presupuesto que depende de la determinacion de cantidades finales de obra y de los analisis de precios unitarios a partir de especificaciones tecnicas
FRANCESCO BORROMINI E 6 - 149 Y FLORENCIA
URBANIZACION LA PRIMAVERA - CUMBAYA
TELEFONOS: 02 6012225 / 09 83 45 11 59 / 09 99 03 52 42
email: cln.arquitectura@gmail.com / jvelawitt@gmail.com
[6 empty] | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5
[6 empty] | 5740.5 | 11481 | 17221.5 | 22962 | 28702.5 | 34443 | 40183.5 | 45924 | 51664.5 | 57405 | 63145.5 | 68886 | 74626.5 | 80367

## Indirectos Obras
COSTOS INDIRECTOS OBRAS
ANALISIS DE DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN
PROYECTO: | CONJUNTO HABITACIONAL SIERRA DEL BOSQUE
PROPONENTE: | HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda.
FECHA DE ACTUALZACION: | abril de 2019
AREA BRUTA DE CONSTRUCCION: | 4662.1 | m2
AREA HABITABLE: | 2612.92 | m2
COSTO UNITARIO DIRECTO ESTIMADO ($/m2): | 410.7914 | /m2
COSTO REFERENCIAL BRUTO: | 1800000 | +IVA
COSTO DIRECTO CALCULADO (APU): | 1678880.55 | +IVA
COSTO INDIRECTO CALCULADO: | 236270.2668 | +IVA
VALOR TOTAL OFERTADO INC IND | 1915150.8168 | +IVA
COSTO INDIRECTO ESTIMADO OP: | 12.34%
PRECIO OFERTADO: | 0
ANTICIPO: | 50%
PLAZO OFERTADO: | 12 | MESES
DETALLE DE COSTOS | [5 empty] | INVERSION (MENSUAL) | [11 empty] | VALOR TOTAL |  | INCIDENCIA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 236270.2668
A - REMUNERACIONES | [17 empty] | 38880 | 38880 | 16.46%
|  |  | 0% | [16 empty] | 0%
Área Técnica | VALOR BASICO | PARTICIP % | IVA | IR | V. MENSUAL | [12 empty] | 14400 | 14400 | 6.095%
JEFE DE OBRA | 1600 | 75% | 0 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 14400 | 14400 | 6.095%
INGENIERO CIVIL RESIDENTE 1 | 1300 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ARQUITECTO RESIDENTE 2 | 1200 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
INGENIERO ELECTRICO | 1200 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
INGENIERO ESTRUCTURALISTA | 1200 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
INGENIERO HIDROSANITARIO | 1200 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 1200 | [14 empty] | 0%
A 2.- AREA DE APOYO | [17 empty] | 22800 | 22800 | 9.65%
BODEGUERO | 600 | 100% | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200 | 7200 | 3.047%
JEFE DE CALIDAD | 600 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DIBUJANTE | 500 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ASISTENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL | 1300 | 100% | 0 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 15600 | 15600 | 6.603%
TOPOGRAFO | 700 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 1900 | [14 empty] | 0%
A 3.- AREA LEGAL Y RR HH | [17 empty] | 1680 | 1680 | 0.7111%
ABOGADO EXTERNO | 700 | 20% | 0 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1680 | 1680 | 0.7111%
ASISTENTE TRAMITES MUNICIPALES | 0 | 15% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 140 | [14 empty] | 0%
B - OPERACION | [17 empty] | 7740 | 7740 | 3.276%
0%
Localización | BASICO | PARTICIP % | IVA | IR | V. MENSUAL | [12 empty] | 3840 | 3840 | 1.625%
ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CONDOMINIOS | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
BODEGAS DE OBRA | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OFICINA DE OBRA | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAMPAMENTOS | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MOVILIZACION DE OBRA | 100 | 100% | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 1200 | 0.5079%
ALIMENTACION P TECNICO | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ALOJAMIENTO P TECNICO | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MOVILIZACION DE EQUIPO | 120 | 100% | 0 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440 | 1440 | 0.6095%
MOVILIZACION INTERNA | 100 | 100% | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 1200 | 0.5079%
[5 empty] | 320 | [14 empty] | 0%
B - 2.- IMPLEMENTACION | VALOR | DEPRECIACION |  |  | V. MENSUAL | [12 empty] | 2700 | 2700 | 1.143%
EQUIPOS DE OFICINA | 50 | 100% | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | 0.2539%
MUEBLES OFICINA | 50 | 100% | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | 0.2539%
SUMINISTROS DE OFICINA | 50 | 100% | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | 0.2539%
ARTICULOS DE LIMPIEZA | 50 | 100% | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | 0.2539%
CAFETERIA | 25 | 100% | 0 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 300 | 0.127%
[5 empty] | 225 | [14 empty] | 0%
B - 3.- SERVICIOS | BASICO |  | IVA | IR | V. MENSUAL | [12 empty] | 1200 | 1200 | 0.5079%
AGUA POTABLE | 50 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ENERGIA ELECTRICA | 60 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TELEFONIA FIJA | 20 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TELEFONIA CELULAR | 100 | 100% | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 1200 | 0.5079%
RADIOCOMUNICACION | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SERVICIOS DE INTERNET | 50 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ALARMA Y MONITOREO | 100 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 100 | [14 empty] | 0%
Varios |  |  |  |  | V. MENSUAL | [12 empty] | 189650.2668 | 189650.2668 | 80.27%
0%
C - 1.- SEGUROS | BASICO |  | IVA | IR | [13 empty] | 9774.5357 | 9774.5357 | 4.137%
SEGURO BUEN USO DE ANTICIPO | 342.9167 | 100% | 0 |  | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 342.9167 | 4115 | 4115 | 1.742%
SEGURO FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 471.628 | 100% | 0 |  | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 471.628 | 5659.5357 | 5659.5357 | 2.395%
PERITO AVALUADOR GARANTIA FISCA | 100 | 100% | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 1200 | 0.5079%
[5 empty] | 814.5446 | [14 empty] | 0%
C - 2.- IMPLEMENTACION | BASICO |  | IVA | IR | [13 empty] | 0 | 0 | 0%
OFICINAS DE OBRA | 100 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OFICINAS DE FISCALIZACION | 100 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SERVICIOS HIGIENICOS OBRA | 100 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
IMPLEMENTACION DE VIAS DE ACCESO | 200 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP | 50 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ADQUISICION DE SOFTWARE | 300 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 100 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0%
C - 3.- CONTRIBUCIONES | BASICO |  | IVA | IR | [13 empty] | 0 | 0 | 0%
COLEGIOS PROFESIONALES | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAMARA DE LA CONSTRUCCION | 50 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAMARA DE COMERCIO | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PATENTES MUNICIPALES | 150 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MINISTERIO DE TRABAJO | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 150 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0%
C - 4.- COSTOS PREPACION OFERTA |  | MONTO SOLIC. | % SOLICITADO |  | PLAZO SOLIC. | INVERSION (MENSUAL) 1: TAZA ANNUAL; INVERSION (MENSUAL) 3: COSTO POLIZA; INVERSION (MENSUAL) 5: IVA; INVERSION (MENSUAL) 7: IR; INVERSION (MENSUAL) 8: VALOR TOTAL | 2879.2801 | 2879.2801 | 1.219%
SERIEDAD OFERTA |  | 1678880.55 | 0% |  | 1 | INVERSION (MENSUAL) 1: 0.3%; INVERSION (MENSUAL) 3: 0; INVERSION (MENSUAL) 5: 0; INVERSION (MENSUAL) 8: 0 | 0 | 0 | 0%
FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO |  | 1678880.55 | 5% |  | 12 | INVERSION (MENSUAL) 1: 0.53%; INVERSION (MENSUAL) 3: 444.9033; INVERSION (MENSUAL) 5: 0; INVERSION (MENSUAL) 8: 444.9033 | 444.9033 | 444.9033 | 0.1883%
BUEN USO DE ANTICIPO |  | 1678880.55 | 15% |  | 12 | INVERSION (MENSUAL) 1: 0.6%; INVERSION (MENSUAL) 3: 1510.9925; INVERSION (MENSUAL) 5: 0; INVERSION (MENSUAL) 8: 1510.9925 | 1510.9925 | 1510.9925 | 0.6395%
DEBIDA EJEC. Y BUENA CALIDAD MAT. |  | 1678880.55 | 5% |  | 6 | INVERSION (MENSUAL) 1: 1%; INVERSION (MENSUAL) 3: 419.7201; INVERSION (MENSUAL) 5: 0; INVERSION (MENSUAL) 8: 419.7201 | 419.7201 | 419.7201 | 0.1776%
COSTOS DE PREPARACION DE OFERTA |  | 1678880.55 | 1% |  | 12 | INVERSION (MENSUAL) 1: 3%; INVERSION (MENSUAL) 3: 503.6642; INVERSION (MENSUAL) 5: 0; INVERSION (MENSUAL) 8: 503.6642 | 503.6642 | 503.6642 | 0.2132%
VIAJE INSPECCION |  | 1678880.55 | 0% |  | 0 | INVERSION (MENSUAL) 3: 0; INVERSION (MENSUAL) 5: 0; INVERSION (MENSUAL) 8: 0 | 0 | 0 | 0%
PAPELERIA |  | 1678880.55 | 0% |  | 0 | INVERSION (MENSUAL) 3: 0; INVERSION (MENSUAL) 5: 0; INVERSION (MENSUAL) 8: 0 | 0 | 0 | 0%
OTROS |  | 1678880.55 | 0% |  | 0 | INVERSION (MENSUAL) 3: 0; INVERSION (MENSUAL) 5: 0; INVERSION (MENSUAL) 8: 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 239.94 | [14 empty] | 0%
C - 5.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y UTILIDADES |  | MONTO | ANUAL | [14 empty] | 176396.4509 | 176396.4509 | 74.66%
COSTOS DE OPERACIÓN OFICINA CENTRAL |  | 1678880.55 | 26789 | 1.596% | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 26789 | 26789 | 11.34%
UTILIDAD SOBRE COSTOS DIRECTOS |  | 1678880.55 | 83944.0275 | 5% | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 83944.0275 | 83944.0275 | 35.53%
GASTOS CONTRACTUALES |  | 1678880.55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COSTOS FINANCIEROS |  | 559626.85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ANTICIPO IR (2% /FACTURACION) |  | 1678880.55 | 0 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CONTRIBUCION ESTADO Y TRABAJADORES |  | 83944.0275 | 12591.6041 | 15% | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 12591.6041 | 12591.6041 | 5.329%
COSTOS IMPREVISTOS (SOBRE C.DIRECTOS) |  | 1678880.55 | 8394.4028 | 0.5% | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 8394.4027 | 8394.4027 | 3.553%
GESTION EXTERNA |  | 1678880.55 | 1678.8806 | 0.1% | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 1678.8805 | 1678.8805 | 0.7106%
CONSULTORIA BIM |  | 1678880.55 | 42998.536 | 2.561% | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 42998.536 | 42998.536 | 18.2%
[5 empty] | 14699.7042 | [14 empty] | 0%
|  | SUMATORIA TOTAL INDIRECTOS (A + B + C) | [15 empty] | 236270.2668 | 236270.2668 | 100%
|  | SUMATORIA TOTAL % INDIRECTOS: | [15 empty] | 12.34%
|  |  | VALOR MENSUAL ESTIMADO POR COSTOS INDIRECTOS DE CONTRUCCION: | [14 empty] | 19689.1889
Atentamente
HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda:
|  | Arq. Cesar Lopez Naranjo |  |  |  | INVERSION (MENSUAL) 2: Ing. Juan Vela Witt
|  | GERENTE GENERAL |  |  |  | INVERSION (MENSUAL) 2: DIRECTOR TECNICO
| * | Presupuesto que depende de la determinacion de cantidades finales de obra y de los analisis de precios unitarios a partir de especificaciones tecnicas
FRANCESCO BORROMINI E 6 - 149 Y FLORENCIA
URBANIZACION LA PRIMAVERA - CUMBAYA
TELEFONOS: 02 6012225 / 09 83 45 11 59 / 09 99 03 52 42
email: cln.arquitectura@gmail.com / jvelawitt@gmail.com
[6 empty] | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 19499.2489 | 25257.8092
[6 empty] | 19499.2489 | 38998.4978 | 58497.7467 | 77996.9955 | 97496.2444 | 116995.4933 | 136494.7422 | 155993.9911 | 175493.24 | 194992.4889 | 214491.7378 | 239749.5469
[7 empty] | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Total
[7 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 14400
[7 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200
[7 empty] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 15600
[7 empty] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1680
[7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
[7 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440
[7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
[7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600
[7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600
[7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600
[7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600
[7 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300
[7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
[7 empty] | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 2232.4167 | 26789
[7 empty] | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 6995.3356 | 83944.0275
[7 empty] | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 1049.3003 | 12591.6041
[7 empty] | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 699.5336 | 8394.4027
[7 empty] | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 139.9067 | 1678.8805
[7 empty] | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 3583.2113 | 42998.536
[7 empty] | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 37.0753 | 444.9033
[7 empty] | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 125.916 | 1510.9925
[7 empty] | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 34.9767 | 419.7201
[7 empty] | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 41.972 | 503.6642
[6 empty] | Parcial | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 |  |  |  | 0
[7 empty] | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13
|  | IND OBRAS |  |  |  | Parcial |  |  | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 |  | 0
|  | ESTUDIOS |  |  |  | Parcial | Mes 0: 42998.54 |  | 0
|  | administrativas |  |  |  | PARCIAL | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 |  | 0
|  | consultorias |  |  |  | Parcial | Mes 1: 12340.7333; Mes 2: 12340.7333; Mes 3: 12340.7333 |  | 0
|  | total indirectos |  |  |  | Indirectos Parcial | 48739.04 | 18081.2333 | 36905.8776 | 36905.8776 | 24565.1443 | 24565.1443 | 24565.1443 | 24565.1443 | 24565.1443 | 24565.1443 | 24565.1443 | 24565.1443 | 24565.1443 | 24565.1443
[6 empty] | Acumulado | 48739.04 | 66820.2733 | 103726.1509 | 140632.0285 | 165197.1728 | 189762.317 | 214327.4613 | 238892.6055 | 263457.7498 | 288022.894 | 312588.0383 | 337153.1826 | 361718.3268 | 386283.4711 | 0 | 0
$48,739

## Indirectos Estudios
|  | EDIFICIO RUBICON |  |  |  | No. 2019-09
|  | PARA: | Dr. Fernando Salazar |  |  | Enero 19 de 2019
|  | SOLICITADO POR: | Sr. Fernando Páez |  |  | Cel.: 09 99 49 70 28
|  | Referencia: | TUMBACO - LOS AROMITOS
|  | PREPARADO POR: | HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda. |  |  | DIV.: ESTUDIOS
| ELABORACION: CRLN | APROBACION: JVW | APROBACION 2: CLIENTE |  | OK No. | 2019-02-14
Presupuesto de Estudios
| DETALLE |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARO | P. TOTAL | P. total | INCIDENCIA
|  |  |  | Factor | 0.05
| Desarrollo de construcción digital 3d | EDIFICIOS | m2 | 4662.1 | 1.25 | 5827.625 | 5827.625 | 13.5531
| Desarrollo de ingeniería estructural | EDIFICIOS | m2 | 4662.1 | 1 | 4662.1 | 4662.1 | 10.8425
| Desarrollo de ingeniería eléctrica datos tv internet porteros etc. | EDIFICIOS | m2 | 4662.1 | 0.65 | 3030.365 | 3030.365 | 7.0476
| Desarrollo de ingeniería hidráulica ap./incendios | EDIFICIOS | m2 | 4662.1 | 0.65 | 3030.365 | 3030.365 | 7.0476
| Desarrollo de ingeniería sanitaria/pluvial | EDIFICIOS | m2 | 4662.1 | 0.65 | 3030.365 | 3030.365 | 7.0476
| Desarrollo de ingeniería eléctrica datos tv internet porteros etc. | EDIFICIOS | m2 | 4662.1 | 0.65 | 3030.365 | 3030.365 | 7.0476
| Desarrollo de ingeniería domótica | EDIFICIOS | m2 | 4662.1 | 0.65 | 3030.365 | 3030.365 | 7.0476
| Determinación de volúmenes de construcción | EDIFICIOS | U | 250 | 5 | 1250 | 1250 | 2.9071
| Análisis de precios unitarios y presupuesto | EDIFICIOS | U | 250 | 3 | 750 | 750 | 1.7442
| Cronogramas de inversiones | EDIFICIOS | U | 250 | 3 | 750 | 750 | 1.7442
| Estudio factibilidad legal | EDIFICIOS | Gl | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 10.4655
| Estudio factibilidad financiera | EDIFICIOS | Gl | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 12.7911
| GRAN TOTAL: |  |  |  |  | 38391.55 | 38391.55
| IVA: |  |  |  | 12% | 4606.986 | 4606.986
| Total Estudios |  |  |  |  | 42998.536 | 42998.536 | 100
| Son: | CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARETNE Y TRES US Dolares 42/100
Atentamente
HORUS CONSTRUCTORES Cia. Ltda.
Arq. Cesar López Naranjo
GERENTE GENERAL
Av. Gaspar de Villarroel E 12 - 123 y Abascal
(593 9) 99035242 / skype: jvelawitt
e-mail: jvelawitt@gmail.com
www.jvw-si.com
Quito - Ecuador

## resumen indirectos
Resumen Total de costos Indirectos
| Detalle | Valor |  | Incidencia
consultorias | Indirectos Consultorias | 37859.7 | 37859.7 | 9.525%
Administrativo | Indirectos Administrativo | 80367 | 80367 | 20.22%
Obras | Indirectos Obras | 236270.2668 | 236270.2668 | 59.44%
Estudios | Indirectos Estudios | 42998.54 | 42998.54 | 10.82%
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | 397495.5068 | 397495.5068 | 100%

## Cronograma
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DEL PROYECTO SIERRA DEL BOSQUE
CODIGO | DESCRIPCION | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15
OBRAS PRELIMINARES | bar: Mes 2 to Mes 3
MOVIMIENTO DE TIERRAS | bar: Mes 3 to Mes 4
ESTRUCTURA EN HORMIGON | bar: Mes 4 to Mes 10
PISOS Y ENTREPISOS | bar: Mes 6 to Mes 10
MAMPOSTERIAS Y ENLUCIDOS | bar: Mes 6 to Mes 11
REVESTIMIENTOS | bar: Mes 7 to Mes 12
CARPINTERÍA METÁLICA | bar: Mes 8 to Mes 15
PUERTAS DE MADERA/CERRADURAS | bar: Mes 10 to Mes 15
ALUMINO Y VIDRIO | bar: Mes 10 to Mes 15
MUEBLES INCORPORADOS | bar: Mes 10 to Mes 15
PIEZAS SANITARIAS | bar: Mes 10 to Mes 15
VEGETACIÓN / JARDINERÍA Y VARIOS | bar: Mes 15
EQUIPAMIENTO | bar: Mes 6 to Mes 15
INSTALACIONES ELECTRICAS | bar: Mes 7 to Mes 15
PORTEROS-TVCABLE | bar: Mes 11 to Mes 15
SISTEMA CONTRAINCENDIOS | bar: Mes 9 to Mes 15
ACOMETIDAS | bar: Mes 9 to Mes 15
TABLEROS DE DISTRIBUCION, BREAKERS Y MALLAS A TIERRA | bar: Mes 9 to Mes 15
GENERADOR 125 KVA | bar: Mes 10 to Mes 11
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | bar: Mes 7 to Mes 15
AGUAS SERVIDAS | bar: Mes 6 to Mes 15
AGUA CONTRA INCENDIOS | bar: Mes 7 to Mes 15
TERRENO | bar: Mes 0
CONSULTORIAS | bar: Mes 0 to Mes 3
ADMINISTRATIVO | bar: Mes 2 to Mes 15
ESTUDIOS | bar: Mes 0

## Cronograma Valorado
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
OBRA: SIERRA DEL BOSQUE
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15
| OBRAS PRELIMINARES |  |  | 0 | 57492.29
515540 | Cerramiento provisional | ml | 85 | 11.96 | 1016.6 |  | 508.3 | 508.3
[7 empty] | 42.5 | 42.5
514220 | Construcción de Bodegas | m2 | 0 | 102.23 | 0
514220 | Construcción de Guardianía | m2 | 0 | 102.23 | 0
503046 | Construcción Vestidores trabajadores | m2 | 0 | 42.37 | 0
515494 | Adecuación de Oficina personal Técnico | m2 | 45 | 28.56 | 1285.2 |  | 642.6 | 642.6
[7 empty] | 22.5 | 22.5
515541 | Construcción de Servicio Higienicos | m2 | 0 | 107.37 | 0
503388 | Instalacion de sistema de alarma y camaras de seguridad | glb | 1 | 2279.11 | 2279.11 |  | 1139.555 | 1139.555
[7 empty] | 0.5 | 0.5
515665 | Guardiania 24/7 durante el tiempo de ejcucion 2200 $ mes | mes | 13 | 550.02 | 7150.26 |  | 3575.13 | 3575.13
[7 empty] | 6.5 | 6.5
515623 | Microproyecto Electrico trifasico | glb | 1 | 4481.44 | 4481.44 |  | 2240.72 | 2240.72
[7 empty] | 0.5 | 0.5
506276 | Alimentación de agua potable | glb | 0 | 702.12 | 0
515539 | Consumo Telefónico | mes | 0 | 50.78 | 0
506114 | Consumo Energia electrica | mes | 13 | 168.51 | 2190.63 |  | 1095.315 | 1095.315
[7 empty] | 6.5 | 6.5
506301 | Consumo de agua potable | mes | 13 | 95.49 | 1241.37 |  | 620.685 | 620.685
[7 empty] | 6.5 | 6.5
515542 | Montaje y desmontaje de torre grua | u | 2 | 3594.88 | 7189.76 |  | 3594.88 | 3594.88
[7 empty] | 1 | 1
515536 | Arrendamiento de Torre Grua | mes | 8 | 2671.89 | 21375.12 |  | 10687.56 | 10687.56
[7 empty] | 4 | 4
500578 | Rotulación y Señalización | m2 | 30 | 66.73 | 2001.9 |  | 1000.95 | 1000.95
[7 empty] | 15 | 15
515130 | Capacitaciones de Seguridad Industrial general, manual y plan de seguridad. | mes | 6 | 963.43 | 5780.58 |  | 2890.29 | 2890.29
[7 empty] | 3 | 3
515668 | Protecciones Colectivas y Seguridad General | mes | 6 | 213.45 | 1280.7 |  | 640.35 | 640.35
[7 empty] | 3 | 3
515654 | Equipo de Emergencia y Botiquin | U | 1 | 219.62 | 219.62 |  | 109.81 | 109.81
[7 empty] | 0.5 | 0.5
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0 | 89725.9
515491 | Replanteo y nivelación sobre el terreno | m2 | 798.78 | 2.92 | 2332.44 |  |  | 1166.22 | 1166.22
[8 empty] | 399.39 | 399.39
515669 | Replanteo y nivelación interiores | m2 | 4531.02 | 1.51 | 6841.84 |  |  | 3420.92 | 3420.92
[8 empty] | 2265.51 | 2265.51
515670 | Excavación a máquina | m3 | 11399.17 | 1.19 | 13565.01 |  |  | 6782.505 | 6782.505
[8 empty] | 5699.585 | 5699.585
500676 | Derrocamiento estructura existente a maquina | gl | 0 | 5097.18 | 0
500675 | Derrocamiento estructura existente a mano | m3 | 15 | 87.48 | 1312.2 |  |  | 656.1 | 656.1
[8 empty] | 7.5 | 7.5
504981 | Conformacion de Subrasante a mano | m2 | 798.78 | 5.09 | 4065.79 |  |  | 2032.895 | 2032.895
[8 empty] | 399.39 | 399.39
505001 | Mejoramiento de suelo subbase clase 3 e=0.20m SUBSUELO INC NIVELACION | m3 | 138.92 | 41.36 | 5745.73 |  |  | 2872.865 | 2872.865
[8 empty] | 69.46 | 69.46
504242 | Excavación manual de cimientos, plintos y cisterna | m3 | 31.41 | 15.82 | 496.91 |  |  | 248.455 | 248.455
[8 empty] | 15.705 | 15.705
515543 | Perfilado de Taludes a mano | m2 | 874.02 | 7.18 | 6275.46 |  |  | 3137.73 | 3137.73
[8 empty] | 437.01 | 437.01
515671 | Desalojo de escombros y tierra | m3 | 11399.17 | 4.26 | 48560.46 |  |  | 24280.23 | 24280.23
[8 empty] | 5699.585 | 5699.585
515534 | Entibado y proteccion de taludes | M2 | 43.2 | 12.27 | 530.06 |  |  | 265.03 | 265.03
[8 empty] | 21.6 | 21.6
| ESTRUCTURA EN HORMIGON |  |  | 0 | 823420.54
500239 | Hormigon Replantillo f`c = 140 Kg/cm2 e = 5 cm | m3 | 8.03 | 129.6 | 1040.69 |  |  |  | 148.6105 | 148.6105 | 148.7146 | 148.7146 | 148.7146 | 148.7146 | 148.6105
[9 empty] | 1.1467 | 1.1467 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1467
515537 | Plástico reprocesado 7 micras en cimentacion, contraPiso, Muros | m2 | 1501.69 | 1.44 | 2162.43 |  |  |  | 308.795 | 308.795 | 309.0112 | 309.0112 | 309.0112 | 309.0112 | 308.795
[9 empty] | 214.4413 | 214.4413 | 214.5915 | 214.5915 | 214.5915 | 214.5915 | 214.4413
500060 | Relleno compactado con material de excavacion | m3 | 146.08 | 5.91 | 863.33 |  |  |  | 123.2835 | 123.2835 | 123.3699 | 123.3699 | 123.3699 | 123.3699 | 123.2835
[9 empty] | 20.8602 | 20.8602 | 20.8748 | 20.8748 | 20.8748 | 20.8748 | 20.8602
500262 | Hormigón Proyectado en muros ancladosf'c=280kgcm2 9.5mm-6cm28d | m3 | 308.5 | 185.32 | 57171.22 |  |  |  | 8164.0502 | 8164.0502 | 8169.7673 | 8169.7673 | 8169.7673 | 8169.7673 | 8164.0502
[9 empty] | 44.0538 | 44.0538 | 44.0847 | 44.0847 | 44.0847 | 44.0847 | 44.0538
504495 | Acero de refuerzo en muros Fy = 4200 Kg/cm2 | kg | 23813.36 | 1.45 | 34529.37 |  |  |  | 4930.794 | 4930.794 | 4934.247 | 4934.247 | 4934.247 | 4934.247 | 4930.794
[9 empty] | 3400.5478 | 3400.5478 | 3402.9291 | 3402.9291 | 3402.9291 | 3402.9291 | 3400.5478
515579 | Anclaje p/muros claveteados Inc perforacion manual, varilla 25mm, mortero expansivo | m | 819.6 | 27.01 | 22137.4 |  |  |  | 3161.2207 | 3161.2207 | 3163.4345 | 3163.4345 | 3163.4345 | 3163.4345 | 3161.2207
[9 empty] | 117.0389 | 117.0389 | 117.1208 | 117.1208 | 117.1208 | 117.1208 | 117.0389
515545 | Encofrado / Desencofrado laterales de vigas y cadenas de cimentacion | m2 | 459.63 | 10.63 | 4885.87 |  |  |  | 697.7022 | 697.7022 | 698.1908 | 698.1908 | 698.1908 | 698.1908 | 697.7022
[9 empty] | 65.6352 | 65.6352 | 65.6811 | 65.6811 | 65.6811 | 65.6811 | 65.6352
504495 | Acero de refuerzo en cimentacion Fy = 4200 Kg/cm2 |  | 40939.32 | 1.45 | 59362.01 |  |  |  | 8476.895 | 8476.895 | 8482.8312 | 8482.8312 | 8482.8312 | 8482.8312 | 8476.895
[9 empty] | 5846.1349 | 5846.1349 | 5850.2288 | 5850.2288 | 5850.2288 | 5850.2288 | 5846.1349
506293 | Hormigón en vigas de cimentacion y cadenas f'c=280kgcm2 N-1.40 | m3 | 249.09 | 133.44 | 33238.57 |  |  |  | 4746.4678 | 4746.4678 | 4749.7917 | 4749.7917 | 4749.7917 | 4749.7917 | 4746.4678
[9 empty] | 35.5701 | 35.5701 | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.5701
504495 | Acero de refuerzo en columnas y diafragmas Fy = 4200 Kg/cm2 |  | 36401.97 | 1.45 | 52782.86 |  |  |  | 7537.3924 | 7537.3924 | 7542.6707 | 7542.6707 | 7542.6707 | 7542.6707 | 7537.3924
[9 empty] | 5198.2013 | 5198.2013 | 5201.8415 | 5201.8415 | 5201.8415 | 5201.8415 | 5198.2013
515544 | Encofrado / Desencofrado columnas y diafragmas | m2 | 438.78 | 14.03 | 6156.08 |  |  |  | 879.0882 | 879.0882 | 879.7038 | 879.7038 | 879.7038 | 879.7038 | 879.0882
[9 empty] | 62.6578 | 62.6578 | 62.7017 | 62.7017 | 62.7017 | 62.7017 | 62.6578
506177 | Hormigón de columnas y diafragmas f'c=280kgcm2 | m3 | 206.03 | 151.89 | 31293.9 |  |  |  | 4468.7689 | 4468.7689 | 4471.8983 | 4471.8983 | 4471.8983 | 4471.8983 | 4468.7689
[9 empty] | 29.4211 | 29.4211 | 29.4417 | 29.4417 | 29.4417 | 29.4417 | 29.4211
515546 | Encofrado / Desencofrado de losa | m2 | 5659.15 | 13.44 | 76058.98 |  |  |  | 10861.2223 | 10861.2223 | 10868.8282 | 10868.8282 | 10868.8282 | 10868.8282 | 10861.2223
[9 empty] | 808.1266 | 808.1266 | 808.6925 | 808.6925 | 808.6925 | 808.6925 | 808.1266
504495 | Acero de refuerzo en losa Fy = 4200 Kg/cm2 | kg | 74465.95 | 1.45 | 107975.63 |  |  |  | 15418.92 | 15418.92 | 15429.7175 | 15429.7175 | 15429.7175 | 15429.7175 | 15418.92
[9 empty] | 10633.7377 | 10633.7377 | 10641.1843 | 10641.1843 | 10641.1843 | 10641.1843 | 10633.7377
515548 | Hormigón en losa f'c=280kgcm2 | m3 | 607.82 | 132.94 | 80803.59 |  |  |  | 11538.7527 | 11538.7527 | 11546.833 | 11546.833 | 11546.833 | 11546.833 | 11538.7527
[9 empty] | 86.7967 | 86.7967 | 86.8575 | 86.8575 | 86.8575 | 86.8575 | 86.7967
515673 | Malla Electrooldada 8.15 Losas Inferiores ( FI 8C/.15) Fy= 5000 Kg/cm2 | Kg | 24623.2 | 2.44 | 60080.61 |  |  |  | 8579.5111 | 8579.5111 | 8585.5192 | 8585.5192 | 8585.5192 | 8585.5192 | 8579.5111
[9 empty] | 3516.193 | 3516.193 | 3518.6553 | 3518.6553 | 3518.6553 | 3518.6553 | 3516.193
514247 | Malla Electrooldada 6.15 Losas Apart ( FI 6C/.15) Fy= 5000 Kg/cm2 | Kg | 12719.58 | 2.44 | 31035.78 |  |  |  | 4431.9094 | 4431.9094 | 4435.013 | 4435.013 | 4435.013 | 4435.013 | 4431.9094
[9 empty] | 1816.356 | 1816.356 | 1817.628 | 1817.628 | 1817.628 | 1817.628 | 1816.356
515538 | Separadores de malla electrosoldada | U | 4924 | 0.17 | 837.08 |  |  |  | 119.535 | 119.535 | 119.6187 | 119.6187 | 119.6187 | 119.6187 | 119.535
[9 empty] | 703.1472 | 703.1472 | 703.6396 | 703.6396 | 703.6396 | 703.6396 | 703.1472
514247 | Malla Electrooldada 6.15 Muros Portantes ( FI 6C/.15) Fy= 5000 Kg/cm2 | Kg | 9627.81 | 2.44 | 23491.86 |  |  |  | 3354.6376 | 3354.6376 | 3356.9868 | 3356.9868 | 3356.9868 | 3356.9868 | 3354.6376
[9 empty] | 1374.8513 | 1374.8513 | 1375.814 | 1375.814 | 1375.814 | 1375.814 | 1374.8513
504495 | Acero de Refuerzo en Paredes portantes | Kg | 12769.68 | 1.45 | 18516.04 |  |  |  | 2644.0905 | 2644.0905 | 2645.9421 | 2645.9421 | 2645.9421 | 2645.9421 | 2644.0905
[9 empty] | 1823.5103 | 1823.5103 | 1824.7873 | 1824.7873 | 1824.7873 | 1824.7873 | 1823.5103
515625 | Encofrado / Desencofrado Paredes hormigon | m2 | 5608.35 | 11.76 | 65954.2 |  |  |  | 9418.2598 | 9418.2598 | 9424.8552 | 9424.8552 | 9424.8552 | 9424.8552 | 9418.2598
[9 empty] | 800.8724 | 800.8724 | 801.4332 | 801.4332 | 801.4332 | 801.4332 | 800.8724
515627 | Hormigon f´c = 280 Kg/cm2 en paredes Portantes | m3 | 246.36 | 139.98 | 34485.47 |  |  |  | 4924.5251 | 4924.5251 | 4927.9737 | 4927.9737 | 4927.9737 | 4927.9737 | 4924.5251
[9 empty] | 35.1802 | 35.1802 | 35.2048 | 35.2048 | 35.2048 | 35.2048 | 35.1802
515672 | Hormigon f´c = 210 Kg/cm2 en Contrapisos | m3 | 95.85 | 135.15 | 12954.13 |  |  |  | 1849.8498 | 1849.8498 | 1851.1452 | 1851.1452 | 1851.1452 | 1851.1452 | 1849.8498
[9 empty] | 13.6874 | 13.6874 | 13.697 | 13.697 | 13.697 | 13.697 | 13.6874
514247 | Malla electrosoldada en Contrapisos 15.6mm | Kg | 2296.49 | 2.44 | 5603.44 |  |  |  | 800.1712 | 800.1712 | 800.7316 | 800.7316 | 800.7316 | 800.7316 | 800.1712
[9 empty] | 327.9388 | 327.9388 | 328.1684 | 328.1684 | 328.1684 | 328.1684 | 327.9388
| PISOS Y ENTREPISOS |  |  | 0 | 12566.29
502653 | Alisado de pisos con endurecedor 3 Kg/m2 | m2 | 2083.77 | 1.25 | 2604.71 | [5 empty] | 520.942 | 520.942 | 520.942 | 520.942 | 520.942
[11 empty] | 416.754 | 416.754 | 416.754 | 416.754 | 416.754
504413 | Masillado de pisos e prom. =3.0 cm losas y pavimentos | m2 | 449.45 | 7.91 | 3555.15 | [5 empty] | 711.03 | 711.03 | 711.03 | 711.03 | 711.03
[11 empty] | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89
502655 | Masillado losas de cubierta e prom. = 3.0 cm con impermeabilizante | m2 | 685.23 | 9.03 | 6187.63 | [5 empty] | 1237.526 | 1237.526 | 1237.526 | 1237.526 | 1237.526
[11 empty] | 137.046 | 137.046 | 137.046 | 137.046 | 137.046
505357 | Corte y sellado de junta en contrapisos | m | 69.46 | 3.15 | 218.8 | [5 empty] | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76
[11 empty] | 13.892 | 13.892 | 13.892 | 13.892 | 13.892
| MAMPOSTERIAS Y ENLUCIDOS |  |  | 0 | 85549.33
500311 | Mampostería bloque vibroprensado 0,10 | m2 | 2547 | 12.49 | 31812.03 | [5 empty] | 5299.8842 | 5299.8842 | 5303.0654 | 5303.0654 | 5303.0654 | 5303.0654
[11 empty] | 424.3302 | 424.3302 | 424.5849 | 424.5849 | 424.5849 | 424.5849
500312 | Mampostería bloque vibroprensado 0,15 | m2 | 252.36 | 17.46 | 4406.21 | [5 empty] | 734.0746 | 734.0746 | 734.5152 | 734.5152 | 734.5152 | 734.5152
[11 empty] | 42.0432 | 42.0432 | 42.0684 | 42.0684 | 42.0684 | 42.0684
500313 | Mampostería bloque vibroprensado 0,20 | m2 | 199.21 | 19.66 | 3916.47 | [5 empty] | 652.4839 | 652.4839 | 652.8755 | 652.8755 | 652.8755 | 652.8755
[11 empty] | 33.1884 | 33.1884 | 33.2083 | 33.2083 | 33.2083 | 33.2083
500604 | Medias cañas filos y fajas | m | 178.24 | 2.31 | 411.73 | [5 empty] | 68.5942 | 68.5942 | 68.6354 | 68.6354 | 68.6354 | 68.6354
[11 empty] | 29.6948 | 29.6948 | 29.7126 | 29.7126 | 29.7126 | 29.7126
515478 | Enlucido vertical exterior | m2 | 594.13 | 8.73 | 5186.75 | [5 empty] | 864.1126 | 864.1126 | 864.6312 | 864.6312 | 864.6312 | 864.6312
[11 empty] | 98.9821 | 98.9821 | 99.0415 | 99.0415 | 99.0415 | 99.0415
515659 | Enlucido Vertical Interior | m2 | 5997.14 | 5.09 | 30525.44 | [5 empty] | 5085.5383 | 5085.5383 | 5088.5908 | 5088.5908 | 5088.5908 | 5088.5908
[11 empty] | 999.1235 | 999.1235 | 999.7232 | 999.7232 | 999.7232 | 999.7232
514263 | Dinteles de hormigon | m | 253.3 | 11.68 | 2958.54 | [5 empty] | 492.8928 | 492.8928 | 493.1886 | 493.1886 | 493.1886 | 493.1886
[11 empty] | 42.1998 | 42.1998 | 42.2251 | 42.2251 | 42.2251 | 42.2251
514274 | Alfeizar en vanos al exterior | m | 253.3 | 13.78 | 3490.47 | [5 empty] | 581.5123 | 581.5123 | 581.8613 | 581.8613 | 581.8613 | 581.8613
[11 empty] | 42.1998 | 42.1998 | 42.2251 | 42.2251 | 42.2251 | 42.2251
506160 | Corta gotas en vanos | m | 253.3 | 5.13 | 1299.43 | [5 empty] | 216.485 | 216.485 | 216.615 | 216.615 | 216.615 | 216.615
[11 empty] | 42.1998 | 42.1998 | 42.2251 | 42.2251 | 42.2251 | 42.2251
514278 | Bordillos de duchas y balcones 5cm de alto | m | 158.18 | 9.75 | 1542.26 | [5 empty] | 256.9405 | 256.9405 | 257.0947 | 257.0947 | 257.0947 | 257.0947
[11 empty] | 26.3528 | 26.3528 | 26.3686 | 26.3686 | 26.3686 | 26.3686
| REVESTIMIENTOS |  |  | 0 | 103880.7
502693 | Ceramica nacional en paredes de baños y cocinas formato 30x30 | m2 | 1141.01 | 19.7 | 22477.9 | [6 empty] | 3744.8181 | 3744.8181 | 3747.0659 | 3747.0659 | 3747.0659 | 3747.0659
[12 empty] | 190.0923 | 190.0923 | 190.2064 | 190.2064 | 190.2064 | 190.2064
506309 | Ceramica nacional en pisos de baños y cocinas formato 30x30 | m2 | 61.41 | 21.9 | 1344.88 | [6 empty] | 224.057 | 224.057 | 224.1915 | 224.1915 | 224.1915 | 224.1915
[12 empty] | 10.2309 | 10.2309 | 10.237 | 10.237 | 10.237 | 10.237
515676 | Porcelanato en pisos de areas comunales | m2 | 694.59 | 34.02 | 23629.95 | [6 empty] | 3936.7497 | 3936.7497 | 3939.1127 | 3939.1127 | 3939.1127 | 3939.1127
[12 empty] | 115.7187 | 115.7187 | 115.7882 | 115.7882 | 115.7882 | 115.7882
506309 | Ceramica en pisos de balcones | m2 | 25.99 | 21.9 | 569.18 | [6 empty] | 94.8254 | 94.8254 | 94.8823 | 94.8823 | 94.8823 | 94.8823
[12 empty] | 4.3299 | 4.3299 | 4.3325 | 4.3325 | 4.3325 | 4.3325
502670 | Piso flotante Con Barredera | m2 | 1727.36 | 16.74 | 28916.01 | [6 empty] | 4817.4073 | 4817.4073 | 4820.2989 | 4820.2989 | 4820.2989 | 4820.2989
[12 empty] | 287.7782 | 287.7782 | 287.9509 | 287.9509 | 287.9509 | 287.9509
515551 | Barredera de madera mdf 8cm | m | 0 | 3.98 | 0
514311 | Barredera de porcelanato de 10 cm | m | 486.21 | 6 | 2917.26 | [6 empty] | 486.0155 | 486.0155 | 486.3072 | 486.3072 | 486.3072 | 486.3072
[12 empty] | 81.0026 | 81.0026 | 81.0512 | 81.0512 | 81.0512 | 81.0512
503961 | Fachaleta de Gress tipo colombiana | m2 | 356.48 | 21.5 | 7664.32 | [6 empty] | 1276.8757 | 1276.8757 | 1277.6421 | 1277.6421 | 1277.6421 | 1277.6421
[12 empty] | 59.3896 | 59.3896 | 59.4252 | 59.4252 | 59.4252 | 59.4252
515552 | Piso de media duela machihembrada de eucalipto en cancha de squash | m2 | 62.49 | 82.73 | 5169.8 | [6 empty] | 861.2887 | 861.2887 | 861.8057 | 861.8057 | 861.8057 | 861.8057
[12 empty] | 10.4108 | 10.4108 | 10.4171 | 10.4171 | 10.4171 | 10.4171
515553 | Recubrimiento de pared con gypsum | m2 | 82.72 | 12.95 | 1071.22 | [6 empty] | 178.4653 | 178.4653 | 178.5724 | 178.5724 | 178.5724 | 178.5724
[12 empty] | 13.7812 | 13.7812 | 13.7894 | 13.7894 | 13.7894 | 13.7894
505083 | Recubrimiento de Gypsum plano Regular | m2 | 694.59 | 14.57 | 10120.18 | [6 empty] | 1686.022 | 1686.022 | 1687.034 | 1687.034 | 1687.034 | 1687.034
[12 empty] | 115.7187 | 115.7187 | 115.7882 | 115.7882 | 115.7882 | 115.7882
502737 | Corniza decorativa | ml | 0 | 29.13 | 0
| ESTUCADO Y PINTURA |  |  | 0 | 56207.35
500646 | Pintura para lineas de parquedero y gradas de alto trafico reflectivo | ml | 255 | 1.07 | 272.85 | [7 empty] | 34.1063 | 34.1063 | 34.1063 | 34.1063 | 34.1063 | 34.1063 | 34.1063 | 34.1063
[13 empty] | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875
500622 | Grafiado exterior | m2 | 594.13 | 7.05 | 4188.62 | [7 empty] | 523.5775 | 523.5775 | 523.5775 | 523.5775 | 523.5775 | 523.5775 | 523.5775 | 523.5775
[13 empty] | 74.2662 | 74.2662 | 74.2662 | 74.2662 | 74.2662 | 74.2662 | 74.2662 | 74.2662
500630 | Pintura latex Interior | m2 | 8724.5 | 3.17 | 27656.66 | [7 empty] | 3457.0825 | 3457.0825 | 3457.0825 | 3457.0825 | 3457.0825 | 3457.0825 | 3457.0825 | 3457.0825
[13 empty] | 1090.5625 | 1090.5625 | 1090.5625 | 1090.5625 | 1090.5625 | 1090.5625 | 1090.5625 | 1090.5625
514332 | Pintura en esmalte sobre metal | m2 | 0 | 5.2 | 0
500626 | Estucado vertical | m2 | 5500 | 2.58 | 14190 | [7 empty] | 1773.75 | 1773.75 | 1773.75 | 1773.75 | 1773.75 | 1773.75 | 1773.75 | 1773.75
[13 empty] | 687.5 | 687.5 | 687.5 | 687.5 | 687.5 | 687.5 | 687.5 | 687.5
515554 | Estucado horizontal | m2 | 3224.5 | 3.07 | 9899.22 | [7 empty] | 1237.4025 | 1237.4025 | 1237.4025 | 1237.4025 | 1237.4025 | 1237.4025 | 1237.4025 | 1237.4025
[13 empty] | 403.0625 | 403.0625 | 403.0625 | 403.0625 | 403.0625 | 403.0625 | 403.0625 | 403.0625
| CARPINTERÍA METÁLICA |  |  | 0 | 26677.88
515674 | Pasamano tipo 1 en escaleras | ml | 110 | 84.26 | 9268.6 | [8 empty] | 1158.575 | 1158.575 | 1158.575 | 1158.575 | 1158.575 | 1158.575 | 1158.575 | 1158.575
[14 empty] | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75
514375 | Pasamano tipo 2 en balcones | ml | 0 | 95.53 | 0
515657 | Puerta corta fuego con barra antipanico 1x2,15 | u | 9 | 464.64 | 4181.76 | [8 empty] | 522.72 | 522.72 | 522.72 | 522.72 | 522.72 | 522.72 | 522.72 | 522.72
[14 empty] | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125
505469 | Puerta de Bodega 0,80x2,10 | u | 16 | 177.07 | 2833.12 | [8 empty] | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14
[14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
515560 | Puerta cuarto de transformador 0,80x2,10 | u | 1 | 186.25 | 186.25 | [8 empty] | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812
[14 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
515559 | Ventanas de malla cuarto de transformacion y generador | m2 | 2.7 | 37.95 | 102.47 | [8 empty] | 12.8087 | 12.8087 | 12.8087 | 12.8087 | 12.8087 | 12.8087 | 12.8087 | 12.8087
[14 empty] | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375
515560 | Puerta de generador de Emergencia2,10x2,10 | u | 1 | 186.25 | 186.25 | [8 empty] | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812 | 23.2812
[14 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
515555 | Puerta P13 (ductos 0.60x0.60) | u | 28 | 76.9 | 2153.2 | [8 empty] | 269.15 | 269.15 | 269.15 | 269.15 | 269.15 | 269.15 | 269.15 | 269.15
[14 empty] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
515556 | Puerta P14 Puerta metálica garage con motor 3x2,54 | m2 | 13.5 | 261.97 | 3536.6 | [8 empty] | 442.075 | 442.075 | 442.075 | 442.075 | 442.075 | 442.075 | 442.075 | 442.075
[14 empty] | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875
505469 | Puerta cuarto de basuras 0,90x2,10 | u | 1 | 177.07 | 177.07 | [8 empty] | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337
[14 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
505469 | Puerta cuarto de mopas 0,80x2,10 | u | 1 | 177.07 | 177.07 | [8 empty] | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337
[14 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
505469 | Puerta cuarto de cisterna 0,80x2,10 | u | 1 | 177.07 | 177.07 | [8 empty] | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337 | 22.1337
[14 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
515492 | Tapa de cisterna 0,80x0,80 | u | 2 | 73.85 | 147.7 | [8 empty] | 18.4625 | 18.4625 | 18.4625 | 18.4625 | 18.4625 | 18.4625 | 18.4625 | 18.4625
[14 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
515558 | Proteccion de esquinas de columnas de caucho | u | 240 | 10.25 | 2460 | [8 empty] | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5
[14 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
515557 | Topes de llantas en parqueos | Par | 68 | 16.04 | 1090.72 | [8 empty] | 136.34 | 136.34 | 136.34 | 136.34 | 136.34 | 136.34 | 136.34 | 136.34
[14 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| PUERTAS DE MADERA/CERRADURAS |  |  | 0 | 40884.24
515677 | Puerta P1 principal Solida MDF Lacada | U | 34 | 174.13 | 5920.42 | [10 empty] | 986.342 | 986.342 | 986.934 | 986.934 | 986.934 | 986.934
[16 empty] | 5.6644 | 5.6644 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678
515570 | Cerradura puerta principal electronica | U | 34 | 149.81 | 5093.54 | [10 empty] | 848.5838 | 848.5838 | 849.0931 | 849.0931 | 849.0931 | 849.0931
[16 empty] | 5.6644 | 5.6644 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678
515678 | Puerta P2 baño Solida MDF Lacada | U | 90 | 174.13 | 15671.7 | [10 empty] | 2610.9052 | 2610.9052 | 2612.4724 | 2612.4724 | 2612.4724 | 2612.4724
[16 empty] | 14.994 | 14.994 | 15.003 | 15.003 | 15.003 | 15.003
515679 | Puerta P3 Dormitorio Solida MDF | U | 66 | 174.13 | 11492.58 | [10 empty] | 1914.6638 | 1914.6638 | 1915.8131 | 1915.8131 | 1915.8131 | 1915.8131
[16 empty] | 10.9956 | 10.9956 | 11.0022 | 11.0022 | 11.0022 | 11.0022
502807 | Cerradura de baño | U | 90 | 16.5 | 1485 | [10 empty] | 247.401 | 247.401 | 247.5495 | 247.5495 | 247.5495 | 247.5495
[16 empty] | 14.994 | 14.994 | 15.003 | 15.003 | 15.003 | 15.003
504447 | Cerradura de Dormitorio | U | 66 | 18.5 | 1221 | [10 empty] | 203.4186 | 203.4186 | 203.5407 | 203.5407 | 203.5407 | 203.5407
[16 empty] | 10.9956 | 10.9956 | 11.0022 | 11.0022 | 11.0022 | 11.0022
| ALUMINO Y VIDRIO |  |  | 0 | 68222.94
515575 | PUERTA ACCESO PB VIDRIO TEMPLADO CON CERRADURA MAGNETICA 1,2x3,0 | U | 2 | 1341.81 | 2683.62 | [8 empty] | 447.0911 | 447.0911 | 447.3595 | 447.3595 | 447.3595 | 447.3595
[14 empty] | 0.3332 | 0.3332 | 0.3334 | 0.3334 | 0.3334 | 0.3334
515656 | Puerta VIDRIO TEMPLADO CON 0.70 x 1.80 CANCHA SQUASH | U | 1 | 377.37 | 377.37 | [8 empty] | 62.8698 | 62.8698 | 62.9076 | 62.9076 | 62.9076 | 62.9076
[14 empty] | 0.1666 | 0.1666 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667
515576 | PARED DE VIDRIO TEMPLADO CANCHA DE SQUASH | m2 | 13.65 | 231.42 | 3158.88 | [8 empty] | 526.2694 | 526.2694 | 526.5853 | 526.5853 | 526.5853 | 526.5853
[14 empty] | 2.2741 | 2.2741 | 2.2755 | 2.2755 | 2.2755 | 2.2755
505311 | Puerta P8 Al + VIDRIO 6 mm salida a Patios / Balcones | U | 10 | 244.14 | 2441.4 | [8 empty] | 406.7372 | 406.7372 | 406.9814 | 406.9814 | 406.9814 | 406.9814
[14 empty] | 1.666 | 1.666 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
515577 | Mampara Corrediza en Salidas a Balcones A-B | m2 | 194.4 | 79.3 | 15415.92 | [8 empty] | 2568.2923 | 2568.2923 | 2569.8339 | 2569.8339 | 2569.8339 | 2569.8339
[14 empty] | 32.387 | 32.387 | 32.4065 | 32.4065 | 32.4065 | 32.4065
515660 | Ventana tipo 9 Corrediza p/Dormitorio | m2 | 15 | 56.08 | 841.2 | [8 empty] | 140.1439 | 140.1439 | 140.228 | 140.228 | 140.228 | 140.228
[14 empty] | 2.499 | 2.499 | 2.5005 | 2.5005 | 2.5005 | 2.5005
515578 | Ventanas tipo 1-2 Fija / Proyectable A-B | m2 | 166.5 | 91.62 | 15254.73 | [8 empty] | 2541.438 | 2541.438 | 2542.9635 | 2542.9635 | 2542.9635 | 2542.9635
[14 empty] | 27.7389 | 27.7389 | 27.7556 | 27.7556 | 27.7556 | 27.7556
515661 | Ventana tipo 3 Baño Corrediza | m2 | 37.8 | 78.51 | 2967.68 | [8 empty] | 494.4155 | 494.4155 | 494.7123 | 494.7123 | 494.7123 | 494.7123
[14 empty] | 6.2975 | 6.2975 | 6.3013 | 6.3013 | 6.3013 | 6.3013
515662 | Ventana tipo 4 Cocina Corrediza | m2 | 3.24 | 112.16 | 363.4 | [8 empty] | 60.5424 | 60.5424 | 60.5788 | 60.5788 | 60.5788 | 60.5788
[14 empty] | 0.53978 | 0.53978 | 0.54011 | 0.54011 | 0.54011 | 0.54011
515663 | Ventana tipo 5 Lavanderia Fija / Corrediza | m2 | 24.75 | 104.96 | 2597.76 | [8 empty] | 432.7868 | 432.7868 | 433.0466 | 433.0466 | 433.0466 | 433.0466
[14 empty] | 4.1233 | 4.1233 | 4.1258 | 4.1258 | 4.1258 | 4.1258
515664 | Ventana tipo 10 Corredor Fija Esmerilada | m2 | 6 | 145.93 | 875.58 | [8 empty] | 145.8716 | 145.8716 | 145.9592 | 145.9592 | 145.9592 | 145.9592
[14 empty] | 0.9996 | 0.9996 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
515574 | Baranda 0.90 en balcones de vidrio claro laminado + Al bronce | m2 | 247.5 | 85.84 | 21245.4 | [8 empty] | 3539.4836 | 3539.4836 | 3541.6082 | 3541.6082 | 3541.6082 | 3541.6082
[14 empty] | 41.2335 | 41.2335 | 41.2583 | 41.2583 | 41.2583 | 41.2583
| MUEBLES INCORPORADOS |  |  | 0 | 103541.16
515629 | Mueble bajo de Cocina No incluye Meson | m | 70 | 185.36 | 12975.2 | [10 empty] | 2161.6683 | 2161.6683 | 2162.9658 | 2162.9658 | 2162.9658 | 2162.9658
[16 empty] | 11.662 | 11.662 | 11.669 | 11.669 | 11.669 | 11.669
515628 | Mueble Alto de cocina | m | 93.09 | 179.74 | 16732 | [10 empty] | 2787.5512 | 2787.5512 | 2789.2244 | 2789.2244 | 2789.2244 | 2789.2244
[16 empty] | 15.5088 | 15.5088 | 15.5181 | 15.5181 | 15.5181 | 15.5181
515630 | Mueble de baño No incluye meson | m | 74 | 174.13 | 12885.62 | [10 empty] | 2146.7443 | 2146.7443 | 2148.0329 | 2148.0329 | 2148.0329 | 2148.0329
[16 empty] | 12.3284 | 12.3284 | 12.3358 | 12.3358 | 12.3358 | 12.3358
515631 | Closet Ropero Completo | m2 | 305.22 | 117.96 | 36003.75 | [10 empty] | 5998.2247 | 5998.2247 | 6001.8251 | 6001.8251 | 6001.8251 | 6001.8251
[16 empty] | 50.8497 | 50.8497 | 50.8802 | 50.8802 | 50.8802 | 50.8802
515632 | Closet Escobero o Lavadora | m2 | 57.59 | 73.02 | 4205.22 | [10 empty] | 700.5897 | 700.5897 | 701.0102 | 701.0102 | 701.0102 | 701.0102
[16 empty] | 9.5945 | 9.5945 | 9.6003 | 9.6003 | 9.6003 | 9.6003
505084 | Espejo Claro en baño Inc Marco MDF | m2 | 123.6 | 89.27 | 11033.77 | [10 empty] | 1838.2261 | 1838.2261 | 1839.3295 | 1839.3295 | 1839.3295 | 1839.3295
[16 empty] | 20.5918 | 20.5918 | 20.6041 | 20.6041 | 20.6041 | 20.6041
505321 | Meson de Granito en mueble de Cocina y baño 0,60 ancho | m | 144 | 67.4 | 9705.6 | [10 empty] | 1616.953 | 1616.953 | 1617.9235 | 1617.9235 | 1617.9235 | 1617.9235
[16 empty] | 23.9904 | 23.9904 | 24.0048 | 24.0048 | 24.0048 | 24.0048
| PIEZAS SANITARIAS |  |  | 0 | 68390.15
502883 | Rejilla de aluminio 50mm | U | 150 | 7.47 | 1120.5 | [10 empty] | 186.6753 | 186.6753 | 186.7874 | 186.7874 | 186.7874 | 186.7874
[16 empty] | 24.99 | 24.99 | 25.005 | 25.005 | 25.005 | 25.005
502884 | Rejilla de 75mm | U | 20 | 8.18 | 163.6 | [10 empty] | 27.2558 | 27.2558 | 27.2721 | 27.2721 | 27.2721 | 27.2721
[16 empty] | 3.332 | 3.332 | 3.334 | 3.334 | 3.334 | 3.334
502885 | Rejillas de Sombrero 110mm | U | 23 | 10.87 | 250.01 | [10 empty] | 41.6517 | 41.6517 | 41.6767 | 41.6767 | 41.6767 | 41.6767
[16 empty] | 3.8318 | 3.8318 | 3.8341 | 3.8341 | 3.8341 | 3.8341
515675 | Inodoro EDESA Tanque bajo | U | 97 | 148.5 | 14404.5 | [10 empty] | 2399.7897 | 2399.7897 | 2401.2302 | 2401.2302 | 2401.2302 | 2401.2302
[16 empty] | 16.1602 | 16.1602 | 16.1699 | 16.1699 | 16.1699 | 16.1699
502992 | Lavamanos EDESA | U | 103 | 66.36 | 6835.08 | [10 empty] | 1138.7243 | 1138.7243 | 1139.4078 | 1139.4078 | 1139.4078 | 1139.4078
[16 empty] | 17.1598 | 17.1598 | 17.1701 | 17.1701 | 17.1701 | 17.1701
505202 | Grifería para lavamanos EDESA Livorno Monomando | U | 103 | 101.71 | 10476.13 | [10 empty] | 1745.3233 | 1745.3233 | 1746.3709 | 1746.3709 | 1746.3709 | 1746.3709
[16 empty] | 17.1598 | 17.1598 | 17.1701 | 17.1701 | 17.1701 | 17.1701
502982 | Fregadero de Platos EDESA en Acero Inox | U | 35 | 205.08 | 7177.8 | [10 empty] | 1195.8215 | 1195.8215 | 1196.5393 | 1196.5393 | 1196.5393 | 1196.5393
[16 empty] | 5.831 | 5.831 | 5.8345 | 5.8345 | 5.8345 | 5.8345
502991 | Griferia para fregadero de Platos EDESA VITTORIA MONOMANDO | U | 35 | 80.84 | 2829.4 | [10 empty] | 471.378 | 471.378 | 471.661 | 471.661 | 471.661 | 471.661
[16 empty] | 5.831 | 5.831 | 5.8345 | 5.8345 | 5.8345 | 5.8345
514435 | Mezcladora para Ducha EDESA VITTORIA MONOMANDO | U | 56 | 138.59 | 7761.04 | [10 empty] | 1292.9893 | 1292.9893 | 1293.7654 | 1293.7654 | 1293.7654 | 1293.7654
[16 empty] | 9.3296 | 9.3296 | 9.3352 | 9.3352 | 9.3352 | 9.3352
515580 | Cocina de Induccion de 4 quemadores | U | 34 | 130.43 | 4434.62 | [10 empty] | 738.8077 | 738.8077 | 739.2512 | 739.2512 | 739.2512 | 739.2512
[16 empty] | 5.6644 | 5.6644 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678
503319 | Extractor de olores de Cocina | U | 34 | 133.76 | 4547.84 | [10 empty] | 757.6701 | 757.6701 | 758.1249 | 758.1249 | 758.1249 | 758.1249
[16 empty] | 5.6644 | 5.6644 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678
515561 | Extractor de olores en baños | U | 20 | 42.6 | 852 | [10 empty] | 141.9432 | 141.9432 | 142.0284 | 142.0284 | 142.0284 | 142.0284
[16 empty] | 3.332 | 3.332 | 3.334 | 3.334 | 3.334 | 3.334
504472 | Urinario Servicios Comunales EDESA | U | 4 | 86.41 | 345.64 | [10 empty] | 57.5836 | 57.5836 | 57.6182 | 57.6182 | 57.6182 | 57.6182
[16 empty] | 0.6664 | 0.6664 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6668
503010 | Griferia lavabos de servicios Comunales EDESA | U | 8 | 25.7 | 205.6 | [10 empty] | 34.253 | 34.253 | 34.2735 | 34.2735 | 34.2735 | 34.2735
[16 empty] | 1.3328 | 1.3328 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3336
515633 | Inodoro Servicios Comunales EDESA | U | 7 | 81.23 | 568.61 | [10 empty] | 94.7304 | 94.7304 | 94.7873 | 94.7873 | 94.7873 | 94.7873
[16 empty] | 1.1662 | 1.1662 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669
502984 | Lavamanos Servicios Comunales EDESA | U | 8 | 54.35 | 434.8 | [10 empty] | 72.4377 | 72.4377 | 72.4812 | 72.4812 | 72.4812 | 72.4812
[16 empty] | 1.3328 | 1.3328 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3336
515680 | FREGADERO DE ROPA SIMPLE EDESA | U | 34 | 139.64 | 4747.76 | [10 empty] | 790.9768 | 790.9768 | 791.4516 | 791.4516 | 791.4516 | 791.4516
[16 empty] | 5.6644 | 5.6644 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678
515681 | Griferia Fregadero de Ropa | U | 34 | 36.33 | 1235.22 | [10 empty] | 205.7877 | 205.7877 | 205.9112 | 205.9112 | 205.9112 | 205.9112
[16 empty] | 5.6644 | 5.6644 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678
| VEGETACIÓN / JARDINERÍA Y VARIOS |  |  | 0 | 6788
515568 | Perforaciones en losas | u | 50 | 5.74 | 287 | [13 empty] | 287
50
503813 | Arbol en jardinera | u | 0 | 114.6 | 0
514449 | Jardineria en accesos | m2 | 0 | 66.39 | 0
500656 | Tierra vegetal en Jardies | m3 | 0 | 28.8 | 0
500651 | Cesped en chambas | m2 | 0 | 4.01 | 0
500686 | Limpieza General de obra | m2 | 3300 | 1.97 | 6501 | [13 empty] | 6501
3300
| EQUIPAMIENTO |  |  | 0 | 76044.89
503453 | Ascensores 8 personas | u | 1 | 60763.67 | 60763.67 |  |  |  |  | 6076.367 | 6076.367 | 6076.367 | 6076.367 | 6076.367 | 6076.367 | 6076.367 | 6076.367 | 6076.367 | 6076.367
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
515634 | Gimnasio | glb | 1 | 4455.4 | 4455.4 |  |  |  |  | 445.54 | 445.54 | 445.54 | 445.54 | 445.54 | 445.54 | 445.54 | 445.54 | 445.54 | 445.54
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
515635 | Mobiliario TEATRO | glb | 1 | 10825.82 | 10825.82 |  |  |  |  | 1082.582 | 1082.582 | 1082.582 | 1082.582 | 1082.582 | 1082.582 | 1082.582 | 1082.582 | 1082.582 | 1082.582
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 | 0
| ILUMINACION |  |  | 0 | 33511.99
515562 | SALIDA LUMINARIA AREAS COMUNALES | Pto | 61 | 27.12 | 1654.32 | [5 empty] | 183.795 | 183.795 | 183.795 | 183.795 | 183.795 | 183.795 | 183.795 | 183.795 | 183.9604
[11 empty] | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7832
515563 | SALIDA LUMINARIA DEPARTAMENTOS | Pto | 1195 | 22.97 | 27449.15 | [5 empty] | 3049.6006 | 3049.6006 | 3049.6006 | 3049.6006 | 3049.6006 | 3049.6006 | 3049.6006 | 3049.6006 | 3052.3455
[11 empty] | 132.7645 | 132.7645 | 132.7645 | 132.7645 | 132.7645 | 132.7645 | 132.7645 | 132.7645 | 132.884
515563 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS | Pto | 61 | 22.97 | 1401.17 | [5 empty] | 155.67 | 155.67 | 155.67 | 155.67 | 155.67 | 155.67 | 155.67 | 155.67 | 155.8101
[11 empty] | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7771 | 6.7832
515563 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 180 GRADOS | Pto | 9 | 22.97 | 206.73 | [5 empty] | 22.9677 | 22.9677 | 22.9677 | 22.9677 | 22.9677 | 22.9677 | 22.9677 | 22.9677 | 22.9884
[11 empty] | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0008
515563 | SALIDA PUNTO VENTILACION MECANICA | Pto | 70 | 22.97 | 1607.9 | [5 empty] | 178.6377 | 178.6377 | 178.6377 | 178.6377 | 178.6377 | 178.6377 | 178.6377 | 178.6377 | 178.7985
[11 empty] | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.784
515564 | SALIDA PULSADOR DE TIMBRE | Pto | 34 | 35.08 | 1192.72 | [5 empty] | 132.5112 | 132.5112 | 132.5112 | 132.5112 | 132.5112 | 132.5112 | 132.5112 | 132.5112 | 132.6305
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
| FUERZA |  |  | 0 | 24654.55
515565 | SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE PARQUEOS | Pto | 34 | 45.21 | 1537.14 | [5 empty] | 170.7763 | 170.7763 | 170.7763 | 170.7763 | 170.7763 | 170.7763 | 170.7763 | 170.7763 | 170.93
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
515566 | SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DEPARTAMENTOS | Pto | 655 | 26.27 | 17206.85 | [5 empty] | 1911.681 | 1911.681 | 1911.681 | 1911.681 | 1911.681 | 1911.681 | 1911.681 | 1911.681 | 1913.4017
[11 empty] | 72.7705 | 72.7705 | 72.7705 | 72.7705 | 72.7705 | 72.7705 | 72.7705 | 72.7705 | 72.836
515566 | SALIDA PUNTO EXTRACTOR OLORES COCINA | Pto | 34 | 26.27 | 893.18 | [5 empty] | 99.2323 | 99.2323 | 99.2323 | 99.2323 | 99.2323 | 99.2323 | 99.2323 | 99.2323 | 99.3216
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
515597 | SALIDA PUNTO LAVADORA | Pto | 34 | 28.49 | 968.66 | [5 empty] | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.715
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
515597 | SALIDA PUNTO SECADORA | Pto | 34 | 28.49 | 968.66 | [5 empty] | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.715
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
515597 | SALIDA PUNTO TANQUE CALENTADOR | Pto | 34 | 28.49 | 968.66 | [5 empty] | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.6181 | 107.715
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
515598 | SALIDA PUNTO HORNO | Pto | 34 | 31.05 | 1055.7 | [5 empty] | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.3938
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
515598 | SALIDA PUNTO COCINA INDUCCIÓN | Pto | 34 | 31.05 | 1055.7 | [5 empty] | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.2883 | 117.3938
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
| TELEFONIA |  |  | 0 | 2728.93
506970 | Canaleta de 30x10cm. | m | 90 | 14.02 | 1261.8 | [5 empty] | 140.186 | 140.186 | 140.186 | 140.186 | 140.186 | 140.186 | 140.186 | 140.186 | 140.3122
[11 empty] | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 10.008
506969 | Canaleta de 20x10cm. | m | 24 | 13.09 | 314.16 | [5 empty] | 34.9032 | 34.9032 | 34.9032 | 34.9032 | 34.9032 | 34.9032 | 34.9032 | 34.9032 | 34.9346
[11 empty] | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6688
515599 | SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE PIEZA ELECTRICA | m | 34 | 22.89 | 778.26 | [5 empty] | 86.4647 | 86.4647 | 86.4647 | 86.4647 | 86.4647 | 86.4647 | 86.4647 | 86.4647 | 86.5425
[11 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
503397 | CAJA DE DISTRIBUCION TELEFONICA 40 x 40 | m | 7 | 53.53 | 374.71 | [5 empty] | 41.6303 | 41.6303 | 41.6303 | 41.6303 | 41.6303 | 41.6303 | 41.6303 | 41.6303 | 41.6678
[11 empty] | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7784
| PORTEROS-TVCABLE |  |  | 0 | 2815.76
506438 | SALIDA PARA PORTERO ELECTRICO | Pto | 34 | 33.56 | 1141.04 | [9 empty] | 228.208 | 228.208 | 228.208 | 228.208 | 228.208
[15 empty] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
515603 | SALIDA PARA CONEXIÓN TV CABLE | Pto | 34 | 33.56 | 1141.04 | [9 empty] | 228.208 | 228.208 | 228.208 | 228.208 | 228.208
[15 empty] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
503238 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA TV CABLE 30x30cm | U | 7 | 41.34 | 289.38 | [9 empty] | 57.876 | 57.876 | 57.876 | 57.876 | 57.876
[15 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
515604 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA PORTEROS 20x20cm | U | 7 | 34.9 | 244.3 | [9 empty] | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86
[15 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| SISTEMA CONTRAINCENDIOS |  |  | 0 | 9909.15
514532 | ROTULO DE SALIDA | U | 10 | 28.43 | 284.3 | [7 empty] | 40.598 | 40.598 | 40.6265 | 40.6265 | 40.6265 | 40.6265 | 40.598
[13 empty] | 1.428 | 1.428 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.428
515562 | SALIDA PARA ROTULO CON SEÑAL DE "SALIDA" | U | 10 | 27.12 | 271.2 | [7 empty] | 38.7274 | 38.7274 | 38.7545 | 38.7545 | 38.7545 | 38.7545 | 38.7274
[13 empty] | 1.428 | 1.428 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.428
515562 | SALIDA PUNTO LUMINARIA EMERGENCIA | Pto | 39 | 27.12 | 1057.68 | [7 empty] | 151.0367 | 151.0367 | 151.1425 | 151.1425 | 151.1425 | 151.1425 | 151.0367
[13 empty] | 5.5692 | 5.5692 | 5.5731 | 5.5731 | 5.5731 | 5.5731 | 5.5692
503297 | LAMPARA DE EMERGENCIA | U | 39 | 57.71 | 2250.69 | [7 empty] | 321.3985 | 321.3985 | 321.6236 | 321.6236 | 321.6236 | 321.6236 | 321.3985
[13 empty] | 5.5692 | 5.5692 | 5.5731 | 5.5731 | 5.5731 | 5.5731 | 5.5692
515646 | PANEL DSC MAXXYS: 16 A 128 ZONAS INC: TJTA + TCDO ALFANÚM + CAJA - INCENDIO | U | 1 | 1155.46 | 1155.46 | [7 empty] | 164.9997 | 164.9997 | 165.1152 | 165.1152 | 165.1152 | 165.1152 | 164.9997
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515562 | SALIDA PARA PANEL DSC MAXXYS | Pto | 1 | 27.12 | 27.12 | [7 empty] | 3.8727 | 3.8727 | 3.8754 | 3.8754 | 3.8754 | 3.8754 | 3.8727
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
514590 | BATERIA 7 AMPERIOS REKOSER | U | 2 | 35.51 | 71.02 | [7 empty] | 10.1417 | 10.1417 | 10.1488 | 10.1488 | 10.1488 | 10.1488 | 10.1417
[13 empty] | 0.2856 | 0.2856 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2856
513695 | SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO 4 HILOS +BASE MIRCOM | U | 43 | 41.44 | 1781.92 | [7 empty] | 254.4582 | 254.4582 | 254.6364 | 254.6364 | 254.6364 | 254.6364 | 254.4582
[13 empty] | 6.1404 | 6.1404 | 6.1447 | 6.1447 | 6.1447 | 6.1447 | 6.1404
515562 | SALIDA PARA SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO 4 HILOS | Pto | 43 | 27.12 | 1166.16 | [7 empty] | 166.5276 | 166.5276 | 166.6443 | 166.6443 | 166.6443 | 166.6443 | 166.5276
[13 empty] | 6.1404 | 6.1404 | 6.1447 | 6.1447 | 6.1447 | 6.1447 | 6.1404
515647 | ESTACION MANUAL DE INCENDIO SIMPLE MIRCOM | U | 9 | 49.76 | 447.84 | [7 empty] | 63.9516 | 63.9516 | 63.9963 | 63.9963 | 63.9963 | 63.9963 | 63.9516
[13 empty] | 1.2852 | 1.2852 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2852
515562 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE INCENDIO SIMPLE MIRCOM | Pto | 9 | 27.12 | 244.08 | [7 empty] | 34.8546 | 34.8546 | 34.879 | 34.879 | 34.879 | 34.879 | 34.8546
[13 empty] | 1.2852 | 1.2852 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2852
514656 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA ASYS | U | 9 | 43.71 | 393.39 | [7 empty] | 56.1761 | 56.1761 | 56.2154 | 56.2154 | 56.2154 | 56.2154 | 56.1761
[13 empty] | 1.2852 | 1.2852 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2852
515562 | SALIDA PARA SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA | Pto | 9 | 27.12 | 244.08 | [7 empty] | 34.8546 | 34.8546 | 34.879 | 34.879 | 34.879 | 34.879 | 34.8546
[13 empty] | 1.2852 | 1.2852 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2852
515648 | EXPANSOR DE 8 ZONAS PARA PANEL MAXSYS DSC | U | 3 | 127.27 | 381.81 | [7 empty] | 54.5225 | 54.5225 | 54.5606 | 54.5606 | 54.5606 | 54.5606 | 54.5225
[13 empty] | 0.4284 | 0.4284 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4284
513765 | FUENTES DE PODER 3 AMPERIOS ENFORCER | U | 1 | 72.18 | 72.18 | [7 empty] | 10.3073 | 10.3073 | 10.3145 | 10.3145 | 10.3145 | 10.3145 | 10.3073
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515649 | TRANSFORMADOR 16.5V 40 VA HONEYWELL | U | 2 | 30.11 | 60.22 | [7 empty] | 8.5994 | 8.5994 | 8.6054 | 8.6054 | 8.6054 | 8.6054 | 8.5994
[13 empty] | 0.2856 | 0.2856 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2856
515650 | INSTALACION | glb | 0 | 1006.44 | 0
| ACOMETIDAS |  |  | 0 | 29879.13
515581 | ALIMENTADOR 2X10(1X10)+1X12 THHN | m | 15 | 11.41 | 171.15 | [7 empty] | 24.4402 | 24.4402 | 24.4573 | 24.4573 | 24.4573 | 24.4573 | 24.4402
[13 empty] | 2.142 | 2.142 | 2.1435 | 2.1435 | 2.1435 | 2.1435 | 2.142
515605 | ALIMENTADOR 2X6(1X6)+1X8 THHN | m | 1600 | 14.74 | 23584 | [7 empty] | 3367.7952 | 3367.7952 | 3370.1536 | 3370.1536 | 3370.1536 | 3370.1536 | 3367.7952
[13 empty] | 228.48 | 228.48 | 228.64 | 228.64 | 228.64 | 228.64 | 228.48
515606 | ALIMENTADOR 3X6(1X8)+1X10 THHN | m | 50 | 15.41 | 770.5 | [7 empty] | 110.0274 | 110.0274 | 110.1044 | 110.1044 | 110.1044 | 110.1044 | 110.0274
[13 empty] | 7.14 | 7.14 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 7.14
515607 | ALIMENTADOR 3X2(1X4)+1X6 THHN | m | 40 | 27.1 | 1084 | [7 empty] | 154.7952 | 154.7952 | 154.9036 | 154.9036 | 154.9036 | 154.9036 | 154.7952
[13 empty] | 5.712 | 5.712 | 5.716 | 5.716 | 5.716 | 5.716 | 5.712
515608 | ALIMENTADOR 3X4(1X6)+1X8 THHN | m | 50 | 20.21 | 1010.5 | [7 empty] | 144.2994 | 144.2994 | 144.4004 | 144.4004 | 144.4004 | 144.4004 | 144.2994
[13 empty] | 7.14 | 7.14 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 7.14
515609 | ALIMENTADOR 3X1/0(1X2)+1X4 THHN | m | 30 | 54.51 | 1635.3 | [7 empty] | 233.5208 | 233.5208 | 233.6844 | 233.6844 | 233.6844 | 233.6844 | 233.5208
[13 empty] | 4.284 | 4.284 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4.284
503404 | ACOMETIDA TELEFÓNICA MANGUERA 2" | m | 25 | 10.95 | 273.75 | [7 empty] | 39.0915 | 39.0915 | 39.1189 | 39.1189 | 39.1189 | 39.1189 | 39.0915
[13 empty] | 3.57 | 3.57 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 | 3.57
503404 | ACOMETIDA TV CABLE MANGUERA 2" | m | 25 | 10.95 | 273.75 | [7 empty] | 39.0915 | 39.0915 | 39.1189 | 39.1189 | 39.1189 | 39.1189 | 39.0915
[13 empty] | 3.57 | 3.57 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 | 3.57
503404 | ACOMETIDA PORTERO ELECTRICO MANGUERA 2" | m | 25 | 10.95 | 273.75 | [7 empty] | 39.0915 | 39.0915 | 39.1189 | 39.1189 | 39.1189 | 39.1189 | 39.0915
[13 empty] | 3.57 | 3.57 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 | 3.57
506970 | CANALETA TIPO RANURADA DE 30X10 cm | m | 34 | 14.02 | 476.68 | [7 empty] | 68.0699 | 68.0699 | 68.1176 | 68.1176 | 68.1176 | 68.1176 | 68.0699
[13 empty] | 4.8552 | 4.8552 | 4.8586 | 4.8586 | 4.8586 | 4.8586 | 4.8552
515682 | CANALETA TIPO ESCALERRILLA DE 30X10 cm | m | 25 | 13.03 | 325.75 | [7 empty] | 46.5171 | 46.5171 | 46.5497 | 46.5497 | 46.5497 | 46.5497 | 46.5171
[13 empty] | 3.57 | 3.57 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 | 3.57
| TABLEROS DE DISTRIBUCION, BREAKERS Y MALLAS A TIERRA |  |  | 0 | 18986.95
515610 | TABLERO GENERAL DE MEDIDORES 40 ESPACIOS | U | 1 | 5588.75 | 5588.75 | [7 empty] | 798.0735 | 798.0735 | 798.6324 | 798.6324 | 798.6324 | 798.6324 | 798.0735
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515611 | TABLERO CENTRO DE CARGA BIFASICO 16 ESPACIOS | U | 34 | 158.17 | 5377.78 | [7 empty] | 767.947 | 767.947 | 768.4848 | 768.4848 | 768.4848 | 768.4848 | 767.947
[13 empty] | 4.8552 | 4.8552 | 4.8586 | 4.8586 | 4.8586 | 4.8586 | 4.8552
515612 | TABLERO CENTRO DE CARGA BIFASICO 12 ESPACIOS | U | 2 | 110.21 | 220.42 | [7 empty] | 31.476 | 31.476 | 31.498 | 31.498 | 31.498 | 31.498 | 31.476
[13 empty] | 0.2856 | 0.2856 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2856
515613 | TABLERO CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO 20 ESPACIOS | U | 2 | 249.78 | 499.56 | [7 empty] | 71.3372 | 71.3372 | 71.3871 | 71.3871 | 71.3871 | 71.3871 | 71.3372
[13 empty] | 0.2856 | 0.2856 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2856
515614 | TABLERO CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO 42 ESPACIOS | U | 1 | 448.57 | 448.57 | [7 empty] | 64.0558 | 64.0558 | 64.1007 | 64.1007 | 64.1007 | 64.1007 | 64.0558
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
503134 | BREAKER MONOPOLAR 20 A | U | 233 | 8.78 | 2045.74 | [7 empty] | 292.1317 | 292.1317 | 292.3362 | 292.3362 | 292.3362 | 292.3362 | 292.1317
[13 empty] | 33.2724 | 33.2724 | 33.2957 | 33.2957 | 33.2957 | 33.2957 | 33.2724
515615 | BREAKER BIPOLAR 32 A | U | 70 | 12.72 | 890.4 | [7 empty] | 127.1491 | 127.1491 | 127.2382 | 127.2382 | 127.2382 | 127.2382 | 127.1491
[13 empty] | 9.996 | 9.996 | 10.003 | 10.003 | 10.003 | 10.003 | 9.996
515616 | BREAKER TRIPOLAR 50 A | U | 4 | 75.07 | 300.28 | [7 empty] | 42.88 | 42.88 | 42.91 | 42.91 | 42.91 | 42.91 | 42.88
[13 empty] | 0.5712 | 0.5712 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5712
515617 | BREAKER TRIPOLAR 60 A 80 A | U | 2 | 177.29 | 354.58 | [7 empty] | 50.634 | 50.634 | 50.6695 | 50.6695 | 50.6695 | 50.6695 | 50.634
[13 empty] | 0.2856 | 0.2856 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2856
515618 | MALLA A TIERRA PARA PARARRAYO | U | 1 | 629.81 | 629.81 | [7 empty] | 89.9369 | 89.9369 | 89.9998 | 89.9998 | 89.9998 | 89.9998 | 89.9369
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515619 | MALLA A TIERRA PARA EDIFICIO | U | 1 | 671.91 | 671.91 | [7 empty] | 95.9487 | 95.9487 | 96.0159 | 96.0159 | 96.0159 | 96.0159 | 95.9487
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515620 | ACOMETIDA CABLE DESNUDO 2/0 | m | 70 | 7.77 | 543.9 | [7 empty] | 77.6689 | 77.6689 | 77.7233 | 77.7233 | 77.7233 | 77.7233 | 77.6689
[13 empty] | 9.996 | 9.996 | 10.003 | 10.003 | 10.003 | 10.003 | 9.996
515621 | MASTIL PARA UBICACIÓN DEL PARARRAYOS | U | 1 | 282.78 | 282.78 | [7 empty] | 40.381 | 40.381 | 40.4093 | 40.4093 | 40.4093 | 40.4093 | 40.381
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
513618 | PARARRAYOS IONIZANTE | U | 1 | 831.32 | 831.32 | [7 empty] | 118.7125 | 118.7125 | 118.7956 | 118.7956 | 118.7956 | 118.7956 | 118.7125
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515622 | BARRA PARA TIERRA 300A | U | 1 | 301.15 | 301.15 | [7 empty] | 43.0042 | 43.0042 | 43.0343 | 43.0343 | 43.0343 | 43.0343 | 43.0042
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
| CAMARA DE TRANSFORMACION |  |  | 0 | 24031.94
505377 | OBRA CIVIL PARA TRANSFORMADOR / GENERADOR | m2 | 80 | 134.81 | 10784.8 | [7 empty] | 1540.0694 | 1540.0694 | 1541.1479 | 1541.1479 | 1541.1479 | 1541.1479 | 1540.0694
[13 empty] | 11.424 | 11.424 | 11.432 | 11.432 | 11.432 | 11.432 | 11.424
503167 | Partida a Transformador 125 KVA 6300/220/127 - INATRA | C/U | 0.5 | 15392.11 | 7696.06 | [7 empty] | 1098.9974 | 1098.9974 | 1099.767 | 1099.767 | 1099.767 | 1099.767 | 1098.9974
[13 empty] | 0.0714 | 0.0714 | 0.07145 | 0.07145 | 0.07145 | 0.07145 | 0.0714
514056 | PARTIDA B EQUIPOS DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO | C/U | 1 | 1311.34 | 1311.34 | [7 empty] | 187.2594 | 187.2594 | 187.3905 | 187.3905 | 187.3905 | 187.3905 | 187.2594
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
503346 | PARTIDA C CONDUCTORES DESNUDOS | C/U | 0 | 1241.01 | 0
503347 | PARTIDA D CONDUCTORES AISLADOS Y ACCESORIOS | C/U | 0 | 7771.25 | 0
515640 | PARTIDA E MATERIALES DE PUESTA A TIERRA | C/U | 0 | 985.08 | 0
515641 | PARTIDA F HERRAJES Y ANCLAJES METALICOS | C/U | 1 | 773.71 | 773.71 | [7 empty] | 110.4858 | 110.4858 | 110.5632 | 110.5632 | 110.5632 | 110.5632 | 110.4858
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515641 | PARTIDA G ACOMETIDA TRIFASICA DE B.T. A TGM | C/U | 0 | 773.71 | 0
515642 | PARTIDA H MATERIALES DE AISLAMIENTO, PUNTAS Y CINTAS | C/U | 1 | 773.71 | 773.71 | [7 empty] | 110.4858 | 110.4858 | 110.5632 | 110.5632 | 110.5632 | 110.5632 | 110.4858
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515643 | PARTIDA MISCELANEOS | C/U | 1 | 473.38 | 473.38 | [7 empty] | 67.5987 | 67.5987 | 67.646 | 67.646 | 67.646 | 67.646 | 67.5987
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515644 | TOTAL MANO DE OBRA | C/U | 0 | 1747.11 | 0
515535 | ALQUILER DE GRUA Y TRANSPORTE | C/U | 1 | 471.83 | 471.83 | [7 empty] | 67.3773 | 67.3773 | 67.4245 | 67.4245 | 67.4245 | 67.4245 | 67.3773
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
515645 | TRAMITE PARA APROBACION Y RECEPCION E INDIRECTOS | C/U | 1 | 1747.11 | 1747.11 | [7 empty] | 249.4873 | 249.4873 | 249.662 | 249.662 | 249.662 | 249.662 | 249.4873
[13 empty] | 0.1428 | 0.1428 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1428
| GENERADOR 125 KVA |  |  | 0 | 18519.08
515601 | Generador Trifasico 125 KVA / transferencia automatica, baterias, precalentador, Tubo de escape y conductores aislados | U | 0.5 | 37038.16 | 18519.08 | [7 empty] | 9259.54 | 9259.54
[13 empty] | 0.25 | 0.25
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 0 | 0
| AGUA POTABLE |  |  | 0 | 50998.95
515683 | SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL | U | 1 | 4335.59 | 4335.59 |  |  |  |  | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 482.1176
[10 empty] | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1112
503198 | VARIADOR DE FRECUENCIAS | U | 1 | 674.04 | 674.04 |  |  |  |  | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.9532
[10 empty] | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1112
505244 | PUNTO AGUA POTABLE 1/2" Cu | Pto | 204 | 21 | 4284 |  |  |  |  | 475.9524 | 475.9524 | 475.9524 | 475.9524 | 475.9524 | 475.9524 | 475.9524 | 475.9524 | 476.3808
[10 empty] | 22.6644 | 22.6644 | 22.6644 | 22.6644 | 22.6644 | 22.6644 | 22.6644 | 22.6644 | 22.6848
505194 | PUNTO AGUA POTABLE 1/2" PVC R | Pto | 398 | 15.96 | 6352.08 |  |  |  |  | 705.7161 | 705.7161 | 705.7161 | 705.7161 | 705.7161 | 705.7161 | 705.7161 | 705.7161 | 706.3513
[10 empty] | 44.2178 | 44.2178 | 44.2178 | 44.2178 | 44.2178 | 44.2178 | 44.2178 | 44.2178 | 44.2576
505153 | PUNTO AGUA POTABLE PVC R 3/4" | u | 2 | 17.74 | 35.48 |  |  |  |  | 3.9418 | 3.9418 | 3.9418 | 3.9418 | 3.9418 | 3.9418 | 3.9418 | 3.9418 | 3.9454
[10 empty] | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2224
515582 | TUBERÍA AGUA POTABLE 1/2" Cu | m | 470 | 8.59 | 4037.3 |  |  |  |  | 448.544 | 448.544 | 448.544 | 448.544 | 448.544 | 448.544 | 448.544 | 448.544 | 448.9478
[10 empty] | 52.217 | 52.217 | 52.217 | 52.217 | 52.217 | 52.217 | 52.217 | 52.217 | 52.264
515684 | TUBERÍA AGUA POTABLE 1/2" PVC R | m | 780 | 5.84 | 4555.2 |  |  |  |  | 506.0827 | 506.0827 | 506.0827 | 506.0827 | 506.0827 | 506.0827 | 506.0827 | 506.0827 | 506.5382
[10 empty] | 86.658 | 86.658 | 86.658 | 86.658 | 86.658 | 86.658 | 86.658 | 86.658 | 86.736
515584 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC R 3/4" | m | 462 | 3.57 | 1649.34 |  |  |  |  | 183.2417 | 183.2417 | 183.2417 | 183.2417 | 183.2417 | 183.2417 | 183.2417 | 183.2417 | 183.4066
[10 empty] | 51.3282 | 51.3282 | 51.3282 | 51.3282 | 51.3282 | 51.3282 | 51.3282 | 51.3282 | 51.3744
502906 | TUBERÍA PVC Roscable 1" | m | 0 | 6.32 | 0
502907 | TUBERÍA PVC Roscable 2" | m | 0 | 10.91 | 0
515585 | TUBERÍA PVC Roscable 3" | m | 30 | 11.41 | 342.3 |  |  |  |  | 38.0295 | 38.0295 | 38.0295 | 38.0295 | 38.0295 | 38.0295 | 38.0295 | 38.0295 | 38.0638
[10 empty] | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.336
502894 | VÁLVULA PASO 1/2" | u | 155 | 9.71 | 1505.05 |  |  |  |  | 167.2111 | 167.2111 | 167.2111 | 167.2111 | 167.2111 | 167.2111 | 167.2111 | 167.2111 | 167.3616
[10 empty] | 17.2205 | 17.2205 | 17.2205 | 17.2205 | 17.2205 | 17.2205 | 17.2205 | 17.2205 | 17.236
502895 | VÁLVULA PASO 3/4" | u | 35 | 17.46 | 611.1 |  |  |  |  | 67.8932 | 67.8932 | 67.8932 | 67.8932 | 67.8932 | 67.8932 | 67.8932 | 67.8932 | 67.9543
[10 empty] | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.892
502896 | VÁLVULA PASO 1" | u | 0 | 20.78 | 0
515587 | VÁLVULA PASO 2.1/2" | u | 0 | 74.73 | 0
506620 | VÁLVULA CHECK 1/2" | u | 35 | 21.38 | 748.3 |  |  |  |  | 83.1361 | 83.1361 | 83.1361 | 83.1361 | 83.1361 | 83.1361 | 83.1361 | 83.1361 | 83.211
[10 empty] | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.892
506621 | VÁLVULA CHECK 3/4" | u | 35 | 10.43 | 365.05 |  |  |  |  | 40.5571 | 40.5571 | 40.5571 | 40.5571 | 40.5571 | 40.5571 | 40.5571 | 40.5571 | 40.5936
[10 empty] | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8885 | 3.892
515651 | VÁLVULA CHECK 2.1/2" | u | 15 | 111.37 | 1670.55 |  |  |  |  | 185.5981 | 185.5981 | 185.5981 | 185.5981 | 185.5981 | 185.5981 | 185.5981 | 185.5981 | 185.7652
[10 empty] | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.668
502071 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO 2" | u | 1 | 2932.01 | 2932.01 |  |  |  |  | 325.7463 | 325.7463 | 325.7463 | 325.7463 | 325.7463 | 325.7463 | 325.7463 | 325.7463 | 326.0395
[10 empty] | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1112
515600 | BYPASS 2"" | u | 1 | 55.48 | 55.48 |  |  |  |  | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1638 | 6.1694
[10 empty] | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1112
506518 | VÁLVULA DE FLOTADOR 1.1/2" | u | 1 | 126.61 | 126.61 |  |  |  |  | 14.0664 | 14.0664 | 14.0664 | 14.0664 | 14.0664 | 14.0664 | 14.0664 | 14.0664 | 14.079
[10 empty] | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1112
504690 | LLAVES DE MANGUERA 1/2" | u | 15 | 8.49 | 127.35 |  |  |  |  | 14.1486 | 14.1486 | 14.1486 | 14.1486 | 14.1486 | 14.1486 | 14.1486 | 14.1486 | 14.1613
[10 empty] | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 1.668
515666 | CALENTADOR ELÉCTRICO | u | 34 | 423.7 | 14405.8 |  |  |  |  | 1600.4844 | 1600.4844 | 1600.4844 | 1600.4844 | 1600.4844 | 1600.4844 | 1600.4844 | 1600.4844 | 1601.925
[10 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
515667 | SOPORTE ANGULO DE ACERO CALENTADOR | u | 34 | 35.23 | 1197.82 |  |  |  |  | 133.0778 | 133.0778 | 133.0778 | 133.0778 | 133.0778 | 133.0778 | 133.0778 | 133.0778 | 133.1976
[10 empty] | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7774 | 3.7808
515658 | SOPORTE PARA TUBERIA PVC | u | 150 | 6.59 | 988.5 |  |  |  |  | 109.8223 | 109.8223 | 109.8223 | 109.8223 | 109.8223 | 109.8223 | 109.8223 | 109.8223 | 109.9212
[10 empty] | 16.665 | 16.665 | 16.665 | 16.665 | 16.665 | 16.665 | 16.665 | 16.665 | 16.68
| AGUAS SERVIDAS |  |  | 0 | 32647.39
502862 | PUNTO PVCD 50 mm | u | 324 | 20.67 | 6697.08 |  |  |  | 669.708 | 669.708 | 669.708 | 669.708 | 669.708 | 669.708 | 669.708 | 669.708 | 669.708 | 669.708
[9 empty] | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4
502863 | PUNTO PVCD 75 mm | u | 16 | 23.21 | 371.36 |  |  |  | 37.136 | 37.136 | 37.136 | 37.136 | 37.136 | 37.136 | 37.136 | 37.136 | 37.136 | 37.136
[9 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
502864 | PUNTO PVCD 110 mm | u | 145 | 26.47 | 3838.15 |  |  |  | 383.815 | 383.815 | 383.815 | 383.815 | 383.815 | 383.815 | 383.815 | 383.815 | 383.815 | 383.815
[9 empty] | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
515591 | TUBERÍA PVCD 50 mm | m | 50 | 6.7 | 335 |  |  |  | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5
[9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
507037 | TUBERÍA PVCD 75 mm | m | 50 | 8.84 | 442 |  |  |  | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
[9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
507036 | TUBERÍA PVCD 110 mm | m | 864 | 9.1 | 7862.4 |  |  |  | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 786.24
[9 empty] | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
515592 | TUBERÍA PVCD 160 mm | m | 84 | 16.57 | 1391.88 |  |  |  | 139.188 | 139.188 | 139.188 | 139.188 | 139.188 | 139.188 | 139.188 | 139.188 | 139.188 | 139.188
[9 empty] | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
502863 | TAPÓN REGISTRO PVCD 75 mm | u | 10 | 23.21 | 232.1 |  |  |  | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
502864 | TAPÓN REGISTRO PVCD 110 mm | u | 10 | 26.47 | 264.7 |  |  |  | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
502864 | TAPÓN REGISTRO PVCD 160 mm | u | 5 | 26.47 | 132.35 |  |  |  | 13.235 | 13.235 | 13.235 | 13.235 | 13.235 | 13.235 | 13.235 | 13.235 | 13.235 | 13.235
[9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
505267 | PUNTO PVCV 50 mm | u | 175 | 20.64 | 3612 |  |  |  | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 361.2
[9 empty] | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
505192 | PUNTO PVCV 75 mm | u | 99 | 23.38 | 2314.62 |  |  |  | 231.462 | 231.462 | 231.462 | 231.462 | 231.462 | 231.462 | 231.462 | 231.462 | 231.462 | 231.462
[9 empty] | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
505268 | TUBERÍA PVCV 50 mm | m | 0 | 3.76 | 0
515593 | TUBERÍA PVCV 75 mm | m | 175 | 5.99 | 1048.25 |  |  |  | 104.825 | 104.825 | 104.825 | 104.825 | 104.825 | 104.825 | 104.825 | 104.825 | 104.825 | 104.825
[9 empty] | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
515594 | TUBERÍA PVCV 110 mm | m | 0 | 7.46 | 0
515638 | CAJAS DE REVISION CON TAPA | U | 10 | 179.9 | 1799 |  |  |  | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
515658 | SOPORTE PARA TUBERIA PVC | u | 350 | 6.59 | 2306.5 |  |  |  | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65
[9 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| AGUA CONTRA INCENDIOS |  |  | 0 | 18322.55
515683 | BOMBA PRINCIPAL | u | 1 | 4335.59 | 4335.59 |  |  |  |  | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 481.684 | 482.1176
[10 empty] | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1112
502194 | BOMBA JOCKEY | u | 0 | 3028.16 | 0
503198 | TABLERO DE CONTROL | u | 1 | 674.04 | 674.04 |  |  |  |  | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.8858 | 74.9532
[10 empty] | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1112
504456 | TUBERÍA 1" | m | 103 | 11.1 | 1143.3 |  |  |  |  | 127.0206 | 127.0206 | 127.0206 | 127.0206 | 127.0206 | 127.0206 | 127.0206 | 127.0206 | 127.135
[10 empty] | 11.4433 | 11.4433 | 11.4433 | 11.4433 | 11.4433 | 11.4433 | 11.4433 | 11.4433 | 11.4536
502919 | TUBERÍA 1.1/4" | m | 0 | 8.16 | 0
502919 | TUBERÍA 1.1/2" | m | 30 | 8.16 | 244.8 |  |  |  |  | 27.1973 | 27.1973 | 27.1973 | 27.1973 | 27.1973 | 27.1973 | 27.1973 | 27.1973 | 27.2218
[10 empty] | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.336
502920 | TUBERÍA 2" | m | 36 | 10.9 | 392.4 |  |  |  |  | 43.5956 | 43.5956 | 43.5956 | 43.5956 | 43.5956 | 43.5956 | 43.5956 | 43.5956 | 43.6349
[10 empty] | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 4.0032
502978 | TUBERÍA 2.1/2" | m | 24 | 22.2 | 532.8 |  |  |  |  | 59.1941 | 59.1941 | 59.1941 | 59.1941 | 59.1941 | 59.1941 | 59.1941 | 59.1941 | 59.2474
[10 empty] | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6688
502945 | TUBERÍA 3" | m | 30 | 14.36 | 430.8 |  |  |  |  | 47.8619 | 47.8619 | 47.8619 | 47.8619 | 47.8619 | 47.8619 | 47.8619 | 47.8619 | 47.905
[10 empty] | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.336
515685 | TUBERÍA 4" | m | 36 | 16.87 | 607.32 |  |  |  |  | 67.4733 | 67.4733 | 67.4733 | 67.4733 | 67.4733 | 67.4733 | 67.4733 | 67.4733 | 67.534
[10 empty] | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 4.0032
515652 | VÁLVULA INDICADORA DE FLUJO 3" | u | 2 | 256.57 | 513.14 |  |  |  |  | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0612
[10 empty] | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2224
515652 | SENSOR DE FLUJO 3" | u | 2 | 256.57 | 513.14 |  |  |  |  | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0099 | 57.0612
[10 empty] | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2224
505606 | TOMA SIAMESA | u | 1 | 582.03 | 582.03 |  |  |  |  | 64.6635 | 64.6635 | 64.6635 | 64.6635 | 64.6635 | 64.6635 | 64.6635 | 64.6635 | 64.7217
[10 empty] | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1112
514183 | ROCIADORES | u | 89 | 28.07 | 2498.23 |  |  |  |  | 277.5534 | 277.5534 | 277.5534 | 277.5534 | 277.5534 | 277.5534 | 277.5534 | 277.5534 | 277.8032
[10 empty] | 9.8879 | 9.8879 | 9.8879 | 9.8879 | 9.8879 | 9.8879 | 9.8879 | 9.8879 | 9.8968
503440 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | u | 9 | 301.98 | 2717.82 |  |  |  |  | 301.9498 | 301.9498 | 301.9498 | 301.9498 | 301.9498 | 301.9498 | 301.9498 | 301.9498 | 302.2216
[10 empty] | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0008
515639 | BANCO DE DRENAJE | u | 2 | 250.57 | 501.14 |  |  |  |  | 55.6767 | 55.6767 | 55.6767 | 55.6767 | 55.6767 | 55.6767 | 55.6767 | 55.6767 | 55.7268
[10 empty] | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2224
515658 | SOPORTE PARA TUBERIA HG | u | 400 | 6.59 | 2636 |  |  |  |  | 292.8596 | 292.8596 | 292.8596 | 292.8596 | 292.8596 | 292.8596 | 292.8596 | 292.8596 | 293.1232
[10 empty] | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.48
[5 empty] | 1886398.03 | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15
| MONTO PARCIAL |  |  |  |  | 0 | 28746.145 | 73609.095 | 165712.1421 | 136155.2998 | 159768.9049 | 177075.4295 | 205194.3071 | 219905.372 | 211134.9226 | 126499.1044 | 112238.0311 | 94949.3321 | 90761.8512 | 45837.0059 | 38811.0872
| PORCENTAJE PARCIAL | [5 empty] | 1.5239 | 3.9021 | 8.7846 | 7.2177 | 8.4695 | 9.387 | 10.8776 | 11.6574 | 11.1925 | 6.7059 | 5.9499 | 5.0334 | 4.8114 | 2.4299 | 2.0574
| MONTO ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 28746.145 | 102355.24 | 268067.3821 | 404222.6819 | 563991.5868 | 741067.0163 | 946261.3234 | 1166166.6954 | 1377301.618 | 1503800.7224 | 1616038.7536 | 1710988.0857 | 1801749.9369 | 1847586.9428 | 1886398.03
| PORCENTAJE ACUMULADO | [5 empty] | 1.5239 | 5.426 | 14.2105 | 21.4283 | 29.8978 | 39.2848 | 50.1623 | 61.8198 | 73.0122 | 79.7181 | 85.668 | 90.7013 | 95.5127 | 97.9426 | 100
[6 empty] | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15
[5 empty] | Terreno | Mes 0: 1500000
[8 empty] | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443 | 18824.6443
42998.54
[6 empty] | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5 | 5740.5
[7 empty] | 12340.7333 | 12340.7333 | 12340.7333
[7 empty] | 28746.145 | 73609.095 | 165712.1421 | 136155.2998 | 159768.9049 | 177075.4295 | 205194.3071 | 219905.372 | 211134.9226 | 126499.1044 | 112238.0311 | 94949.3321 | 90761.8512 | 45837.0059 | 38811.0872 | 11373.2082
[5 empty] | Parcial | 1548739.04 | 46827.3783 | 110514.9726 | 202618.0197 | 160720.444 | 184334.0492 | 201640.5738 | 229759.4513 | 244470.5162 | 235700.0669 | 151064.2487 | 136803.1754 | 119514.4764 | 115326.9954 | 45837.0059 | 38811.0872 | 136478.4989
[5 empty] | Acumulado | 1548739.04 | 1595566.4183 | 1706081.3909 | 1908699.4106 | 2069419.8546 | 2253753.9038 | 2455394.4776 | 2685153.9289 | 2929624.4452 | 3165324.512 | 3316388.7607 | 3453191.9361 | 3572706.4125 | 3688033.4079 | 3733870.4139 | 3772681.5011 | 3909160
$ 165,712

## Gestion Riesgos
PLAN DE LA GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE RIESGOS
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  | 2019-06-09 | Fecha de modificación: |  | 2019-06-09
Elaborado por: | DA | Revisado por: | XC | Aprobado por: | HC
Autor: | Dario Alejandro Alquinga
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0 |  | 2019-05-24
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Dirección del Proyecto: |  | Calle. Jose Raygada y Alonso de Torres, frente al Colegio Intisana, Sector El Bosque
Ciudad: |  | Quito
Tipo de Proyecto: |  | Privado
Patrocinador: |  | Ing. Fernando Velandia
Fecha de Presentación: |  | 43358
Autorizado por propietario del Proyecto: |  | Ing. Fernando Velandia
2. Estrategia de Riesgos
El proyecto manejara un control de riesgos proactivo, es decir que desde el inicio del proyecto se administrara y controlara en cada fase del proyecto los riesgos que existieran al realizar cada actividad. Para gestionar los riesgos se agrupa en 4 acciones las cuales son las siguientes: 1. Evitar: Se evitara todos los riesgos mediante el uso de dispositivos de alerta temprana. 2. Transferir: Transferir la gestión de riesgos a profesionales que lleven de manera mas delicada cada proceso y mitiguen de mejor manera los riesgos. 3. Mitigar: Mitigar los riesgos se refiere a ejecutar acciones que reduzcan el impacto de los riesgos presentes en las actividades. para mitigar los riesgos tenemos dos tipos de acciones que son las siguientes: 3.1. Acciones Preventivas: Se tomaran en cuenta dentro de la estructura de desglose de trabajo y en la gestión de costos del proyecto, para que el impacto sea menor al esperado. 3.2. Acciones Correctivas: El objetivo de las acciones correctivas es llegar nuevamente a la línea base del proyecto es decir que no haya ninguna alteración en el alcance del proyecto y que su costo no aumente por los riesgos presentados, por tal motivo dentro de las acciones preventivas se considera todos las posibilidades de ocurrencia de un riesgo. 4. Aceptar: Se gestión los riesgos con mayor ocurrencia e impacto dentro del proyecto y que los cambios que realizaron al proyecto estén dentro del margen de contingencias del proyecto previstos en la gestión del alcance.
3. Metodología
La metodología en la gestión de riesgos es de forma iterativa, al ser iterativa busca planificar, identificar, mitigar y tomar decisiones para reducir el impacto y la probabilidad del riesgo.
4. Roles y Responsabilidades
Nombre de la Empresa | Nombre del Representante | Cargo en la Empresa Representada |  | Contacto / Correo Electrónico
Constructor | Arq. Cesar López Naranjo | Gerente y Administrador de Contrato |  | cln.arquitectura@gmail.com
Coordinador | Ing. Fernando Velandia | Procurador Común |  | fervela61@gmail.com
Horus Constructores | Ing. Juan Vela Witt | Planificación y Costos |  | jvelawitt@gmail.com
Horus Constructores | Arq. Ruth Arboleda | Residente de Obra |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Horus Constructores | Dario Alejandro Alquinga | Project Manager |  | dalquinga391@gmail.com
ToHogar | Ing. Jaime Chicaiza | Fiscalizador de Obra |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Soluciones Globales de Ingeniería SGI-ALRAK | Ing. Karla Tapia MSc | Profesional de seguridad Industrial y Salud Ocupacional |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)
6. Firmas de Responsabilidad
| Dario Alejandro Alquinga |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
| Project Manager |  | Gerente Horus Constructores
| CI: 1720983608 |  | CI:

## Riesgos y Responsables
RIESGOS SEGÚN PRIORIDAD
Responsables | Riesgo Técnico | Riesgo de Gestión | Riesgo Comercial | Riesgo Externo
Gerente y Administrador de Contrato | X | X |  | X
Procurador Común |  | X |  | X
Consultor de Planificación y Costos | X |  | X
Residente de Obra | X
Project Manager |  | X |  | X
Fiscalizador de Obra | X | X | X
Profesional de seguridad Industrial y Salud Ocupacional | X |  |  | X

## Catego-Origen Riesgos
Origen del Riesgo
Categorizacion de riesgos Principales del Proyecto | Riesgos Técnicos | Riesgos de Gestión | Riesgo Comercial | Riesgos Externos
1. Paralización de Obra | X | X |  | X
2. Incrementos de los costos | X | X | X
3. Incremento del tiempo de proyecto | X | X | X
4. Multas contractuales
5. Laboral | X
6. Diseños Estructurales Ineficientes | X |  |  | X
7. Proveedores | X | X

## Lista Riesgos
GESTIÓN DE RIESGOS
Registro de Riesgos
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  | 2019-11-11 | Fecha de modificación: |  | 2019-11-11
Elaborado por: | DA | Revisado por: | XC | Aprobado por: | HC
Autor: | Dario Alejandro Alquinga
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Tipo de Proyecto: |  | Privado
Patrocinador: |  | Ing. Fernando Velandia
2. Lista de riesgos del proyecto
| Categoria del riesgo | Id. Riesgo | Riesgo | Causa
Todas las fuentes de riesgo del proyecto | 1. Riesgo Técnico | Riesgo 1 | Paralización de obra | Diseños estructurales, arquitectónicos deficientes y mal realizados
|  | Riesgo 2 | Paralización de obra | Accidente de grúa por sobrecargas al elevar cargas
|  | Riesgo 3 | Paralización de obra | Materiales de pésima calidad
|  | Riesgo 4 | Paralización de obra | Ensayos de laboratorio alterados de materiales utilizados
|  | Riesgo 5 | Paralización de obra | Especificaciones técnicas obsoletas
|  | Riesgo 6 | Incremento de los costos del proyecto | Rubros no considerados
|  | Riesgo 7 | Incremento de los costos del proyecto | Análisis de precios unitarios más realizados
|  | Riesgo 8 | Incremento de los costos del proyecto | Bajos rendimientos de Mano de obra
|  | Riesgo 9 | Incremento de los costos del proyecto | Falta de recursos
|  | Riesgo 10 | Retraso en el cronograma de obra | Materiales de baja calidad
|  | Riesgo 11 | Retraso en el cronograma de obra | Actividades mal ejecutadas
|  | Riesgo 12 | Retraso en el cronograma de obra | Falla en las dimensiones de construcción
|  | Riesgo 13 | Laboral | Accidentes laborales
|  | Riesgo 14 | Laboral | Caídas de altura al realizar actividades
|  | Riesgo 15 | Laboral | Volcamiento de grúa de carga
|  | Riesgo 16 | Laboral | Uso indebido de equipo de seguridad
|  | Riesgo 17 | Diseños | Diseño de elementos estructurales sin la consideración de la normativa vigente
|  | Riesgo 18 | Diseños | Mal dimensionamiento de elementos estructurales
|  | Riesgo 19 | Diseños | Uso indebido de software para el diseño de elementos
|  | Riesgo 20 | Diseños | Complejidad de los paquetes de trabajo
Todas las fuentes de riesgo del proyecto | 2. Riesgo de gestión | Riesgo 21 | Paralización de obra | Incumplimiento de las obligaciones
|  | Riesgo 22 | Paralización de obra | Falta de control del residente de obra
|  | Riesgo 23 | Paralización de obra | Planilla de avance de obra adulteradas
|  | Riesgo 24 | Incremento de los costos del proyecto | Retrasos en el desarrollo de las actividades
|  | Riesgo 25 | Incremento de los costos del proyecto | Presupuesto total mal considerado
|  | Riesgo 26 | Retraso en el cronograma de obra | Proveedores incumplidos
|  | Riesgo 27 | Retraso en el cronograma de obra | Retraso en ejecución de subcontratos para actividades externas
|  | Riesgo 28 | Multas Contractuales | Obras sin supervisión y control
|  | Riesgo 29 | Multas Contractuales | Retrasos en pagos y afiliación de los trabajadores
|  | Riesgo 30 | Multas Contractuales | Planillas de obra mal justificadas
|  | Riesgo 31 | Multas Contractuales | Retraso en la entrega de planos de obra
|  | Riesgo 32 | Multas Contractuales | Contrato y subcontratos mal hechos
|  | Riesgo 33 | Multas Contractuales | Mala comunicación y discrepancias entre fiscalizador, residente de obra y gerente de la empresa
|  | Riesgo 34 | Multas Contractuales | Cronograma valorado mal realizado
|  | Riesgo 35 | Multas Contractuales | Definición del alcance del contrato mal hecho sin consideración de los rubros no considerados
|  | Riesgo 36 | Laboral | Falta de supervisión para el uso de seguridad
|  | Riesgo 37 | Laboral | Falta de limpieza en la zona de construcción
|  | Riesgo 38 | Laboral | Falta de reglamentación para la supervisión
|  | Riesgo 39 | Diseños | Baja supervisión de diseños
|  | Riesgo 40 | Diseños | Aprobación de planos sin una segunda supervisión profesional
|  | Riesgo 41 | Proveedores | Mala gestión de subcontratos
|  | Riesgo 42 | Proveedores | Mala gestión de envió de material a la obra
|  | Riesgo 43 | Proveedores | Equipos con mal funcionamiento durante la operación
Todas las fuentes de riesgo del proyecto | 3. Riesgo Comercial | Riesgo 44 | Incremento de los costos del proyecto | Aumento del costo por incremento en el precio unitario de los materiales
|  | Riesgo 45 | Incremento de los costos del proyecto | Mala gestión de subcontratos
|  | Riesgo 46 | Incremento de los costos del proyecto | Mala organización con los proveedores de material y equipos
|  | Riesgo 47 | Retraso en el cronograma de obra | Desfinanciamiento de los interesados
|  | Riesgo 48 | Retraso en el cronograma de obra | Pago de planillas de avance de obra a destiempo
|  | Riesgo 49 | Retraso en el cronograma de obra | Desembolso del anticipo para la construcción de obra gris a destiempo
|  | Riesgo 50 | Proveedores | Aumento del costo de los materiales
|  | Riesgo 51 | Proveedores | Material escaso
| 4. Riesgo Externos | Riesgo 52 | Paralización de obra | Falta de financiamiento
|  | Riesgo 53 | Paralización de obra | Cambios en las leyes municipales
|  | Riesgo 54 | Paralización de obra | Falta de aprobaciones municipales y medio ambientales
|  | Riesgo 55 | Paralización de obra | Condiciones climáticas extremas
|  | Riesgo 56 | Diseños | Mala calibración de programas y equipos
|  | Riesgo 57 | Diseños | Cambio de normativa vigente
|  | Riesgo 58 | Diseños | Problemas con la toma de datos topográficos
4. Firmas de Responsabilidad
| Dario Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
| Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
| CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Riesgo Cualitativo
Categoria del riesgo | Id. Riesgo | Riesgo | Causa | Probabilidad | Impacto | Calificación Probabilidad | Calificación Impacto | Calificación de Riesgo | Acción - Respuesta
1. Riesgo Técnico | R1 | Paralización de obra | Diseños estructurales, arquitectónicos deficientes y mal realizados | Baja | Muy alto | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Evitar
| R2 | Paralización de obra | Accidente de grúa por sobrecargas al elevar cargas | Muy baja | Muy alto | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Evitar
| R3 | Paralización de obra | Materiales de pésima calidad | Mediana | Alto | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Transferir
| R4 | Paralización de obra | Ensayos de laboratorio alterados de materiales utilizados | Baja | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R5 | Paralización de obra | Especificaciones técnicas obsoletas | Baja | Muy bajo | 0.3 | 0.05 | 0.02 | Mitigar
| R6 | Incremento de los costos del proyecto | Rubros no considerados | Mediana | Alto | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Transferir
| R7 | Incremento de los costos del proyecto | Análisis de precios unitarios mal realizados | Mediana | Alto | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Transferir
| R8 | Incremento de los costos del proyecto | Bajos rendimientos de Mano de obra | Bajo | Moderado | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Mitigar
| R9 | Incremento de los costos del proyecto | Falta de recursos | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R10 | Retraso en el cronograma de obra | Materiales no adecuados para la cosntrucción | Muy baja | Bajo | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Mitigar
| R11 | Retraso en el cronograma de obra | Actividades mal ejecutadas | Mediana | Alto | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Transferir
| R12 | Retraso en el cronograma de obra | Falla en las dimensiones de construcción | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R13 | Laboral | Accidentes laborales | Alto | Alto | 0.7 | 0.4 | 0.28 | Evitar
| R14 | Laboral | Caídas de altura al realizar actividades | Mediana | Moderado | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Transferir
| R15 | Laboral | Lesiones de los trabajadores por volcamiento de grúa de carga | Bajo | Alto | 0.3 | 0.4 | 0.12 | Transferir
| R16 | Laboral | Uso indebido de equipo de seguridad | Muy Bajo | Muy Bajo | 0.1 | 0.05 | 0.01 | Mitigar
| R17 | Diseños | Diseño de elementos estructurales sin la consideración de la normativa vigente | Muy bajo | Moderado | 0.1 | 0.2 | 0.02 | Mitigar
| R18 | Diseños | Mal dimensionamiento de elementos estructurales | Baja | Muy alto | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Evitar
| R19 | Diseños | Uso indebido de software para el diseño de elementos | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R20 | Diseños | Complejidad de los paquetes de trabajo | Bajo | Moderado | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Mitigar
2. Riesgo de gestión | R21 | Paralización de obra | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Bajo | Alto | 0.3 | 0.4 | 0.12 | Transferir
| R22 | Paralización de obra | Falta de control del residente de obra | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R23 | Paralización de obra | Planilla de avance de obra adulteradas | Bajo | Muy alto | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Evitar
| R24 | Incremento de los costos del proyecto | Retrasos en el desarrollo de las actividades | Muy bajo | Alto | 0.1 | 0.4 | 0.04 | Mitigar
| R25 | Incremento de los costos del proyecto | Presupuesto total mal considerado | Muy alto | Muy alto | 0.9 | 0.8 | 0.72 | Evitar
| R26 | Retraso en el cronograma de obra | Proveedores incumplidos | Moderado | Moderado | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Transferir
| R27 | Retraso en el cronograma de obra | Retraso en ejecución de subcontratos para actividades externas | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R28 | Multas Contractuales | Obras sin supervisión y control | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R29 | Multas Contractuales | Retrasos en pagos y afiliación de los trabajadores | Bajo | Moderado | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Mitigar
| R30 | Multas Contractuales | Planillas de obra mal justificadas | Bajo | Moderado | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Mitigar
| R31 | Multas Contractuales | Retraso en la entrega de planos de obra | Bajo | Alto | 0.3 | 0.4 | 0.12 | Transferir
| R32 | Multas Contractuales | Contrato y subcontratos mal hechos | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R33 | Multas Contractuales | Mala comunicación y discrepancias entre fiscalizador, residente de obra y gerente de la empresa | Bajo | Alto | 0.3 | 0.4 | 0.12 | Transferir
| R34 | Multas Contractuales | Cronograma valorado mal realizado | Moderado | Muy alto | 0.5 | 0.8 | 0.4 | Evitar
| R35 | Multas Contractuales | Definición del alcance del contrato mal hecho sin consideración de los rubros no considerados | Bajo | Moderado | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Mitigar
| R36 | Laboral | Falta de supervisión para el uso de seguridad | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R37 | Laboral | Falta de limpieza en la zona de construcción | Bajo | bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R38 | Laboral | Falta de reglamentación para la supervisión | Bajo | Muy bajo | 0.3 | 0.05 | 0.02 | Mitigar
| R39 | Diseños | Baja supervisión de diseños | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.02 | Mitigar
| R40 | Diseños | Aprobación de planos sin una segunda supervisión profesional | Bajo | Muy bajo | 0.3 | 0.05 | 0.01 | Mitigar
| R41 | Proveedores | Mala gestión de subcontratos | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R42 | Proveedores | Mala gestión de envió de material a la obra | Bajo | Muy bajo | 0.3 | 0.05 | 0.02 | Mitigar
| R43 | Proveedores | Equipos con mal funcionamiento durante la operación | Muy bajo | Moderado | 0.1 | 0.2 | 0.02 | Mitigar
3. Riesgo Comercial | R44 | Incremento de los costos del proyecto | Aumento del costo por incremento en el precio unitario de los materiales | Muy Bajo | Muy bajo | 0.1 | 0.05 | 0.01 | Mitigar
| R45 | Incremento de los costos del proyecto | Mala gestión de subcontratos de materiales | Muy bajo | Bajo | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Mitigar
| R46 | Incremento de los costos del proyecto | Mala organización con los proveedores de material y equipos | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R47 | Retraso en el cronograma de obra | Desfinanciamiento de los interesados | Bajo | Muy alto | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Evitar
| R48 | Retraso en el cronograma de obra | Pago de planillas de avance de obra a destiempo | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R49 | Retraso en el cronograma de obra | Desembolso del anticipo para la construcción de obra gris a destiempo | Bajo | Muy alto | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Evitar
| R50 | Proveedores | Aumento del costo de los materiales | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R51 | Proveedores | Material escaso | Bajo | Muy bajo | 0.3 | 0.05 | 0.02 | Mitigar
4. Riesgo Externos | R52 | Paralización de obra | Falta de financiamiento | Bajo | Muy alto | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Evitar
| R53 | Paralización de obra | Cambios en las leyes municipales | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R54 | Paralización de obra | Falta de aprobaciones municipales y medio ambientales | Moderado | Bajo | 0.5 | 0.1 | 0.05 | Mitigar
| R55 | Paralización de obra | Condiciones climáticas extremas | Moderado | Alto | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Transferir
| R56 | Diseños | Mala calibración de programas y equipos | Bajo | Muy bajo | 0.3 | 0.05 | 0.02 | Mitigar
| R57 | Diseños | Cambio de normativa vigente | Bajo | Bajo | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar
| R58 | Diseños | Problemas con la toma de datos topográficos | Bajo | Moderado | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Mitigar
|  | Dario Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
|  | Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
|  | CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Respuesta de riesgos
PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Ciudad: |  | Quito
Tipo de Proyecto: |  | Privado
2. Tipo de Cambio Requerido para la acción requerida
Reducir la probabilidad
Reducir el impacto
Transferir el riesgo
| Evitar el riesgo | X
Aceptar el riesgo
3. Acciones de mitigación requeridas (antes de su materialización)
Colocar arriostramientos en la grúa a la mitad de su altura, para evitar el volcamiento al momento de izar carga.
4. Acciones de contingencia requeridas (después de su materialización)
Tomar acciones correspondientes después de haber acontecido el desastre, actuar con la planificación adecuada prevista en la planificación.
5. Modificaciones o Nuevos Riesgos por el Cambio Realizado
6. Solicitantes del Cambio
Fiscalización solicita la colocación de arriostramientos en la grúa para evitar nuevamente la caída de la grúa.
7. Revisión del Comité de Control de Cambios
Fecha de Revisión:
Resultados de Revisión: |  | Aprobado |  | Rechazado
Responsable de Aplicar el cambio e informar:
Justificación de la Aprobación o rechazo del cambio:
8. Firmas de Responsabilidad
Dario Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Adquisiciones
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Control de versiones
Versión: | V 1.0.0
Código de Documento: | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  | Fecha de modificación:
1. Información general del proveedor o empresa
Nombre del Proveedor o empresa:
Tipo de contrato:
Fecha de Adquisición:
2. Alcance de la Adquisición
La adquisición de recursos para el proyecto se realiza antes de la planificación del alcance del proyecto. Dentro del alcance de la adquisición tenemos la cantidad de unidades o materiales que serán necesarias para completar las actividades del proyecto. un ejemplo que se puede decir en el proyecto es la subcontratación de bombas para hormigón además de la adquisición de vibradores de hormigón, el proyecto presenta una gran cantidad de hormigón para realizar la cimentación es decir que si no se tiene los suficientes equipo el rendimiento y el tiempo empleado serán mayores y tendrán un efecto significativo dentro del proyecto.
3. Prescripciones y técnicas que debe cumplir
La empresa constructora que adquiere los equipos o maquinaria debe regirse a un contrato de prestación de servicios o subcontratación y cumplir con el tiempo establecido dentro del contrato. Además los contratos son de distintos tipos es decir que cambiaran acorde a la empresa.
4. Cantidad a adquirir y unidad de medida
La cantidad a adquirir depende de la necesidad que tenga al momento de realizar las actividades además el personal a cargo de las adquisiciones debe tener en cuenta el cronograma de obra para que los contratos de adquisicion sean de un tiempo acorde al tiempo de la actividad a relaizarse es decir que si no se planifica el costo por la adquisicion tendra un efecto significativo en el proyecto porque al adquirir un equipo hay tiempos muertos donde el equipo no se utiliza pero el costo diario del equipo seguira siendo el mismo.
5. Información del contratista y contratante
Dentro del contrato se establecera la informacion de las dos partes involucradas.
6. Precio del contrato por compra o prestación de servicios
El contrato tendra el precio total de la adquisición ademas del plazo de uso de los equipos adquiridos. Este contrato puede cambiar en caso de ser necesario, por extención del tiempo de prestamo o devolución del equipo por mal funcionamiento. La empresa prestadora de los servicio de adquisición dará equipos y maquinaria funcionables y tendra un seguro o anticipo en caso de perdida, daño o robo.
7. Plazo del contrato y lugar de adquisición
El plazo del contrato dependerá del numero de dias a usarse y de la cantidad de activiades a ejecutarse.
8. Firmas de Responsabilidad
Dario Alejandro Alquinga |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
Project Manager |  | Gerente Horus Constructores
CI: 1720983608 |  | CI:

## Efectuar Adquisiciones
EFECTUAR LAS ADQUISICIONES: SALIDAS
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Historial de versiones
Presentado por: |  | Versión |  | Fecha:
Dario Alejandro Alquinga |  | V 1.0.0 |  | 2019-05-24
1. Información general del proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Conjunto residencial Sierra del Bosque
Autorizado por propietario del Proyecto: |  | Ing. Fernando Velandia
2. Vendedores seleccionados
1. Bagant Construyendo Soluciones 2. Ing. Christian Meneses 3. SGI-ALRAK S.A. Soluciones globales de ingeniería
3. Tipo de Contrato
| Contrato precio fijo | X
Contrato costos reembolsables
Contrato por tiempo y materiales
Actualizaciones del contrato
4. Acuerdos
Contrato de préstamo de grúa de carga por el plazo de un año
Contrato de préstamo de servicios para realizar el sistema eléctrico del proyecto
Contrato de servicios de seguridad industrial e higiene por un año
5. Revisión del Comité de Control de las adquisiciones
Fecha de Revisión:
Resultados de Revisión: |  | Aprobado |  | Rechazado
Responsable de la adquisición:
Justificación de la Aprobación o rechazo de la adquisición:
9. Responsables de la adquisición
Identificación | Responsable |  | Fecha
10. Firmas de Responsabilidad
Dario Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar Lopez Naranjo
Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
CI: 1720983608 |  |  | CI:

## Solicitud Cambio actualización
SOLICITUD DE CAMBIO O ACTUALIZACIÓN DE CONTRATO
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Control de versiones
Versión: |  | V 1.0.0
Código de Documento: |  | CIMSIB-GINT-001-1
Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de modificación:
1. Descripción de la Solicitud
La presente solicitud tiene como objetivo el cambio del presente contrato para extensión del periodo de entrega del sistema eléctrico, por paralización del proyecto sierra del bosque y evitar multas establecidas dentro del contrato.
2. Tipo de Cambio Requerido
Finiquito Contrato
Nuevo Contrato
| Actualizaciones | X
3. Qué Sucedería si el Cambio o actualización no se Realiza
En el caso de no actualizarse el periodo de entrega de la actividad a realizarse, de acuerdo al contrato el contratante tiene la potestad de multar al contratista por exceder el periodo de entrega de la actividad.
4. Instrucciones proporcionadas por el contratista para realizar las actualizaciones correspondientes
5. Revisión del Comité de Control de Cambios
Fecha de Revisión:
Resultados de Revisión: |  | Aprobado |  | Rechazado
Justificación de la Aprobación o rechazo del cambio:
6. Firmas de Responsabilidad
Darío Alejandro Alquinga |  |  | Arq. Cesar López Naranjo
Project Manager |  |  | Gerente Horus Constructores
CI: 1720983608 |  |  | CI: